## De para Cor
Categorias | Cor | #Hex
Pré-lançamento |  | #AC41D8
Habite-se |  | #FF5AAD
Urbanização |  | #FF8B22
TBD |  | #079D56
Obra |  | #006B3F
GPO |  | #FFB81A
Gestão de Instaladora |  | #F7287C
Planejamento e Controle |  | #FFE3A2
Materiais |  | #4C4C4C
Mão de obra |  | #0DFF9E

## BASE
FUNÇÃO | ATIVIDADE | PROCESSO | SUBPROCESSO | DESCRIÇÃO DO PROCESSO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | TAREFA POSSUI DATA FIXA? | QUANDO ELA DEVE SER REALIZADA? | PODE SER DELEGADA? | OBSERVAÇÃO | RACI | SEQUÊNCIA | ALTERAÇÃO | CHECK
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Agendamento do Concreto para semana subsequente | 0:15 | Sim | quinta-feira
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Atualização ConsulteGEO - Execução do croqui, carimbo e escaneamento de notas, lançamentos no softwares | 1:20 |  | quinta-feira
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Digitalização das NF's no sistema | 1:00 |  | quarta-feira
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Concretagem | Concretagem | Envio da programação semanal do concreto | 0:10 |  | sexta-feira
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | Verificação de materiais que subiram de acordo com o kanban | 0:30 |  | TODOS OS DIAS
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | Verificação de quantitativo de material para a frente de serviço | 0:30 |  | Terça Feira
Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar de execução de serviços | 1:20 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | apoio/incertas | 0:30 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | Distribuição material funcionários | 0:15 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Liberação de frente de serviço | 1:00 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Verificar execução se serviços | 1:00 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços | Obra 360 | Medição serviços | Conferência de serviços e preenchimento de FVS | 1:20 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura |  | Ritos |  | Treinamento | 1:31 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | SSMA | Ritos | DDS | DDS | 0:15 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião Médio prazo | 1:45 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião diária | 1:00 |  | Diariamente
Estagiário Estrutura | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Acesso | Espelho de ponto dos montadores e armadores | 0:30 |  | Diariamente
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Consulte Geo | Concretagem | Lançamento de Concretagens | 1:15 |  | Quando ocorrer concretagem
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Conferência de laudos pendentes e cobrança de lançamento do laboratório tecnológico | 0:15 |  | Quando ocorrer concretagem
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Tratamento de Resistência Insatisfatório | 0:15 |  | Quando o concreto não alcança a resistência
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Conferência de Estoque | Saída Estoque | conferir estoque de materiais | 0:30 |  | semanal | Sim, almoxarifado
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Cronograma de compras | Compra | Cronograma de compras | 0:30
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Almoxarifado | Entrada Estoque | Reunião com almoxarifado | 0:30 |  | diário
Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Levantamento de Quantitativos | Solicitação | Levantamento de quantitativo | 0:40 |  | semanalmente | Padronização de consumo
Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Lançamento de MOP | 0:50 |  | Diariamente
Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | inspeção e lançamento de FVS | 0:20 |  | Diariamente
Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Alocar/Apontar funcionários no Obra 360 | 0:20
Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Agilis | Solicitação | Acompanhamento/Abertura de agilis | 1:30 |  | diário |  | agilis de contratação, suprimentos, juridico, adm, frota
Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Criação de pedidos de material | Solicitação | Criação de pedido de material | 1:00 |  | esporádico | deve ficar com a obra
Auxiliar administrativo | Suprimentos | Acompanhamento de materiais | Gestão de pedidos e contratos | Analises pedidos entregues | 3:10 |  | uma vez na semana | deve ficar com a obra
Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Saída Estoque | Arquivar NFs de materias e serviço | 0:40
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Acesso | Correção de crachás da catraca com erro | 1:00 |  | diário
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de acesso | Tratativas de ponto | 1:50 |  | diário
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Apoios diversos DAE | 1:20 |  | diário
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Organização de eventos | 0:50 |  | esporádico
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Efetivo obras/ compra de refeições | 0:40 |  | diário
Auxiliar administrativo | E-mail |  | Envio de e-mails | Retornos/envios de e-mail | 1:30 |  | diário
Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | lancamento de nota fiscal/ pagamentos PAG | 1:40 |  | diário | deve ficar com a obra | não são todas as pessoas que tem acesso, só a Ericka
Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Medições de serviços de fornecedor | 1:40 | Intervalo | 21 a 31 |  | equipamentos, concreto, locação
Auxiliar administrativo | Outros |  | Organização de relatórios | Organização de relatórios | 1:30 |  | semanal |  | relatório de Hora Extra, controle de ponto, efetivo obra, medições
Auxiliar administrativo | Pós entrega |  | Entrega de Chaves | apoio na entrega de chaves | 3:45 |  | esporádico | deve ficar com a obra | Efetivo obra, justificativas medições, Follow up, reembolsos
Auxiliar administrativo | Outros |  | Preenchimento de planilhas | Preenchimento de planilhas | 1:20
Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas | Reunião fornecedor | 1:30 |  | esporádico
Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas | Reunião gestor/engenheiro | 1:20 |  | diária/semanal
Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas | Reunião corporativo | 1:30 |  | esporádico
Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Conferência de pedidos | Entrada Estoque | Conferência de pedidos com a Nota Fiscal | 1:30
Auxiliar administrativo | Suprimentos | Acompanhamento de entregas | Gestão de pedidos e contratos | Acompanhamento de entrega de materiais | 1:30
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO | 0:40 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Acesso | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS | 0:40 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | CAPTAÇÃO EMPREITEIROS | 1:00 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS | 1:40 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS | 0:40 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS | 0:20 |  | esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | Rastreabilidade do concreto | 1:00 |  | quando tem concretagem
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Acompanhando subida de material | 1:30 |  | semanalmente
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Apoio Liberação de materiais Almoxarifado | 0:20 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Check-list de serviço e material para fechar a torre | 1:30 |  | Quando está finalizando a torre
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | Lançamento de pedidos | 1:00 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Conferencia de materiais e levantamento de estoque | 0:45 |  | semanal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | Levantamento de Quantitativos | 1:45 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Suprimentos | Gestão de materiais | Cadastro de itens | Reuniao com Apoio suprimentos , para cadastro de materiais | 1:20 |  | esporadico
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Compra | Validação dos pedidos de compra junto com o engenheiro da obra | 0:40
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhamento das frentes de serviço | 3:00 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Libereção de frentes de serviço | 1:20 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Lançamento medição EMP | 8:00 |  | última semana do mês (8 dias)
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Preenchimento planilha para liberação de saldo medição EMP | 1:00 |  | esporadico
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Abertura de FVS | 0:30 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | SSMA |  | DDS | DDS | 0:15 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Análise e preenchimento CFO | 2:00 |  | mensal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento | Reuniao Medio Prazo | 2:45 |  | semanal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento | Reuniao Diária | 0:15 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | Lançamento do Project | 0:45 |  | semanal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento | Participação na reunião de Replanejamento | 4:00 |  | mensal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Preenchimento PLS | 3:00 |  | mensal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Verificando serviços | 0:30 |  | diário
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | apontamento medição MOP | 2:00 |  | mensal
Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | Lançamento de NF de concreto | 2:00 |  | quando tem concretagem
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | Acompanhamento de pedidos | 1:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | Acompanhamento Agilis | 0:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | Conferência do quantitativos | 1:15 |  | Conforme necessidade, sempre tentando antecipar
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Conferência dos materiais | 0:40 |  | Conforme necessidade, sempre tentando antecipar
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | Levantamento de quantitativo | 1:00
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Reunião KANBAN | 0:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Separação de materiais | 1:45
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhamento de serviços | 1:45 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Liberação das frentes de serviço | 1:00 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Medição EMP | 1:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Medição MOP | 1:00 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Preenchimento de FVS | 2:00 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Pós entrega |  | Vistoria de qualidade | Acompanhar VA | 1:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento | Médio Prazo | 3:00 |  | Toda sexta
Auxiliar de engenharia (canteiro) | E-mail |  | Ritos | Verificação de e-mails | 0:40 |  | TODOS OS DIAS
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | Logisitica de materiais | 1:30 |  | Conforme necessidade
Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | Criação de pedidos | 1:00 |  | Conforme necessidade
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Qualidade - FVS | 2:30 |  | diário
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Segurança, Organização e Limpeza | 2:30 |  | diário
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Verificação de Condições de Serviços | 2:30 |  | diário
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Cobrança aos Empreiteiros | 0:30 |  | diário
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | diário
Engenheiro | E-mail |  | ADM | Leitura de e-mail e retornos; | 1:00 |  | diário
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Puxar relatórios no bússola; | 1:00 |  | diário
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Análise relatórios do power BI; | 1:00 |  | diário
Engenheiro | Gestão de materiais | ADM | Solicitação | Aprovar pedido | 1:00 |  | diário
Engenheiro | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Aprovar GED | 1:00 |  | diário
Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Criação de pedidos | 1:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | Controle de consumo | 1:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | Acompanhamento estoque | 1:00 |  | semanal
Engenheiro | Visitas a obra |  | Reunião Gestor | Visita da gestão | 4:00 |  | semanal
Engenheiro |  |  |  | Reunião com a gestão | 4:00 |  | semanal
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião Médio Prazo | 4:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Apontamento de Produção | 2:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de materiais |  | Concretagem | Aprovação de Laudos | 0:30 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de materiais |  | Concretagem | Resolução de tratativas | 0:30 |  | semanal
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião semanal | 1:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Contrataçãos / Desligamentos | 1:00 |  | semanal
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Análise e Aprovação | 4:00 |  | mensal
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Análise e Aprovação Medição EMP e Serviços | 4:00 |  | mensal
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | E-mail de previsão | 2:00 |  | mensal
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Protocolo PLS | 2:00 |  | mensal
Engenheiro | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Fechamento IQ | 1:00 |  | mensal
Engenheiro | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Reunião de Custos | 4:00 |  | mensal
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião de Replan | 4:00 |  | mensal
Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião mensal | 1:30 |  | mensal
Engenheiro | Gestão de Equipamentos |  | Utilização do equipamento | Check list - Equipamentos | 0:30 |  | mensal
Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança | Reunião Governança SSMA - Obra | 1:00 |  | mensal
Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança | Reunião Governança SSMA - Regional | 1:00 |  | mensal
Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Análise de Histograma | 2:00 |  | mensal
Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Análise e Aprovação Medição de Fornecedores | 4:00 |  | mensal
Engenheiro |  |  |  | Feedback | 4:00 |  | mensal
Gestor | E-mail |  |  | Responder e-mail/ aprovar pedidos / assinar contratos | 2:00 |  | Diário
Gestor |  |  |  | Deslocamento durante o horário de trabalho | 1:25 |  | Semanal
Gestor |  |  |  | Reunião com concessionária/ partida de obra (CEF)/ Sinduscon | 2:00 |  | Diário
Gestor |  |  |  | Treinamentos / Calibração | 1:15 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Avaliações / Reunião 1:1 | 1:10 |  | Semestral
Gestor |  |  |  | Comitês | 2:30 |  | Anual
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Entrevistas / vagas | 1:00 |  | Esporádico
Gestor |  |  |  | Feedback | 1:40 |  | Trimestral
Gestor |  |  |  | PDL | 2:00
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de resultados | 3:00 |  | Bimestral
Gestor |  |  |  | Reunião de progressões e promoções | 3:00 |  | Semestral
Gestor | Gestão de Equipamentos |  | Utilização do equipamento | Acompanhamento / verificação / check out de formas | 1:40
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Alinhamento de pendências técnicas da obra / Reunião de suprimentos, serviços, demandas futuras | 2:00
Gestor |  |  |  | Alinhamento projeto de fundação / Tratativas gerais - ajustes/melhorias/falhas de execuçao etc | 1:15
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Reunião consultoria de solos | 1:20 |  | Esporádico
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Reuniões com empreiteiros/prestadores | 1:30
Gestor |  |  |  | Reunião com diretor | 1:30 |  | Semanal
Gestor |  |  |  | Rodada Diretor | 8:30 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Novas Obras | 0:30
Gestor |  |  |  | Reunião sobre urbanização | 1:45 |  | Esporádico
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Reunião - Quebra EMP | 0:30
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Desligamento | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE | 0:30
Gestor | SSMA |  | Diversos | divulgação de quase acidente | 0:30
Gestor | SSMA |  | Diversos | Reuniao - Problemas SSMA | 0:30
Gestor | SSMA |  | Reunião Governança | reunião de governança | 1:15 |  | Mensal
Gestor | SSMA |  | Diversos | Rodada de Segurança | 0:30 |  | Mensal | na rotina de obra
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  | Semanal
Gestor | Pós entrega |  | ENTE | Pendencias obra anterior do eng (ENTE) | 1:00
Gestor | Pós entrega |  | HABITE-SE | reunião de habite-se | 2:00 |  | Semanal
Gestor | Planejamento |  | Pré Lançamento | Comitê Vicentini / Comitê empreendimentos regional | 1:00
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | reunião de follow up de lançamentos 2025 | 2:00 |  | Mensal
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de sincronismo | 3:30 |  | Diário
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Conferencia Planejamento Obra 1 (Gestor, GPO, Analistas) | 5:00
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião de restrições de planejamento | 2:30 |  | Semanal
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Replanejamento - Obra | 2:00 |  | Mensal
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião semanal com cada obra, repassamos cheque, adm e unidades produzidas da semana anterior, atualizar plano de ação | 5:00 |  | Semanal
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de rito com engenheiros (assunto diversos e resultados mês de fevereiro) | 1:00
Gestor | Gestão de Materiais |  | Compra | reunião semanal de planejamento e controle de compras e estoque / planejamento de pedidos de kits de instaladora da fábrica / agenda fixa para pedidos | 1:10
Gestor |  |  |  | Revisão de orçamento | 0:30 |  | Esporádico
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | preparação reunião ritos de gestão controle | 0:50
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Pull Planning | 2:00
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Análise serviços canteiro de obras | 1:00 |  | Esporádico
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Planos de Ação / Ações do PA - Pedidos e Serviços | 0:45
Gestor |  |  |  | Rodar canteiro / visita a obra / visita ao terreno | 2:50
Gestor |  |  |  | Reunião obra - Visita | 3:00 |  | Mensal
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Qualidade FVS, ConsulteGeo | 1:30
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Planilha de Gente, Produtividade, PA e Almoxarifado | 5:00 |  | Mensal
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Fechamento produção semana e médio prazo | 3:00
Gestor |  |  |  | Acompanhar visita (consultoria de solo) | 6:45
Gestor |  |  |  | Visitas de outras regionais / Head regional | 16:00 |  | bimestral
Gestor |  |  |  | Visitas de outros departamentos | 8:00 |  | bimestral
Gestor |  |  |  | Visita diretoria | 16:00 |  | Trimestral
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de alinhamento com a engenharia da regional | 2:00 |  | Semanal
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Atualizar demandas corporativas, e-mails, reuniões e cobranças | 2:00
Gestor |  |  |  | Comitê auxiliares de engenharia | 3:30
Gestor |  |  |  | Reunião com equipe da Fábrica de Kits | 0:30
Gestor | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Reunião sobre PLS | 0:45 |  | Esporádico
Gestor | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Reunião de alinhamento com GI sobre retestes | 1:00
Gestor | Pós entrega |  | Vistoria de qualidade | Reunião com pós entrega - alinhamento de datas de entrega de módulos de obras críticas | 1:15 |  | Diário/Semanal
Gestor | Pós entrega |  | Entrega de Chaves | Reunião - pagamento de multas em empreendimentos críticos | 0:30 |  | Esporádico
Gestor | Pós entrega |  | Entrega de Chaves | reunião - empreendimentos que será disparado pesquisa de 6 meses pós chaves | 1:00
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Reunião - alerta para entrada de funcionários sem registro | 0:30
Gestor | SSMA |  | Diversos | Observação comportamental | 2:00 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Tabela de Preços e Escopo | 4:00 |  | semestral
Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | Reunião inical de obra (Regional) | 4:00 |  | Esporádico
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | Cronograma Inicial Project | 2:00 |  | Esporádico
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Planejamento de MO Administrativa, Equipamento e Custo Fixo. | 2:00 |  | Esporádico
Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Planejamento de MO prateleira | 4:00 |  | Esporádico
Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | Reunião de kick-off | 1:00 |  | Esporádico
Gestor |  |  |  | Saude financeira e prateleira | 3:00 |  | Mensal
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de report - QPE / USINAS | 2:00 |  | Mensal
Gestor | Projetos |  | Pré Lançamento | Reunião de Briefing | 3:00 |  | Esporádico
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Reunião de sócios regionais | 2:00 |  | Semanal
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Ciclo S&OP | 8:00 |  | anual
Gestor | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Comitê CFO | 16:00 |  | Bimestral
Gestor |  |  |  | Análise de desembolso - Urbanização | 1:00 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Apontamento - AMU | 1:00 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Comite de carreira | 20:00 |  | anual
Gestor | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Validação de orçamento anual - curvas | 40:00 |  | anual
Gestor |  |  |  | Simulação da projeção de custos | 1:00 |  | Mensal
Gestor | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Aprovação das medições de EMP e MOP | 2:00 |  | Mensal
Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Análise - Forecast/AMP/PAP | 2:00 |  | Mensal
Gestor | Pós entrega |  | Vistoria de qualidade | Acompanhamento de VQ's e VA's / vistorias e protocolos / manual online / as built / pré requisitos QPE / Entrega dos sonhos | 2:00
Gestor |  |  |  | Validação de contratações de serviços de infra e diretos | 2:00 |  | Mensal
Gestor |  |  |  | Ações de comunicação e marketing | 4:00 |  | bimestral
Analista de produção |  |  |  | Atendimento a uma exigência exporádica e obrigatória | 0:25
Analista de produção | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Acompanhamento IQ | 3:30 |  | mensal
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Apontamento de produção | 1:00 |  | semanal
Analista de produção | Gestão de Materiais |  | Concretagem | Análise e aprovação dos laudos | 0:30 |  | semanal
Analista de produção | E-mail |  |  | Leitura de e-mail e retornos; | 0:41
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Acompanhamento de FVS | 0:20 | [8 empty] | acompanhar se estão preenchendo
Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | Cobrança aos Empreiteiros | 0:40
Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Contrataçãos / Desligamentos | 0:30
Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Entrevista com colaboradores | 1:00
Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | Gestão de Contratos / Abertura de agilis | 0:30
Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Acesso | Tratativas de Ponto | 0:30 |  | semanal
Analista de produção | Gestão de Materiais | Aprovação de Pedidos | Solicitação | Aprovar pedido | 1:00 |  | diario
Analista de produção | Gestão de Materiais | Compra de Materiais | Compra | Compra de Matériais | 1:00 |  | semanal
Analista de produção | Gestão de Materiais | Controle de Consumo | Saída Estoque | Controle de consumo | 0:40 |  | semanal
Analista de produção | Suprimentos | Fazer Pedido | Gestão de pedidos e contratos | Aprovar protocolo GED | 0:30 |  | 2 x por semana
Analista de produção | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | Lançamento de NF | 0:36 |  | esporadico( adm lança)
Analista de produção | Gestão de Materiais | Levantamento de Materiais | Solicitação | Levantamento de quantitativo | 1:00 |  | esporadico( mas no inicio da obra)
Analista de produção | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Acompanhamento da Qualidade. | 2:21
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Verificação de todos os serviço: Alocação da Equipe, material, liberação do local, e pendencias | 2:00 |  | diario
Analista de produção | SSMA |  | Diversos | Verificar Segurança do Trabalho - OC | 0:20 |  | semanal
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Medição dos Serviços - PLS | 1:00 |  | mensal
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Protocolo PLS | 0:10 |  | mensal
Analista de produção | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Reunião de Custos | 2:22
Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião diária | 0:41
Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião mensal | 2:13
Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião semanal | 1:28
Analista de produção |  |  |  | Reunião com a gestão | 1:09
Analista de produção | SSMA |  | Reunião Governança | Reunião Governança SSMA - Obra | 0:30 | mensal
Analista de produção | SSMA |  | Reunião Governança | Reunião Governança SSMA - Regional | 0:40 | mensal
Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião Médio Prazo | 2:00
Analista de produção |  |  |  | Participar de Treinamento | 0:36
Analista de produção |  |  |  | Visitas | 1:14
Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhamento da execução de serviços | 1:45 |  | Diariamente
Instalações |  |  |  | Analise de Projetos | 0:50 |  | Conforme demanda da Obra
Instalações | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Apontamento de Mão de Obra | 1:20 |  | Mensalmente
Instalações | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | FVS / PES | 1:04 |  | Diariamente
Instalações | Gestão de Materiais |  | Solicitação | Levantamento de material | 2:05 |  | Conforme demanda da Obra
Instalações | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | Liberação de materiais (requisição) | 0:30 |  | Diariamente
Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Liberação de serviços | 0:32 |  | Diariamente
Instalações | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Medição de Empreiteiro / Serviços | 2:00 |  | Mensalmente
Instalações | Gestão de Materiais |  | Solicitação | Criação de pedido | 0:59 |  | Conforme demanda da Obra
Instalações | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | Preenchimento kanban | 0:50 |  | semanal
Instalações | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | diariamente
Instalações | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião mensal | 2:30 |  | mensal
Instalações | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião semanal | 2:20 |  | semanal
Instalações | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Criar OC | 0:10 |  | semanal
Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Lançamento de emp | 0:50
Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Acompanhamento de IQ | 1:00 |  | mensalmente
Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Acompanhamento de NC | 0:45 |  | Quando a auditora lançar NC
Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Acompanhamento de TIA | 1:00 |  | diário
Estagiário Qualidade |  |  |  | Controle de Projetos | 0:45 |  | Quando solicitados mais projetos para canteiro
Estagiário Qualidade | SSMA |  | Diversos | Demandas de Meio ambiente | 0:30 |  | semanalmente
Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Lançamento BOOK | 1:00 |  | Quando painel solicita documentos
Estagiário Estrutura | SSMA |  | Reunião Governança | Reunião de governança SSMA | 1:00
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Direcionamento de Serviços | 0:30 |  | diario
Analista de produção | Suprimentos | Gestão de Materiais | Gestão de pedidos e contratos | Follow up de pedidos | 0:20 |  | diario
Analista de produção | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Abertura de Agilis | 0:30 |  | diario
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Preenchimento da FVS | 2:30
Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Vistoria de PLS | 3:00 |  | mensal
Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 1:00
Analista Instalações | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Acompanhar Pedidos de materiais | 0:51
Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:56
Analista Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento | Deslocamento | 1:32
Analista Instalações | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:03
Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | RETESTE VALIDADO | 1:00
Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhamento de primeiros serviços de obra (por exemplo, primeira parde) | 3:00
Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:31
Auxiliar Instalações | Orçamento |  | Orçamento | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 4:30
Auxiliar Instalações | Projetos |  | Projetos | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 3:00
Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:27
Auxiliar Instalações | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:20
Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:57
Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | RETESTE VALIDADO | 3:02
Auxiliar Instalações | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:20
Auxiliar Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 1:30
Coordenador Instalações | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 2:30
Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:21
Coordenador Instalações | Orçamento |  | Orçamento | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 2:17
Coordenador Instalações | Gestão de Mão de obra |  | Contratação de MO/EMP | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:00
Coordenador Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento | Deslocamento | 3:11
Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:00
Coordenador Instalações | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:49
Coordenador Instalações |  |  |  | LIGAÇÃO ENTRE OBRA E CONCESSIONARIAS | 2:15
Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 1:25
Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:28
Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:45
Coordenador Instalações | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 2:35
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 2:44
Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:35
Supervisor Instalações | Suprimentos | Suprimentos | Gestão de pedidos e contratos | Acompanhar Pedidos de materiais | 1:30
Supervisor Instalações | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 1:09
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 2:32
Supervisor Instalações | Orçamento |  | Orçamento | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 3:10
Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 2:00
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO | 2:00
Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia | 0:30
Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos | AS BUILT | 6:07
Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE KIT | 2:56
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | CENTRAL GLP | 0:38
Supervisor Instalações | Gestão de Mão de obra |  | Contratação de MO/EMP | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:34
Supervisor Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento | Deslocamento | 1:55
Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Elaborar informações, GI e Cons. De Material Levantar materiais | 0:30
Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 5:00
Supervisor Instalações | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:17
Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:13
Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:29
Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:00
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:00
Supervisor Instalações | Qualidade do produto |  | Execução Produto | RELATÓRIO DE NC | 1:00
Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | RETESTE VALIDADO | 2:24
Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:25
Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:27
Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 2:00
Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos | Treinamentos | 1:00
Analista Mão de Obra | Pós entrega |  | HABITE-SE | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:00
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Controle | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS | 1:40
Analista Mão de Obra | Qualidade do produto |  | Execução Produto | ACOMPANHAR QUALIDADE DE EXECUÇÃO | 2:43
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Pré Lançamento | APOIAR NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MOP) | 1:57
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Pré Lançamento | ATUALIZAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 2:18
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Pré Lançamento | Elaborar Histograma de Mão de Obra | 1:00
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Pré Lançamento | ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 3:02
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Controle | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:58
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Contratação de MO/EMP | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:47
Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Controle | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 5:12
Analista Mão de Obra | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:52
Analista Mão de Obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | SOLICITAR COMPROVANTE IPTU | 1:00
Analista Mão de Obra | Treinamentos |  | Treinamentos | Treinamento | 1:15
Analista Mão de Obra | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Visitar obra | 5:00
Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | ACOMPANHAR ASSERTIVIDADE FRENTE AO CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:00
Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS | 0:00
Analista Materiais | Gestão de Serviços |  | Gestão de Mão de obra | Check-in Semanal - Equipe | 1:30
Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | Implantação do Almoxarifado | 0:00
Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | REALIZAR ACOMPANHAMENTO E AÇÃO EM DESVIOS DE CONSUMO | 1:30
Analista Materiais | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 0:00
Analista Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:00
Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Auxiliar as obras nas compras dos materiais, baseado no planejamento da obra e nos levantamentos. | 1:42
Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:00
Auxiliar Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:30
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | Acompanhamento Almoxarifado | 4:00
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo | 3:00
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar produção semanal | 2:16
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N2 | 2:31
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N3 | 2:21
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Analisar a aprovação de medição. PLANILHA DE CONTROLE DE EMPREITEIROS. | 2:28
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Analisar e Aprovar MOP | 2:04
Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | Analisar Estimativa da Projeção de Custos | 2:26
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | ANALISAR OPORTUNIDADE DE PLS | 2:15
Consultor de Planejamento e Controle | Projetos |  | Projetos | ANALISAR PROJETO | 4:00
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Pré Lançamento | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA | 0:30
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Execução Serviços | Analise pacote de serviços | 0:45
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Aprovar lançamento de realizado no PWA | 4:02
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | APROVAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 0:15
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Aprovar Pedidos das Obras | 2:01
Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Atualizar CFI/CFO | 5:09
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | ATUALIZAR CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:52
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Atualizar Cronograma de IA | 2:30
Consultor de Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | CADASTRAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO | 1:01
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | Carregar AMP no Project | 2:59
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Divulgação de Unidades Produzidas | 2:30
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Divulgar Produção Semanal | 1:00
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:06
Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | ELABORAR ANÁLISE DE RAZÃO | 2:20
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Elaborar e Acompanhar PLANO DE AÇÃO | 0:36
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ELABORAR LINHA DE BALANÇO | 2:00
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | ELABORAR PLANEJAMENTO IA/IEQ | 2:00
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | ELABORAR PROJECT | 2:33
Consultor de Planejamento e Controle | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 0:45
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Liberar Janela de medição de empreiteiro | 4:30
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Liberar Trava Orçamentária (Gerenciamento) | 1:20
Consultor de Planejamento e Controle |  |  |  | Montar cheque obras | 2:10
Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento | 2:47
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Preencher semanometro | 0:28
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Contratação de MO/EMP | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:30
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | Realizar Análise e Divulgação da Produção Semanal das Obras | 3:31
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Controle | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários | 4:08
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | REALIZAR ANÁLISE FORECAST | 2:00
Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 0:55
Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Realizar Incerta de Medição de Empreiteiro/Produção | 0:45
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 3:00
Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 3:29
Consultor de Planejamento e Controle | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Realizar Visitas Orientativas as obras. | 4:37
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Reunião Replanejamento | 4:19
Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | Reunião UTI | 0:32
Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:20
Consultor de Planejamento e Controle | Treinamentos |  | Treinamentos | Treinamento | 1:45
Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Validação Forecast | 2:14
Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | Validação Orçamento | 3:27
Analista Habite-se | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | Acompanhar as condicionantes | 1:11
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Acompanhar ISS da Obra | 1:30
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Acompanhar Obtenção de Autorização de Início de drenagem | 1:30
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 1:27
Analista Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 4:27
Analista Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR FGU | 1:00
Analista Habite-se | Deslocamento |  | Deslocamento | Deslocamento | 5:20
Analista Habite-se | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:28
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 1:28
Analista Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:59
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 1:45
Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Solicitar Publicações Diário Oficiais | 0:35
Analista Habite-se | Pós entrega |  | HABITE-SE | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 2:10
Analista Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visitar terreno | 2:40
Consultor Habite-se | Pós entrega |  | HABITE-SE | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:30
Consultor Habite-se |  |  | Pré Lançamento | ACOMPANHAR E APOIAR NO ESTUDO E ANALISE DE PRODUTO E TIPOLOGIAS | 0:30
Consultor Habite-se | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:16
Consultor Habite-se | Projetos |  | Projetos | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS | 2:30
Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 2:30
Consultor Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 2:30
Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 4:37
Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR FGU | 3:30
Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 2:30
Consultor Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 2:30
Consultor Habite-se | Pós entrega |  | HABITE-SE | Solicitar Certidão de Habite-se | 3:30
Consultor Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visitar terreno | 3:30
Coordenador Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 1:07
Coordenador Habite-se | Pós entrega |  | HABITE-SE | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE | 1:03
Coordenador Habite-se | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:08
Coordenador Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | PAGAR TAXAS | 0:15
Coordenador Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 0:54
Analista Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 1:00
Analista Pré Lançamento | Custos |  |  | ACOMPANHAR VENCIMENTOS DE NF | 1:00
Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento | Análise Orçamento Executivo | 3:00
Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento | Atualizar Custo da FGU | 1:42
Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 2:27
Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos | Atualizar Landbank | 2:51
Analista Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 0:50
Analista Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:00
Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos | Levantamento de dados - Novos Terrenos | 3:03
Analista Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Planejar anualmente regional com a previsão de custos em urbanização > Meta / Desembolso | 2:45
Analista Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:20
Analista Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visitar terreno | 4:33
Consultor Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 1:32
Consultor Pré Lançamento | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 1:09
Consultor Pré Lançamento | Gestão de Materiais |  | Solicitação | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 0:30
Consultor Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 1:00
Consultor Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:44
Consultor Pré Lançamento | Gestão de Mão de obra |  | Contratação de MO/EMP | Liberar Contratações | 0:30
Consultor Pré Lançamento | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 1:00
Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | RECEBER OBRAS COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES | 0:56
Consultor Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões | Reuniões diversas | 1:06
Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 0:50
Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Solicitar e Acompanhar Aceite do Bombeiro (CA/AVCB) | 1:00
Consultor Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visitar obra | 5:22
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | Acompanhar as condicionantes | 1:15
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | Acompanhar Encerramento de Urbanizações | 1:30
Consultor Urbanização | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 1:15
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhar o Orçamento mensalmente | 1:08
Consultor Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento | Acompanhar Pull-Planning | 0:49
Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | ANALISAR DOCUMENTOS TECNICOS E DE LEGALIZAÇÃO (CONTAMINAÇÃO, EH, LPA, LCV) | 1:11
Consultor Urbanização | Gestão de Materiais |  | Solicitação | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 1:15
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Análise de razão | 0:30
Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Assinatura de Contratos | 0:46
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Atualizar Custo da FGU | 2:08
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 1:00
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | Atualizar Desembolso do Ano | 1:45
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | ATUALIZAR FGU | 1:00
Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Atualizar Viabilidade de lançamento | 0:30
Consultor Urbanização | Terrenos |  | Terrenos | Comitê terrenos | 4:15
Consultor Urbanização | Projetos |  | Projetos | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Acesso | Correção de Ponto | 0:29
Consultor Urbanização | Gestão de Serviços |  | Medição serviços | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso | 0:51
Consultor Urbanização | Deslocamento |  | Deslocamento | Deslocamento | 2:21
Consultor Urbanização | Projetos |  | Projetos | Estudos | 1:04
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | Garantir lançamento correto AMU | 1:18
Consultor Urbanização | E-mail |  | E-mail | Ler e responder e-mails | 1:20
Consultor Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento | Planejar recebimentos de obras e contrapartidas | 2:00
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:00
Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:55
Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:30
Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:26
Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | REVISAR FGU | 1:50
Consultor Urbanização | Suprimentos | Suprimentos |  | Solicitar a criação de Dados mestres ( Centro logistico, centro de lucro e materiais) | 1:04
Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE PP-URB | 2:00
Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra | Gestão de Mão de obra | Contratação de MO/EMP | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO | 0:20
Consultor Urbanização | Documentos de regularização | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 2:15
Consultor Urbanização | Pós entrega |  | HABITE-SE | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 1:30
Consultor Urbanização | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | Verificar estoque | 1:30
Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | Visitar obra | 3:40
Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | Visitar terreno | 3:47
Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Saída Estoque | baixa de estoque | 0:50
Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | Controle de estoque | 0:50
Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | Organização de estoque | 0:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | abastecimento de materiais | 1:20
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | Consumo de materiais | 1:00
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Transferencia | Empréstimo de materiais | 1:00
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Gestão de pedidos | 0:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | kitificação | 2:00
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | Lançamento de Nota Fiscal | 0:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | levantamento de materiais | 2:00
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | Liberação de ferramentas | 0:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | Organização de materiais | 0:20
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | Planejamento de materiais | 0:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | Recebimento de materiais | 1:00
Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços | Medição serviços | Conferência da medição de fornecedor | 0:30
Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços | Medição serviços | Conferência da medição de serviços | 0:20
Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Sustentabilidade | Emissão de MTR e acompanhamento da retirada de resíduos | 0:15
Almoxarife | Gestão de Materiais | Inventário | Saída Estoque | Preenchimento de inventário | 0:20
Almoxarife | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Execução Serviços | Lançamento de notas fiscais de serviço | 0:20
Almoxarife | SSMA | Ritos | DDS | DDS | 0:30
Almoxarife | Planejamento | Ritos | Replanejamento | Participação de reuniões diárias | 1:30
Almoxarife | Planejamento | Ritos | Replanejamento | Participação direta nas reuniões de Médio Prazo | 1:30
Almoxarife | Gestão de Materiais | Ritos | Entrada Estoque | Participação em reuniões logísticas diárias, envolvendo gerentes de frente de serviço da obra. A fim de planejar quais atividades de abastecimento serão definidas para o próximo dia. | 0:40
Almoxarife | Planejamento | Ritos | Replanejamento | Participação na reunião de Replanejamento | 3:00
Almoxarife | Gestão de Materiais | Ritos | Compra | Participação na reunião semanal de material/instaladora com a gestão da obra | 1:00
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ELABORAR LAYOUT DE ALMOXARIFADO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO PERMANENTES E TEMPORÁRIOS
GPC |  |  |  | Garantir sequenciamento
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Garantir sequenciamento
GPO |  |  |  | Garantir sequenciamento
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ELABORAR PULL-PLANNING
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Fornecer Diagramas de Rede
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Fundação
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Atualizar pesos de cronograma
Analista de Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | AUXILIAR NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA
PLANEJAMENTO E CONTROLE | Planejamento |  | Planejamento Estratégico | Participar da Reunião de Sincronismo
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ACOMPANHAR ESTOQUE
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Report e Acompanhamento das Obras próximas ao Status ENTE
PLANEJAMENTO E CONTROLE | Pós entrega |  | ENTE | Acompanhar ENTE
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ANÁLISAR BIM 4D
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Analisar lead time
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Métrica dos Serviços
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Atualizar PA central (Para melhoria da produção e cadeia de ajuda)
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Garantir de sequenciamento
Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | ESTRUTURAR KITFICAÇÃO DE MATERIAIS
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | COMPARAR CONSUMO DE ARMAÇÃO DE PROJETOS
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Apoiar questionário orçamento
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Visitas Orientativas as obras.
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS
PLANEJAMENTO E CONTROLE | Pós entrega |  | ENTE | ACOMPANHAR NOTAS REMANESCENTES E SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CUSTO
PLANEJAMENTO E CONTROLE | Planejamento |  | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
GPO/GPC |  |  | Gestão de formas | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento)
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Participar do Kickoff Orçamento
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Atualizar Cronograma de IEQ
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Relação Servente Oficial por obra
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Incerta AMP
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação das Economias de Pedidos
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | VALIDAR MATERIAIS EM SUBTITUIÇÃO
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação dos Improdutivos 3 últimos meses
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ELABORAR RELATÓRIO DE CUSTO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ACOMPANHAMENTO DE CONCRETAGEM CONTROLE DE ADM E DISPERÇÃO DA PROJEÇÃO PEP A PEP
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST. Faz a análise do Forecast anual dos projetos em execução e os a iniciarem obtendo os melhores resultados e indicadores para a CIA dentre as premissas de orçamento - GPO
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | ANALISAR ESTOQUE
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | REALIZAR RETROALIMENTAÇÃO
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina para que não falte concreto e não atrase atividades na obra.
Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Transferencia | Coordenar o empréstimo de materiais entre obras, em caso de atrasos de entregas.
Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Solicitação | Monitorar das vendas do kit exclusivitá na obra. Alterar os materiais e os quantitativos no CFO afim de garantir a compra correta para os apartamentos corretos.
Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor.
Analista de Materiais | Suprimentos |  | Cadastro de itens | Cadastrar materiais, em caso de não estar disponível para compra.
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Abrir chamados em casos de problema na qualidade do produto. Montando relatório com todos os dados necessários do material, para que seja repassado ao suprimentos e o fornecedor seja acionado.
Analista de Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | Abrir chamados em casos de atrasos de entrega, NF divergente do pedido pedidos recusados cancelamento de pedidos criação de pedido para fornecedor local avaria de material no recebimento antecipação de entrega caso necessário. Report para o Suprimentos dos materiais com grande saída e que estão sem fornecedor ativo para compra. Report para o Suprimentos de contratos vencidos e que necessitam de ativação/negociação.
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Orçamento Executivo
PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Acompanhamento dos serviços de obra
GPL+HBT+URB |  |  |  | CONTROLAR VALIDADE DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do EIV
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar Atividades iniciais de obra (terrapl.
GPL+HBT+URB |  |  |  | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA
GPL+HBT+URB |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
GPL+HBT+URB |  |  |  | As-built Arquitetôlnico
GPL+HBT+URB |  |  |  | Indicar ID para orçamento ficticio
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar planilha de prazo de obra
GPL+HBT+URB |  |  |  | ACOMPANHAR NEGOCIAÇÕES
GPL+HBT+URB |  |  |  | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
GPL+HBT+URB |  |  |  | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
GPL+HBT+URB |  |  |  | Conferir ANTEPROJETO
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Orçamento de demolição
GPL+HBT+URB |  |  |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar junto ao DI as aprovações, projetos e documentos.
GPL+HBT+URB |  |  |  | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de execução em vias (COR-Vias e etc)
GPL+HBT+URB |  |  |  | As-built Arquitetônico aprovado
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Comprovante de cumprimento da Medida compensatória
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar Publicação em jornal
GPL+HBT+URB |  |  |  | Reportar inícios x planejamentos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Apontar atividades executadas no mês
GPL+HBT+URB |  |  |  | Passagem de bastão DI - GPO
GPL+HBT+URB |  |  |  | Apoiar no questionário de orçamento
GPL+HBT+URB |  |  |  | Validar Ata junto à equipe de projetos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
GPL+HBT+URB |  |  |  | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar todas as declarações de possibilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
GPL+HBT+URB |  |  |  | CONFERIR IMAGENS
GPL+HBT+URB |  |  |  | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Orçamento detalhado do EIV
GPL+HBT+URB |  |  |  | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Drenagem
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Demolição renovada
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar Certidão de Demolição
GPL+HBT+URB |  |  |  | Aprovar pedidos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Participar do Kickoff Orçamento
GPL+HBT+URB |  |  |  | Reportar e atualizar CFU trimestral
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar Tratativas jurídicas
GPL+HBT+URB |  |  |  | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
GPL+HBT+URB |  |  |  | VALIDAR ORÇAMENTO CEF
GPL+HBT+URB |  |  |  | Atualizar Viabilidade de lançamento
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação
GPL+HBT+URB |  |  |  | Gerar de curva de produção
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Esgoto
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar e renovar Corte complementar (supressão vegetal complementar)
GPL+HBT+URB |  |  |  | Auxiliar na padronização dos projetos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Planejamento de Urbanização em project
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Água
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Urbanização renovada
GPL+HBT+URB |  |  |  | Atualizar curva de produção
GPL+HBT+URB |  |  |  | Avisar SSMA quando iniciar alguma atividade
GPL+HBT+URB |  |  |  | Aprovar pedidos
GPL+HBT+URB |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Via interna renovada
GPL+HBT+URB |  |  |  | Apoiar no elaboração da Urbanização
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar CMCC (aceite da SMAC)
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Lei 613
GPL+HBT+URB |  |  |  | Elaborar Reclassificação
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da CET-RIO
GPL+HBT+URB |  |  |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso
GPL+HBT+URB |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da SMTR
GI |  |  |  | Indicador de Reaprovação de Projetos
GI |  |  |  | Levantamentos da Infra até o inicio de terraplenagem,
GI |  |  |  | Indicador de Instalações > 80%
GI |  |  |  | Indice de NC de reteste inferior a 0,15 em todas obras
GI |  |  |  | Realizar Kick off
GI |  |  |  | Acompanhar definições Layout canteiro
GI |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
Elaborar Planejamento Inicial
GI |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
GI |  |  | HABITE-SE | Realizar Entradas para habite-se
GI |  |  |  | Acompanhar Projetos
GI |  |  |  | Acompanhar Outras Atividades
GI |  |  |  | ELABORAR LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES
GI |  |  |  | Apoiar Revisões
GI |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS
GI |  |  |  | Realizar Treinamentos e acompanhamentos
GI |  |  |  | APOIO TÉCNICO QPE
GI |  |  |  | Elaborar Projeto elétrico do canteiro
GI |  |  |  | ELABORAR HISTOGRAMA DE INSTALAÇÕES
GI |  |  |  | ACEITE DE CONCESSIONÁRIA (ENERGIA, GÀS, ÁGUA e ESGOTO)
GI |  |  |  | AS BUILT ORIENTADO
GI |  |  |  | Forms retroalimentação
GI |  |  |  | RETROALIMENTAÇÃO
GI | Qualidade do produto |  | Execução Produto | Ter contato com QPE para ajudar a atuar em desvios de qualidade
GI | Suprimentos |  | Cadastro de itens | MATERIAL INSTALADORA CADASTRADO
GI |  |  |  | BOMBAS E QUADROS VALIDADAS
GI |  |  |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA - obra ligada
GI |  |  |  | Forms de validação
GI |  |  |  | Elaborar Projeto Vaso de Obra
GI |  |  |  | VALIDAR PROJETOS APROVATIVOS
GI |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA VALIDADAS
GI |  |  |  | SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA
GI |  |  |  | Controle de consumo de fábrica - offsite
GI |  |  |  | FORNECEDORES INSTALADORA VALIDADOS
GI |  |  |  | Redução de problemas solicitados
GI |  |  |  | Colocar rede em carga de uso com castelo
GI |  |  |  | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
GI |  |  |  | REEMBOLSO COMODATO
GI |  |  |  | Fotovoltáica
GI |  |  |  | Participação da Apresentação de Resultados do QPE
GI |  |  |  | MEMORIAL
GI |  |  |  | TREINAMENTO DE EQUIPE CAPACETE BRANCO E AMARELO
GI |  |  |  | INDICADORES
GI |  |  |  | FAROL DE INSTALAÇÕES
GI |  |  |  | VALIDAÇÃO ALTERAÇÕES E RETROALIMENTA EQUIPE DE PROJETOS
GI |  |  |  | STATUS HABITALIDADE - acompanha as ligações em campo orientando e tirando duvidas
GI |  |  |  | Coordenador GI e equipe buscam novas soluções e atualizações junto aos fornecedores e projetistas
GI |  |  |  | report de visita
GI |  |  |  | Apoio no CFO
GI |  |  |  | apoio urbanização - doação de peças epsecíficas e validação de projeto, contrapartidas, praças publicas
Note on F3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ConsultGeo precisa ter rotinas maiories durante a semana, e diminuir esse prazo de 1:20h
Note on E13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Abrir tempo por frente de serviço. FVS deve ser preenchida durante a conferencia , no canteiro.

## BASE REV.
SEQUÊNCIA | DEPTO. INTERFACE | ETAPA | FUNÇÃO | ATIVIDADE | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADE (FLUXO) | DESCRIÇÃO DO PROCESSO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | TAREFA POSSUI DATA FIXA? | QUANDO ELA DEVE SER REALIZADA? | PODE SER DELEGADA? | OBSERVAÇÃO | RACI | SEQUÊNCIA | ALTERAÇÃO | CHECK
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Agendamento do Concreto para semana subsequente | 0:15 | Sim | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Atualização ConsulteGEO - Execução do croqui, carimbo e escaneamento de notas, lançamentos no softwares | 1:20 |  | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Digitalização das NF's no sistema | 1:00 |  | Semanalmente (quarta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Concretagem | Concretagem |  | Envio da programação semanal do concreto | 0:10 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque |  | Verificação de materiais que subiram de acordo com o kanban | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque |  | Verificação de quantitativo de material para a frente de serviço | 0:30 |  | Semanalmente (terça-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhar de execução de serviços | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | apoio/incertas | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque |  | Distribuição material funcionários | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Liberação de frente de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Preenchimento de FVS | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Verificar execução se serviços | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços | Obra 360 |  |  | Conferência de serviços e preenchimento de FVS | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Treinamentos | Ritos |  |  | Treinamento | 1:31 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Mão de Obra | Ritos |  |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio prazo | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Mão de Obra |  | Controle |  | Espelho de ponto dos montadores e armadores | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Consulte Geo | Concretagem |  | Lançamento de Concretagens | 1:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Conferência de laudos pendentes e cobrança de lançamento do laboratório tecnológico | 0:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Tratamento de Resistência Insatisfatório | 0:15 |  | Quando o concreto não alcança a resistência
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Conferência de Estoque | Saída Estoque |  | conferir estoque de materiais | 0:30 |  | Semanalmente | Sim, almoxarifado
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Cronograma de compras | Compra |  | Cronograma de compras | 0:30
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Almoxarifado |  |  | Reunião com almoxarifado | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Levantamento de Quantitativos | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 0:40 |  | Semanalmente | Padronização de consumo
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | Lançamento de MOP | 0:50 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | inspeção e lançamento de FVS | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Alocar/Apontar funcionários no Obra 360 | 0:20
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Agilis | Solicitação |  | Acompanhamento/Abertura de agilis | 1:30 |  | Diariamente |  | agilis de contratação, suprimentos, juridico, adm, frota
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Criação de pedidos de material | Solicitação |  | Criação de pedido de material | 1:00 |  | Esporádico | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Entrada Estoque |  | Analises pedidos entregues | 3:10 |  | Semanalmente | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Saída Estoque |  | Arquivar NFs de materias e serviço | 0:40
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Catraca |  | Correção de crachás da catraca com erro | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Tratativas de ponto | 1:50 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Apoios diversos DAE | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Organização de eventos | 0:50 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Efetivo Obra |  | Efetivo obras/ compra de refeições | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | E-mail |  | Envio de e-mails |  | Retornos/envios de e-mail | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque |  | lancamento de nota fiscal/ pagamentos PAG | 1:40 |  | Diariamente | deve ficar com a obra | não são todas as pessoas que tem acesso, só a Ericka
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | Medições de serviços de fornecedor | 1:40 | Intervalo | 21 a 31 |  | equipamentos, concreto, locação
|  |  | Auxiliar administrativo | Outros |  | Organização de relatórios |  | Organização de relatórios | 1:30 |  | Semanalmente |  | relatório de Hora Extra, controle de ponto, efetivo obra, medições
|  |  | Auxiliar administrativo | Pós entrega |  | Outros |  | apoio na entrega de chaves | 3:45 |  | Esporádico | deve ficar com a obra | Efetivo obra, justificativas medições, Follow up, reembolsos
|  |  | Auxiliar administrativo | Outros |  | Preenchimento de planilhas |  | Preenchimento de planilhas | 1:20
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião fornecedor | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião gestor/engenheiro | 1:20 |  | Diário/Semanal
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião corporativo | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Conferência de pedidos | Entrada Estoque |  | Conferência de pedidos com a Nota Fiscal | 1:30
|  |  | Auxiliar administrativo | Suprimentos | Acompanhamento de entregas | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento de entrega de materiais | 1:30
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | CAPTAÇÃO EMPREITEIROS | 1:00 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS | 1:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS | 0:20 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem |  | Rastreabilidade do concreto | 1:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Acompanhando subida de material | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Apoio Liberação de materiais Almoxarifado | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Check-list de serviço e material para fechar a torre | 1:30 |  | Quando está finalizando a torre
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Lançamento de pedidos | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Conferencia de materiais e levantamento de estoque | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Levantamento de Quantitativos | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais |  |  | Reuniao com Apoio suprimentos , para cadastro de materiais | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Compra |  | Validação dos pedidos de compra junto com o engenheiro da obra | 0:40
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento das frentes de serviço | 3:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Libereção de frentes de serviço | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Lançamento medição EMP | 8:00 |  | última semana do mês (8 dias)
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Preenchimento planilha para liberação de saldo medição EMP | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Abertura de FVS | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Mão de Obra |  | Ritos |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Análise e preenchimento CFO | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reuniao Medio Prazo | 2:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reuniao Diária | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Lançamento do Project | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Participação na reunião de Replanejamento | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  |  |  | Preenchimento PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Verificando serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | apontamento medição MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem |  | Lançamento de NF de concreto | 2:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento de pedidos | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Conferência do quantitativos | 1:15 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Conferência dos materiais | 0:40 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 1:00
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais |  |  | Reunião KANBAN | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Separação de materiais | 1:45
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberação das frentes de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Medição EMP | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | Medição MOP | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Preenchimento de FVS | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Qualidade do produto |  | Qualidade |  | Acompanhar VA | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Ritos |  | Acompanhamento do reabastecimento de água nas caixas d' água | 1:00 |  | Sempre quando a atividade estiver sendo realizada
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Médio Prazo | 3:00 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | E-mail |  | Ritos |  | Verificação de e-mails | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Logisitica de materiais | 1:30 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Sob demanda
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Qualidade - FVS | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Segurança, Organização e Limpeza | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Verificação de Condições de Serviços | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Gestão de Mão de Obra |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | E-mail |  | ADM |  | Leitura de e-mail e retornos; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Puxar relatórios no bússola; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Análise relatórios do power BI; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | ADM | Solicitação |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | ADM |  | Aprovar GED | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Controle de consumo | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Acompanhamento estoque | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Visitas a obra |  | Reunião Gestor |  | Visita da gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Reunião Gestor |  | Reunião com a gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio Prazo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção |  | Apontamento de Produção | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Aprovação de Laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Resolução de tratativas | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra |  | Contrataçãos / Desligamentos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Medição MOP |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição EMP e Serviços |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | E-mail de previsão | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  |  |  | Protocolo PLS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Qualidade do produto |  | IQ |  | Fechamento IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de Replan | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 1:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Equipamentos |  | Check list - Equipamentos |  | Check list - Equipamentos | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Obra |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Regional |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra |  | Análise de Histograma | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição de Fornecedores |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Pessoas |  | Feedback | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Responder e-mail/ aprovar pedidos / assinar contratos | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Deslocamento |  |  |  | Deslocamento durante o horário de trabalho | 1:25 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Orçamento |  |  |  | Reunião com concessionária/ partida de obra (CEF)/ Sinduscon | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Treinamentos |  |  |  | Treinamentos / Calibração | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Avaliações / Reunião 1:1 | 1:10 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comitês | 2:30 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Entrevistas / vagas | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Feedback | 1:40 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | PDL | 2:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de resultados | 3:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de progressões e promoções | 3:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento / verificação / check out de formas | 1:40
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Alinhamento de pendências técnicas da obra / Reunião de suprimentos, serviços, demandas futuras | 2:00
13.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor | Projetos |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Alinhamento projeto de fundação / Tratativas gerais - ajustes/melhorias/falhas de execuçao etc | 1:15
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião consultoria de solos | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reuniões com empreiteiros/prestadores | 1:30
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião com diretor | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Rodada Diretor | 8:30 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Projetos |  |  |  | Novas Obras | 0:30
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Reunião sobre urbanização | 1:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião - Quebra EMP | 0:30
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | divulgação de quase acidente | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | Reuniao - Problemas SSMA | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | reunião de governança | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | Rodada de Segurança | 0:30 |  | Mensalmente | na rotina de obra
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Pendencias obra anterior do eng (ENTE) | 1:00
|  |  | Gestor | Documentos de regularização |  |  |  | reunião de habite-se | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Alinhamento entrada de energia e modulação Ipês | 0:20
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Comitê Vicentini / Comitê empreendimentos regional | 1:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | reunião de follow up de lançamentos 2025 | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de sincronismo | 3:30 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Conferencia Planejamento Obra 1 (Gestor, GPO, Analistas) | 5:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de restrições de planejamento | 2:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Replanejamento - Obra | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal com cada obra, repassamos cheque, adm e unidades produzidas da semana anterior, atualizar plano de ação | 5:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de rito com engenheiros (assunto diversos e resultados mês de fevereiro) | 1:00
|  |  | Gestor | Gestão de Materiais |  | Compra |  | reunião semanal de planejamento e controle de compras e estoque / planejamento de pedidos de kits de instaladora da fábrica / agenda fixa para pedidos | 1:10
|  |  | Gestor | Orçamento |  |  |  | Revisão de orçamento | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | preparação reunião ritos de gestão controle | 0:50
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Pull Planning | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Análise serviços canteiro de obras | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Planos de Ação / Ações do PA - Pedidos e Serviços | 0:45
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de Metas semanais com obra | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Rodar canteiro | 2:50
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Reunião obra - Visita | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Atividades Previstas x Realizadas na Semana / Reunião de feedback evolução da obra | 0:55
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Qualidade FVS, ConsulteGeo | 1:30
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Planilha de Gente, Produtividade, PA e Almoxarifado | 5:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Fechamento produção semana e médio prazo | 3:00
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Acompanhar visita (consultoria de solo) | 6:45
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visitas de outras regionais / Head regional | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visitas de outros departamentos | 8:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visita diretoria | 16:00 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de alinhamento com a engenharia da regional | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Atualizar demandas corporativas, e-mails, reuniões e cobranças | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comitê auxiliares de engenharia | 3:30
|  |  | Gestor | Gestão de Materiais |  |  |  | Reunião com equipe da Fábrica de Kits | 0:30
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião sobre PLS | 0:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião de alinhamento com GI sobre retestes | 1:00
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Reunião com pós entrega - alinhamento de datas de entrega de módulos de obras críticas | 1:15 |  | Diário/Semanal
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Reunião - pagamento de multas em empreendimentos críticos | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | reunião - empreendimentos que será disparado pesquisa de 6 meses pós chaves | 1:00
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião - alerta para entrada de funcionários sem registro | 0:30
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Observação comportamental | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Tabela de Preços e Escopo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Reunião inical de obra (Regional) | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Cronograma Inicial Project | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra |  | Planejamento de MO Administrativa, Equipamento e Custo Fixo. | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra |  | Planejamento de MO prateleira | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Reunião de kick-off | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Saude financeira e prateleira | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de report - QPE / USINAS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Projetos |  |  |  | Reunião de Briefing | 3:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de sócios regionais | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Ciclo S&OP | 8:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Comitê CFO | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Análise de desembolso - Urbanização | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Apontamento - AMU | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comite de carreira | 20:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Validação de orçamento anual - curvas | 40:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Simulação da projeção de custos | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Aprovação das medições de EMP e MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Análise - Forecast/AMP/PAP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento de VQ's e VA's / vistorias e protocolos / manual online / as built / pré requisitos QPE / Entrega dos sonhos | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Validação de contratações de serviços de infra e diretos | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Ações de comunicação e marketing | 4:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Atendimento a uma exigência exporádica e obrigatória | 0:25
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento IQ |  | Acompanhamento IQ | 3:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Apontamento de produção | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Análise e aprovação dos laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | E-mail |  |  |  | Leitura de e-mail e retornos; | 0:41
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | FVS |  | Acompanhamento de FVS | 0:20 | [8 empty] | acompanhar se estão preenchendo
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Cobrança a Empreiteiros |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:40
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP |  | Contrataçãos / Desligamentos | 0:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Entrevista MO |  | Entrevista com colaboradores | 1:00
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP |  | Gestão de Contratos / Abertura de agilis | 0:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Tratativas de Ponto |  | Tratativas de Ponto | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Aprovação de Pedidos | Solicitação |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Compra de Materiais | Compra |  | Compra de Matériais | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Controle de Consumo | Saída Estoque |  | Controle de consumo | 0:40 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Fazer Pedido |  |  | Aprovar protocolo GED | 0:30 |  | 2 x por semana
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque |  | Lançamento de NF | 0:36 |  | esporadico( adm lança)
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Levantamento de Materiais | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 1:00 |  | esporadico( mas no inicio da obra)
|  |  | Analista de produção | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento da Qualidade. | 2:21
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Foco nos principais problemas (gargalos); | 1:10
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Verificação de todos os serviço: Alocação da Equipe, material, liberação do local, e pendencias | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Verificar Segurança do Trabalho - OC | 0:20 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Ritos de Planejamento de obra | 0:45
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Medição dos Serviços - PLS | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Protocolo PLS | 0:10 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Reunião de Custos | 2:22
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:41
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 2:13
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 1:28
|  |  | Analista de produção | Reuniões |  |  |  | Reunião com a gestão | 1:09
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 0:40 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio Prazo | 2:00
|  |  | Analista de produção | Treinamentos |  |  |  | Participar de Treinamento | 0:36
|  |  | Analista de produção | Visitas a obra |  |  |  | Visitas | 1:14
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento da execução de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Projetos |  |  |  | Analise de Projetos | 0:50 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Apontamento de Mão de Obra | 1:20 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | FVS / PES | 1:04 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Levantamento de material | 2:05 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque |  | Liberação de materiais (requisição) | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Liberação de serviços | 0:32 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Medição de Empreiteiro / Serviços | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  | Solicitação |  | Criação de pedido | 0:59 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Materiais |  |  |  | Preenchimento kanban | 0:50 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 2:30 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 2:20 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Criar OC | 0:10 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  |  |  | Lançamento de emp | 0:50
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento de IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento de NC | 0:45 |  | Quando a auditora lançar NC
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento de TIA | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Projetos |  |  |  | Controle de Projetos | 0:45 |  | Quando solicitados mais projetos para canteiro
|  |  | Estagiário Qualidade | SSMA |  |  |  | Demandas de Meio ambiente | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Lançamento BOOK | 1:00 |  | Quando painel solicita documentos
|  |  | Estagiário Estrutura | SSMA |  |  |  | Reunião de governança SSMA | 1:00
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Direcionamento de Serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  |  | Follow up de pedidos | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Abertura de Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Preenchimento da FVS | 2:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Planejamento |  | Vistoria de PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 1:00
|  |  | Analista Instalações | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 0:51
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:56
|  |  | Analista Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 1:32
|  |  | Analista Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:03
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 1:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento de primeiros serviços de obra (por exemplo, primeira parde) | 3:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:31
|  |  | Auxiliar Instalações | Orçamento |  | Orçamento |  | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 4:30
|  |  | Auxiliar Instalações | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 3:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:27
|  |  | Auxiliar Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:57
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 3:02
|  |  | Auxiliar Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Auxiliar Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 1:30
|  |  | Coordenador Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 2:30
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:21
|  |  | Coordenador Instalações | Orçamento |  | Orçamento |  | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 2:17
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:00
|  |  | Coordenador Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 3:11
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:00
|  |  | Coordenador Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:49
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | LIGAÇÃO ENTRE OBRA E CONCESSIONARIAS | 2:15
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 1:25
|  |  | Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:28
|  |  | Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:45
|  |  | Coordenador Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 2:35
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 2:44
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:35
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Suprimentos |  |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 1:30
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 1:09
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 2:32
|  |  | Supervisor Instalações | Orçamento |  | Orçamento |  | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 3:10
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia | 0:30
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | AS BUILT | 6:07
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  |  | AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE KIT | 2:56
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CENTRAL GLP | 0:38
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:34
|  |  | Supervisor Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 1:55
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Elaborar informações, GI e Cons. De Material Levantar materiais | 0:30
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 5:00
|  |  | Supervisor Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:17
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:13
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:29
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:00
|  |  | Supervisor Instalações | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto |  | RELATÓRIO DE NC | 1:00
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 2:24
|  |  | Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:25
|  |  | Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:27
|  |  | Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamentos | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS | 1:40
|  |  | Analista Mão de Obra | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto |  | ACOMPANHAR QUALIDADE DE EXECUÇÃO | 2:43
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | APOIAR NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MOP) | 1:57
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | ATUALIZAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 2:18
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Elaborar Histograma de Mão de Obra | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 3:02
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:58
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:47
|  |  | Analista Mão de Obra | Custos |  | Custos |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 5:12
|  |  | Analista Mão de Obra | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:52
|  |  | Analista Mão de Obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | SOLICITAR COMPROVANTE IPTU | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento | 1:15
|  |  | Analista Mão de Obra | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Visitar obra | 5:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra |  | ACOMPANHAR ASSERTIVIDADE FRENTE AO CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Check-in Semanal - Equipe | 1:30
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Implantação do Almoxarifado | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | REALIZAR ACOMPANHAMENTO E AÇÃO EM DESVIOS DE CONSUMO | 1:30
|  |  | Analista Materiais | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:00
|  |  | Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Auxiliar as obras nas compras dos materiais, baseado no planejamento da obra e nos levantamentos. | 1:42
|  |  | Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:00
|  |  | Auxiliar Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Entrada Estoque |  | Acompanhamento Almoxarifado | 4:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  |  |  | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo | 3:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar produção semanal | 2:16
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N2 | 2:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N3 | 2:21
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Analisar a aprovação de medição. PLANILHA DE CONTROLE DE EMPREITEIROS. | 2:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Analisar e Aprovar MOP | 2:04
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos |  | Analisar Estimativa da Projeção de Custos | 2:26
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Planejamento |  | ANALISAR OPORTUNIDADE DE PLS | 2:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETO | 4:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Analise pacote de serviços | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | Aprovar lançamento de realizado no PWA | 4:02
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | APROVAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 0:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Aprovar Pedidos das Obras | 2:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Atualizar CFI/CFO | 5:09
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra |  | ATUALIZAR CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:52
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Atualizar Cronograma de IA | 2:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Suprimentos |  | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CADASTRAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO | 1:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Carregar AMP no Project | 2:59
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Divulgação de Unidades Produzidas | 2:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Divulgar Produção Semanal | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:06
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | ELABORAR ANÁLISE DE RAZÃO | 2:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e Acompanhar PLANO DE AÇÃO | 0:36
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | ELABORAR LINHA DE BALANÇO | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | ELABORAR PLANEJAMENTO IA/IEQ | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | ELABORAR PROJECT | 2:33
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberar Janela de medição de empreiteiro | 4:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberar Trava Orçamentária (Gerenciamento) | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  |  |  | Montar cheque obras | 2:10
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento | 2:47
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Preencher semanometro | 0:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  |  |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Realizar Análise e Divulgação da Produção Semanal das Obras | 3:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários | 4:08
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 0:55
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Realizar Incerta de Medição de Empreiteiro/Produção | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 3:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 3:29
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Realizar Visitas Orientativas as obras. | 4:37
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Replanejamento | 4:19
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões |  | Reunião UTI | 0:32
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento | 1:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Validação Forecast | 2:14
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | Validação Orçamento | 3:27
|  |  | Analista Habite-se | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar as condicionantes | 1:11
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar ISS da Obra | 1:30
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar Obtenção de Autorização de Início de drenagem | 1:30
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 1:27
|  |  | Analista Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 4:27
|  |  | Analista Habite-se | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Analista Habite-se | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 5:20
|  |  | Analista Habite-se | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:28
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 1:28
|  |  | Analista Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:59
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 1:45
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar Publicações Diário Oficiais | 0:35
|  |  | Analista Habite-se | Pós entrega |  | Pós entrega |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 2:10
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de obra |  |  |  | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno
Visitar obra
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 2:40
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:30
12.1 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Qualidade do Produto |  | Qualidade do Produto | Acompanhamento do Portfólio | ACOMPANHAR E APOIAR NO ESTUDO E ANALISE DE PRODUTO E TIPOLOGIAS | 0:30
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 2:16
|  |  | Consultor Habite-se | Projetos |  | Projetos |  | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 2:30
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfolio | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 4:37
|  |  | Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 3:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar Certidão de Habite-se | 3:30
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:30
|  |  | Coordenador Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 1:07
|  |  | Coordenador Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE | 1:03
|  |  | Coordenador Habite-se | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:08
|  |  | Coordenador Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | PAGAR TAXAS | 0:15
|  |  | Coordenador Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 0:54
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Custos |  |  |  | ACOMPANHAR VENCIMENTOS DE NF | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento |  | Análise Orçamento Executivo | 3:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Custo da FGU | 1:42
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfolio | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 2:27
|  |  | Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos |  | Atualizar Landbank | 2:51
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 0:50
|  |  | Analista Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos |  | Levantamento de dados - Novos Terrenos | 3:03
|  |  | Analista Pré Lançamento | Planejamento |  |  |  | Planejar anualmente regional com a previsão de custos em urbanização > Meta / Desembolso | 2:45
|  |  | Analista Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 4:33
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:32
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 1:09
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 0:30
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:44
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Liberar Contratações | 0:30
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | RECEBER OBRAS COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES | 0:56
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:06
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 0:50
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do Bombeiro (CA/AVCB) | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Visitar obra | 5:22
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar as condicionantes | 1:15
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar Encerramento de Urbanizações | 1:30
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:15
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Acompanhar o Orçamento mensalmente | 1:08
|  |  | Consultor Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento |  | Acompanhar Pull-Planning | 0:49
13.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ANALISAR DOCUMENTOS TECNICOS E DE LEGALIZAÇÃO (CONTAMINAÇÃO, EH, LPA, LCV) | 1:11
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 1:15
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Análise de razão | 0:30
|  |  | Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Assinatura de Contratos | 0:46
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Custo da FGU | 2:08
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfolio | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Atualizar Desembolso do Ano | 1:45
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Viabilidade de lançamento | 0:30
|  |  | Consultor Urbanização | Terrenos |  | Terrenos |  | Comitê terrenos | 4:15
|  |  | Consultor Urbanização | Projetos |  | Projetos |  | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Correção de Ponto | 0:29
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso | 0:51
|  |  | Consultor Urbanização | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 2:21
|  |  | Consultor Urbanização | Projetos |  | Projetos |  | Estudos | 1:04
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Garantir lançamento correto AMU | 1:18
|  |  | Consultor Urbanização | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  |  | Consultor Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento |  | Planejar recebimentos de obras e contrapartidas | 2:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:55
|  |  | Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  |  | Reuniões diversas | 1:26
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  |  | REVISAR FGU | 1:50
|  |  | Consultor Urbanização | Suprimentos | Suprimentos |  |  | Solicitar a criação de Dados mestres ( Centro logistico, centro de lucro e materiais) | 1:04
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE PP-URB | 2:00
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO | 0:20
|  |  | Consultor Urbanização | Documentos de regularização | Documentos de regularização |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 2:15
|  |  | Consultor Urbanização | Pós entrega | Pós entrega |  |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Verificar estoque | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  |  | Visitar obra | 3:40
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:47
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Saída Estoque |  | baixa de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque |  | Controle de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque |  | Organização de estoque | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | abastecimento de materiais | 1:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Consumo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Transferencia |  | Empréstimo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Gestão de pedidos | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | kitificação | 2:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Lançamento de Nota Fiscal | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | levantamento de materiais | 2:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Liberação de ferramentas | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Organização de materiais | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Planejamento de materiais | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Recebimento de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  |  | Conferência da medição de fornecedor | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  |  | Conferência da medição de serviços | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Sustentabilidade |  | Emissão de MTR e acompanhamento da retirada de resíduos | 0:15
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Inventário | Saída Estoque |  | Preenchimento de inventário | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Lançamento de NF |  |  | Lançamento de notas fiscais de serviço | 0:20
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | DDS | 0:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação de reuniões diárias | 1:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação direta nas reuniões de Médio Prazo | 1:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação em reuniões logísticas diárias, envolvendo gerentes de frente de serviço da obra. A fim de planejar quais atividades de abastecimento serão definidas para o próximo dia. | 0:40
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação na reunião de Replanejamento | 3:00
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação na reunião semanal de material/instaladora com a gestão da obra | 1:00
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR LAYOUT DE ALMOXARIFADO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO PERMANENTES E TEMPORÁRIOS
|  |  | GPC |  |  |  |  | Garantir sequenciamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Garantir sequenciamento
|  |  | GPO |  |  |  |  | Garantir sequenciamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR PULL-PLANNING
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Fornecer Diagramas de Rede
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Fundação
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar pesos de cronograma
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | AUXILIAR NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Participar da Reunião de Sincronismo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ACOMPANHAR ESTOQUE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Report e Acompanhamento das Obras próximas ao Status ENTE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhar ENTE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANÁLISAR BIM 4D
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Analisar lead time
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Métrica dos Serviços
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar PA central (Para melhoria da produção e cadeia de ajuda)
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Garantir de sequenciamento
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | ESTRUTURAR KITFICAÇÃO DE MATERIAIS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | COMPARAR CONSUMO DE ARMAÇÃO DE PROJETOS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Apoiar questionário orçamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Visitas Orientativas as obras.
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ACOMPANHAR NOTAS REMANESCENTES E SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CUSTO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento)
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar Cronograma de IEQ
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Relação Servente Oficial por obra
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Incerta AMP
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação das Economias de Pedidos
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | VALIDAR MATERIAIS EM SUBTITUIÇÃO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação dos Improdutivos 3 últimos meses
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR RELATÓRIO DE CUSTO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ACOMPANHAMENTO DE CONCRETAGEM CONTROLE DE ADM E DISPERÇÃO DA PROJEÇÃO PEP A PEP
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST. Faz a análise do Forecast anual dos projetos em execução e os a iniciarem obtendo os melhores resultados e indicadores para a CIA dentre as premissas de orçamento - GPO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANALISAR ESTOQUE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | REALIZAR RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina para que não falte concreto e não atrase atividades na obra.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Transferencia |  | Coordenar o empréstimo de materiais entre obras, em caso de atrasos de entregas.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Monitorar das vendas do kit exclusivitá na obra. Alterar os materiais e os quantitativos no CFO afim de garantir a compra correta para os apartamentos corretos.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor.
|  |  | Analista de Materiais | Suprimentos |  |  |  | Cadastrar materiais, em caso de não estar disponível para compra.
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Abrir chamados em casos de problema na qualidade do produto. Montando relatório com todos os dados necessários do material, para que seja repassado ao suprimentos e o fornecedor seja acionado.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Compra |  | Abrir chamados em casos de atrasos de entrega, NF divergente do pedido pedidos recusados cancelamento de pedidos criação de pedido para fornecedor local avaria de material no recebimento antecipação de entrega caso necessário. Report para o Suprimentos dos materiais com grande saída e que estão sem fornecedor ativo para compra. Report para o Suprimentos de contratos vencidos e que necessitam de ativação/negociação.
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Orçamento Executivo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhamento dos serviços de obra
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | CONTROLAR VALIDADE DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do EIV
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar Atividades iniciais de obra (terrapl.
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | As-built Arquitetôlnico
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Indicar ID para orçamento ficticio
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar planilha de prazo de obra
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ACOMPANHAR NEGOCIAÇÕES
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Instaladora |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar junto ao DI as aprovações, projetos e documentos.
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de execução em vias (COR-Vias e etc)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | As-built Arquitetônico aprovado
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Comprovante de cumprimento da Medida compensatória
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar Publicação em jornal
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Reportar inícios x planejamentos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apontar atividades executadas no mês
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Passagem de bastão DI - GPO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apoiar no questionário de orçamento
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Validar Ata junto à equipe de projetos
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | CONFERIR IMAGENS
5.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Orçamento detalhado do EIV
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Realizar estudo de comitê apresentado ao VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Drenagem
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Demolição renovada
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar Certidão de Demolição
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Reportar e atualizar CFU trimestral
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | VALIDAR ORÇAMENTO CEF
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Atualizar Viabilidade de lançamento
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Gerar de curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Esgoto
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Corte complementar (supressão vegetal complementar)
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Planejamento de Urbanização em project
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Água
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Urbanização renovada
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Avisar SSMA quando iniciar alguma atividade
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Via interna renovada
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apoiar no elaboração da Urbanização
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar CMCC (aceite da SMAC)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Lei 613
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Reclassificação
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da CET-RIO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Habite-se Verde
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da SMTR
|  |  | GI |  |  |  |  | Indicador de Reaprovação de Projetos
|  |  | GI |  |  |  |  | Levantamentos da Infra até o inicio de terraplenagem,
|  |  | GI |  |  |  |  | Indicador de Instalações > 80%
|  |  | GI |  |  |  |  | Indice de NC de reteste inferior a 0,15 em todas obras
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Kick off
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar definições Layout canteiro
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
Elaborar Planejamento Inicial
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Entradas para habite-se
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Projetos
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Outras Atividades
|  |  | GI |  |  |  |  | ELABORAR LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | Apoiar Revisões
|  |  | GI |  |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Treinamentos e acompanhamentos
|  |  | GI |  |  |  |  | APOIO TÉCNICO QPE
|  |  | GI |  |  |  |  | Elaborar Projeto elétrico do canteiro
|  |  | GI |  |  |  |  | ELABORAR HISTOGRAMA DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | ACEITE DE CONCESSIONÁRIA (ENERGIA, GÀS, ÁGUA e ESGOTO)
|  |  | GI |  |  |  |  | AS BUILT ORIENTADO
|  |  | GI |  |  |  |  | Forms retroalimentação
|  |  | GI |  |  |  |  | RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | GI |  |  |  |  | Ter contato com QPE para ajudar a atuar em desvios de qualidade
|  |  | GI |  |  |  |  | MATERIAL INSTALADORA CADASTRADO
|  |  | GI |  |  |  |  | BOMBAS E QUADROS VALIDADAS
|  |  | GI |  |  |  |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA - obra ligada
|  |  | GI |  |  |  |  | Forms de validação
|  |  | GI |  |  |  |  | Elaborar Projeto Vaso de Obra
|  |  | GI |  |  |  |  | VALIDAR PROJETOS APROVATIVOS
|  |  | GI |  |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA VALIDADAS
|  |  | GI |  |  |  |  | SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA
|  |  | GI |  |  |  |  | Controle de consumo de fábrica - offsite
|  |  | GI |  |  |  |  | FORNECEDORES INSTALADORA VALIDADOS
|  |  | GI |  |  |  |  | Redução de problemas solicitados
|  |  | GI |  |  |  |  | Colocar rede em carga de uso com castelo
|  |  | GI |  |  |  |  | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
|  |  | GI |  |  |  |  | REEMBOLSO COMODATO
|  |  | GI |  |  |  |  | Fotovoltáica
|  |  | GI |  |  |  |  | Participação da Apresentação de Resultados do QPE
|  |  | GI |  |  |  |  | MEMORIAL
|  |  | GI |  |  |  |  | TREINAMENTO DE EQUIPE CAPACETE BRANCO E AMARELO
|  |  | GI |  |  |  |  | INDICADORES
|  |  | GI |  |  |  |  | FAROL DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | VALIDAÇÃO ALTERAÇÕES E RETROALIMENTA EQUIPE DE PROJETOS
|  |  | GI |  |  |  |  | STATUS HABITALIDADE - acompanha as ligações em campo orientando e tirando duvidas
|  |  | GI |  |  |  |  | Coordenador GI e equipe buscam novas soluções e atualizações junto aos fornecedores e projetistas
|  |  | GI |  |  |  |  | report de visita
|  |  | GI |  |  |  |  | Apoio no CFO
|  |  | GI |  |  |  |  | apoio urbanização - doação de peças epsecíficas e validação de projeto, contrapartidas, praças publicas
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de obra |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Habite-se |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Habite-se |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Urbanização |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Marco |  |  |  | Estudo de Massa/Compra | Marco
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
5.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI
6.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento |  |  |  | Pre-comite de terreno com os sócios | Realizar estudo de pré comitê apresentado aos sócios
1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Acionamento DI | Marco
7.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Realizar estudo de pré comitê apresentado ao VP e CEO
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  |  | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Realizar estudo de comitê apresentado ao VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Realizar estudo de comitê apresentado ao VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno
8 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Negociação e compra do terreno | Marco
9 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Terreno comprado | Marco
10.1 | PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Sondagem do empreendimento | Realizar sondagem do empreendimento
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
12.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Acompanhamento do Portfolio | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
12.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Acompanhamento do Portfolio | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
13.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ConsultGeo precisa ter rotinas maiories durante a semana, e diminuir esse prazo de 1:20h
Note on I14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Abrir tempo por frente de serviço. FVS deve ser preenchida durante a conferencia , no canteiro.

## BASE IMERSÃO - Pré obra
SEQUÊNCIA | DEPTO. INTERFACE | ETAPA | FUNÇÃO | CATEGORIA | ATIVIDADE | PROCESSO | SUBPROCESSO | COR | ATIVIDADE (FLUXO) | DESCRIÇÃO DO PROCESSO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | TAREFA POSSUI DATA FIXA? | QUANDO ELA DEVE SER REALIZADA? | PODE SER DELEGADA? | OBSERVAÇÃO | RACI | SEQUÊNCIA | ALTERAÇÃO | CHECK
1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Acionamento DI | Marco |  |  |  |  | Quem aciona? E quem é acionado? Como é feito esse acionamento?
2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Estudo de Massa preliminar | Marco |  |  |  |  | Atividade criada
4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Estudo de Massa/Compra | Marco |  |  |  |  | Verificar com DI se o estudo acontece antes da visita ao terreno.
10 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Negociação e compra do terreno | Marco
11 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Terreno comprado | Marco
29 |  | PRÉ-LANÇAMENTO |  | #N/A |  |  |  |  | Lançamento | Marco
43 |  | COLCHÃO |  | #N/A |  |  |  |  | Orçamento Executivo Divulgado | Marco
47 |  | COLCHÃO |  | #N/A |  |  |  |  | Orçamento Executivo Revisado Divulgado | Marco
12.1 | PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Sondagem definitiva do empreendimento | Realizar sondagem do empreendimento |  |  |  |  | Sondagem contratada pelo GPL.
13.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
13.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
13.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
14.1 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Qualidade do Produto |  | Qualidade do Produto | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | ACOMPANHAR E APOIAR NO ESTUDO E ANALISE DE PRODUTO E TIPOLOGIAS | 0:30
14.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
14.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
14.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
14.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção (GCRON)
14.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção (GCRON)
14.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção (GCRON)
14.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 4:37 |  |  |  | Validar necessidade de repetição dessa atividade.
14.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 2:27 |  |  |  | Validar necessidade de repetição dessa atividade.
14.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 1:00 |  |  |  | Validar necessidade de repetição dessa atividade.
14.6 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento do Portfólio | Validar informações |  |  |  |  | Atividade criada
14.6 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Acompanhamento do Portfólio | Validar informações |  |  |  |  | Atividade criada
14.7 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Atividade criada
14.7 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Atividade criada
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ANALISAR DOCUMENTOS TECNICOS E DE LEGALIZAÇÃO (CONTAMINAÇÃO, EH, LPA, LCV) | 1:11
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Alinhamento do projeto de fundação (tratativas gerais) | 1:15
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção (GCRON)
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção (GCRON)
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção (GCRON)
15.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
15.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
16.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
16.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
16.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
16.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção (GCRON)
16.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção (GCRON)
16.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção (GCRON)
16.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
16.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
16.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
16.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
16.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
17.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
17.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
17.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
17.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
17.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
17.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
17.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção (GCRON)
17.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção (GCRON)
17.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção (GCRON)
17.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
17.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
17.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
17.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
17.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FF5AAD | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 2:16
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:00
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:32
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FF8B22 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:15
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
18.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
18.10 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
18.10 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
18.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Validar Ata junto à equipe de projetos
18.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Validar Ata junto à equipe de projetos
18.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | VALIDAR PROJETOS APROVATIVOS
18.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS |  |  |  |  | Atividade criada
18.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS |  |  |  |  | Atividade criada
18.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Auxiliar de Instalações | Obra | Projetos |  | Projetos | #006B3F | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 3:00
18.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor GI | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 2:00
18.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Atualizar curva de produção (GCRON)
18.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
18.8 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
18.8 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
18.8 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Assistente de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
18.9 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia |  |  |  |  | Atividade criada
18.9 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gerente GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia |  |  |  |  | Atividade criada
19.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | #FF8B22 | CRIAÇÃO DE PP URB | SOLICITAR CRIAÇÃO DE PP-URB | 2:00 |  |  |  | Sob demanda
20.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento de Projetos e Aprovações de Contrapartidas | Acompanhar junto ao DI as aprovações, projetos e documentos.
21.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
21.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
21.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | Conferir imagens |  |  |  |  | Anteriormente HBT
21.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | Conferir imagens |  |  |  |  | Anteriormente URB
21.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | Conferir imagens
22.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Definição do Engenheiro de Obra | Solicitar cadastro do engenheiro no CRM |  |  |  |  | Atividade criada
23.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | Responder formulário para criação de layout BIM 4D |  |  |  |  | Atividade criada
23.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | Acompanhar Projeto elétrico do canteiro |  |  |  |  | Realocado
23.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | ELABORAR LAYOUT DE ALMOXARIFADO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO PERMANENTES E TEMPORÁRIOS. |  |  |  |  | Realocado
23.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
23.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
23.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS EXECUTIVOS | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
24.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Viabilidade de lançamento | Atualizar curva de produção (GCRON) |  |  |  |  | GPL pode executar a atividade
24.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Viabilidade de lançamento | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
24.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Viabilidade de lançamento | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
24.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Assistente de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Viabilidade de lançamento | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
24.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Viabilidade de lançamento | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
24.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Viabilidade de lançamento | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
24.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Viabilidade de lançamento | Atualizar Viabilidade de lançamento |  |  |  |  | Anteriormente GPL + HBT + URB / Diretor valida
24.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Viabilidade de lançamento | Atualizar Viabilidade de lançamento |  |  |  |  | Diretor valida
25.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Suprimentos | Suprimentos |  | #FF8B22 | Criar FGU | Solicitar a criação de Dados mestres ( Centro logistico, centro de lucro e materiais) | 1:04
25.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Criar FGU | Elaborar Orçamento detalhado |  |  |  |  | "eiv" retirado do nome
25.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Criar FGU | Elaborar Orçamento detalhado |  |  |  |  | Anteriormente HBT
25.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Criar FGU | Elaborar Orçamento detalhado
25.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 | Criar FGU | Atualizar Custo da FGU | 1:42
25.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 | Criar FGU | Atualizar Custo da FGU | 2:08
25.4 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Criar FGU | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO
26.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Orçamento Banco (Caixa) | VALIDAR ORÇAMENTO CEF
26.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Orçamento |  |  | #006B3F | Orçamento Banco (Caixa) | Reunião com concessionária/ partida de obra (CEF)/ Sinduscon | 2:00 |  | Diariamente
26.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Orçamento Banco (Caixa) | VALIDAR ORÇAMENTO (FRE) CEF |  |  |  |  | Realocado
27.1 | ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Criação do PJ (obra) no SAP | Indicar ID para orçamento ficticio
27.2 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Criação do PJ (OBRA) no SAP | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO
27.3 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Criação do PJ (OBRA) no SAP | Solicitar CNO |  |  |  |  | Atividade criada
28.1 |  | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Orçamento de URB criado | Reunião para divulgação final do orçamento |  |  |  |  | Atividade criada
3.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Antes Habite-se
3.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Antes Urbanização
3.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
3.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade criada
3.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade criada
3.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade criada
3.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
3.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações |  |  |  |  | Anteriormente URB
3.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações |  |  |  |  | Anteriormente Habite-se
3.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
3.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL) / anteriormente Habite-se
3.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL) / anteriormente URB
3.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Habite-se | Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 2:40
3.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:30
3.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 4:33
3.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:47
3.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Participa quando há necessidade de consultoria.
3.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Realizar análise do terreno |  |  |  |  | Atividade criada.
3.7 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno
30.1 |  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Passagem de bastão | Passagem de bastão DI - GPO
30.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Passagem de bastão | Passagem de bastão DI - GPO
30.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Passagem de bastão | Passagem de bastão DI - GPO
31.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | #FFE3A2 | Análise de razão | ELABORAR ANÁLISE DE RAZÃO | 2:20 |  |  |  | 140d antes do início da fundação
32.1 |  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Kick Off início de obra | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA |  |  |  |  | Anteriormente GPL+HBT+URB
32.2 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Implantação do SGQ |  |  |  |  | Atividade criada
32.3 |  | COLCHÃO | Consultor GI | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C | Kick Off início de obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:45
32.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FFE3A2 | Kick Off início de obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 3:00
32.3 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra |  |  |  |  | Responsabilidade adicionada
32.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Kick Off início de obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra
32.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Kick Off início de obra | Realizar Kickoff de Inicio de Obra
32.4 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Reunião inicial de obra (Regional) |  |  |  |  | Responsabilidade adicionada
32.5 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Projetos |  | Projetos | #FFE3A2 | Kick Off início de obra | ANALISAR PROJETO | 4:00
32.6 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Fazer levantamento de materiais INFRA, exceto acabamento |  |  |  |  | Atividade criada
32.7 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Planilha de Contratação de serviços (CHECK LIST INICIO DE OBRA) |  |  |  |  | Atividade criada
32.8 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick Off início de obra | Agilis de contratação de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
33.1 |  | COLCHÃO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Definição de serviço preliminares | Elaborar Projeto Vaso de Obra |  |  |  |  | Confirmar o que seria essa atividade.
33.2 |  | COLCHÃO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Definição de serviço preliminares | SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA
33.3 |  | GI | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  | #F7287C | Definição de serviço preliminares | AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE KIT | 2:56
34.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | Definir estratégia de sequência e peso das atividades de acordo com a modulação da FRE
34.2 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | ELABORAR PROJECT | 2:33
34.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | Validar project com engenheiro
34.4 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Planejamento Inicial de Obra | Validar project
34.5 |  | COLCHÃO | Consultor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Planejamento Inicial de Obra | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas)
34.5 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Planejamento Inicial de Obra | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas)
34.5 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas)
34.6 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra | #006B3F | Planejamento Inicial de Obra | Planejamento de MO Administrativa, Equipamento e Custo Fixo. | 2:00 |  | Esporádico
34.7 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | ELABORAR PLANEJAMENTO PEP ADM | 2:00
34.8 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
34.8 |  | COLCHÃO | Analista de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Planejamento Inicial de Obra | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
34.9 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Inicial de Obra | ENVIAR CRONOGRAMA PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PRODUÇÃO |  |  |  |  | Atividade criada
35.1 | PLAN. | COLCHÃO | [6 empty] | Conferência e envio de prazo para orçamento | Marco
36.1 |  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar Planejamento Habite-se | Elaborar Pull-Planning |  |  |  |  | Participação de demais áreas
37.1 |  | Estratégias de Mão de Obra | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 3:02
37.2 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO |  |  |  |  | Verificar necessidade
37.2 |  | COLCHÃO | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
37.2 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
37.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA | 0:30
37.3 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
37.4 |  | COLCHÃO | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | APOIAR NA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MOP)
37.5 |  | COLCHÃO | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
37.5 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Estratégias de Mão de Obra | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
37.6 |  | COLCHÃO | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:57
38.1 |  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Acompanhar sequenciamento de Forma | Analisar e Garantir sequenciamento de forma
38.1 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Acompanhar sequenciamento de Forma | Analisar e Garantir sequenciamento de forma
38.1 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhar sequenciamento de Forma | Analisar e Garantir sequenciamento de forma
39.1 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Fundação |  |  |  |  | Responsável ajustado
39.2 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem |  |  |  |  | Responsável ajustado
39.3 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
39.3 |  | COLCHÃO | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
39.4 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar
39.4 |  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
39.4 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
40.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | COMPARAR QUANTITATIVO DE ARMAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Renomeada, antigo "consumo de ..."
41.1 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
41.1 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
41.2 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Questionário de Orçamentos | Apoiar questionário orçamento
41.2 |  | COLCHÃO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Questionário de Orçamentos | Apoiar no questionário de orçamento
41.2 |  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Questionário de Orçamentos | Apoiar no questionário de orçamento
41.2 |  | COLCHÃO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Questionário de Orçamentos | Apoiar no questionário de orçamento
42.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
42.1 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
42.1 |  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
42.2 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
42.2 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
42.3 |  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
42.3 |  | COLCHÃO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
42.3 |  | COLCHÃO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
44.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Atualização de pesos de cronograma | Atualizar pesos de cronograma
45.1 |  | COLCHÃO | Analista GI | Gestão de Instaladora | Orçamento |  | Orçamento | #F7287C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento | 2:47 |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.1 |  | COLCHÃO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.2 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar Revisões | Participar da revisão do orçamento executivo |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.3 |  | COLCHÃO | Consultor GI | Gestão de Instaladora | Orçamento |  | Orçamento | #F7287C | Apoiar Revisões | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 4:30 |  |  |  | Responsabilidade ajustada
45.4 |  | COLCHÃO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 | Apoiar Revisões | Análise Orçamento Executivo | 3:00 |  |  |  | Verificar atividade
45.5 |  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar Revisões | Retornar com planilha com justificativas "quantidade e preços" |  |  |  |  | atividade criada
46.1 |  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Mesmo nome de outra atividade
46.2 |  | COLCHÃO | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar da revisão final do orçamento executivo
46.2 |  | COLCHÃO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar da revisão final do orçamento executivo
48.1 |  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Atualização de pesos de cronograma após revisão | Atualizar pesos de cronograma |  |  |  |  | Nome repetido
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar sondagem |  |  |  |  | Atividade criada.
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar sondagem |  |  |  |  | Atividade criada.
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar sondagem |  |  |  |  | Atividade criada.
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Marcação das áreas não edificantes |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia, para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia, para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia, para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Visita nível 2 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 2 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.6 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 2 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.7 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 2 ao terreno | Realizar análise do terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
5.8 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Visita nível 2 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Atividade espelhada da visita nível 1
6.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
6.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição |  |  |  |  | Anteriormente Habite-se
6.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição |  |  |  |  | Anteriormente Urbanização
6.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar FGU preliminar |  |  |  |  | Atividade criada.
6.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar FGU preliminar |  |  |  |  | Atividade criada.
6.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar FGU preliminar |  |  |  |  | Atividade criada.
6.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Simular de orçamento de urbanização
6.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Simular de orçamento de urbanização
6.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Simular de orçamento de urbanização
7.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção |  |  |  |  | É possível que o GPL faça essa atividade.
7.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção |  |  |  |  | É possível que o GPL faça essa atividade.
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD - pré lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Verificar se atividade está no simulador de orçamentos.
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Validar informações
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Validar informações
7.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Proposta de etapa.
7.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Proposta de etapa.
8.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Pre-comitê de terreno com os sócios | Realizar estudo de pré comitê apresentado aos sócios
9.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Realizar atualização de estudo de comitê apresentado dos sócios, para ser apresentado ao VP e CEO |  |  |  |  | Anteriormente "Realizar estudo de pré comitê apresentado ao VP e CEO"
9.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 0:50
9.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 1:00
9.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
9.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
9.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
9.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Garantir a saúde do sequenciamento de equipe e forma
9.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Garantir a saúde do sequenciamento de equipe e forma
9.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Comitê de terrenos com VP e CEO | Garantir a saúde do sequenciamento de equipe e forma
9.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno
9.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Responsabilidade inserida.
9.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Responsabilidade inserida.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Responsabilidade retirada, gestor apenas validará o terreno.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar responsabilidade, essa função apenas realiza a visita.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar responsabilidade, essa função apenas realiza a visita.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar responsabilidade, essa função apenas realiza a visita.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar responsabilidade, essa função apenas realiza a visita.
| PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Sondagem definitiva do empreendimento | TBD |  |  |  |  | Inserir contratação de estudos de topografia complementar.
|  | COLCHÃO | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | Elaborar Histograma de Mão de Obra | 1:00 |  |  |  | Atividade retirada
| 40.1 | COLCHÃO | Consultor de materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #4C4C4C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS | 0:00
|  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Acompanhar sequenciamento de Forma | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento) |  |  |  |  | Atividade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Planejamento Inicial de Obra | Elaborar planilha de prazo de obra |  |  |  |  | Atividade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Planejamento Inicial de Obra | ELABORAR HISTOGRAMA DE INSTALAÇÕES |  |  |  |  | Atividade retirada
| 40.1 | COLCHÃO | Consultor GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Responsabilidade inserida
| 40.2 | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | Validar planilha de levantamentos |  |  |  |  | Tarefa criada | CONSULTADO
|  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Responsabilidade retirada | INFORMADO
|  | COLCHÃO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Planejamento Inicial de Obra | Elaborar planilha de prazo de obra |  |  |  |  | Atividade retirada
|  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Acompanhar sequenciamento de Forma | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA |  |  |  |  | Atividade mantida apenas em "estratégias de mão de obra"
|  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Acompanhar sequenciamento de Forma | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA |  |  |  |  | Atividade mantida apenas em "estratégias de mão de obra"
|  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Acompanhar sequenciamento de Forma | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA |  |  |  |  | Atividade mantida apenas em "estratégias de mão de obra"
|  | COLCHÃO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Acompanhar sequenciamento de Forma | Analisar e Garantir sequenciamento de forma |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Acompanhar sequenciamento de Forma | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento) |  |  |  |  | Atividade retirada
|  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Fundação |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Fundação |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  | COLCHÃO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem |  |  |  |  | Responsabilidade retirada
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Agendamento do Concreto para semana subsequente | 0:15 | Sim | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Atualização ConsulteGEO - Execução do croqui, carimbo e escaneamento de notas, lançamentos no softwares | 1:20 |  | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Digitalização das NF's no sistema | 1:00 |  | Semanalmente (quarta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Concretagem | Concretagem | #006B3F |  | Envio da programação semanal do concreto | 0:10 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Verificação de materiais que subiram de acordo com o kanban | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Verificação de quantitativo de material para a frente de serviço | 0:30 |  | Semanalmente (terça-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhar de execução de serviços | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | apoio/incertas | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | #006B3F |  | Distribuição material funcionários | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Liberação de frente de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Preenchimento de FVS | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Verificar execução se serviços | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços | Obra 360 |  | #006B3F |  | Conferência de serviços e preenchimento de FVS | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Treinamentos | Ritos |  | #006B3F |  | Treinamento | 1:31 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Mão de Obra | Ritos |  | #006B3F |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião Médio prazo | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião diária | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | #006B3F |  | Espelho de ponto dos montadores e armadores | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Lançamento de Concretagens | 1:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Conferência de laudos pendentes e cobrança de lançamento do laboratório tecnológico | 0:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Tratamento de Resistência Insatisfatório | 0:15 |  | Quando o concreto não alcança a resistência
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Conferência de Estoque | Saída Estoque | #006B3F |  | conferir estoque de materiais | 0:30 |  | Semanalmente | Sim, almoxarifado
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Cronograma de compras | Compra | #006B3F |  | Cronograma de compras | 0:30
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Almoxarifado |  | #006B3F |  | Reunião com almoxarifado | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Levantamento de Quantitativos | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 0:40 |  | Semanalmente | Padronização de consumo
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | Lançamento de MOP | 0:50 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | inspeção e lançamento de FVS | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Alocar/Apontar funcionários no Obra 360 | 0:20
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Agilis | Solicitação | #006B3F |  | Acompanhamento/Abertura de agilis | 1:30 |  | Diariamente |  | agilis de contratação, suprimentos, juridico, adm, frota
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Criação de pedidos de material | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedido de material | 1:00 |  | Esporádico | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Analises pedidos entregues | 3:10 |  | Semanalmente | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Arquivar NFs de materias e serviço | 0:40
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Catraca | #006B3F |  | Correção de crachás da catraca com erro | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Tratativas de ponto | 1:50 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Apoios diversos DAE | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Organização de eventos | 0:50 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Efetivo Obra | #006B3F |  | Efetivo obras/ compra de refeições | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | E-mail |  | Envio de e-mails | #006B3F |  | Retornos/envios de e-mail | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | #006B3F |  | lancamento de nota fiscal/ pagamentos PAG | 1:40 |  | Diariamente | deve ficar com a obra | não são todas as pessoas que tem acesso, só a Ericka
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #006B3F |  | Medições de serviços de fornecedor | 1:40 | Intervalo | 21 a 31 |  | equipamentos, concreto, locação
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Outros |  | Organização de relatórios | #006B3F |  | Organização de relatórios | 1:30 |  | Semanalmente |  | relatório de Hora Extra, controle de ponto, efetivo obra, medições
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Pós entrega |  | Outros | #006B3F |  | apoio na entrega de chaves | 3:45 |  | Esporádico | deve ficar com a obra | Efetivo obra, justificativas medições, Follow up, reembolsos
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Outros |  | Preenchimento de planilhas | #006B3F |  | Preenchimento de planilhas | 1:20
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião fornecedor | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião gestor/engenheiro | 1:20 |  | Diário/Semanal
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião corporativo | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Conferência de pedidos | Entrada Estoque | #006B3F |  | Conferência de pedidos com a Nota Fiscal | 1:30
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Suprimentos | Acompanhamento de entregas | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento de entrega de materiais | 1:30
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | CAPTAÇÃO EMPREITEIROS | 1:00 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS | 1:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS | 0:20 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Rastreabilidade do concreto | 1:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Acompanhando subida de material | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Apoio Liberação de materiais Almoxarifado | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Check-list de serviço e material para fechar a torre | 1:30 |  | Quando está finalizando a torre
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Lançamento de pedidos | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Conferencia de materiais e levantamento de estoque | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de Quantitativos | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais |  | #006B3F |  | Reuniao com Apoio suprimentos , para cadastro de materiais | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Compra | #006B3F |  | Validação dos pedidos de compra junto com o engenheiro da obra | 0:40
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento das frentes de serviço | 3:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Libereção de frentes de serviço | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Lançamento medição EMP | 8:00 |  | última semana do mês (8 dias)
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Preenchimento planilha para liberação de saldo medição EMP | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Abertura de FVS | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Ritos | #006B3F |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F |  | Análise e preenchimento CFO | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reuniao Medio Prazo | 2:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reuniao Diária | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #006B3F |  | Lançamento do Project | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Participação na reunião de Replanejamento | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Preenchimento PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Verificando serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | apontamento medição MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Lançamento de NF de concreto | 2:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento de pedidos | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Conferência do quantitativos | 1:15 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Conferência dos materiais | 0:40 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 1:00
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais |  | #006B3F |  | Reunião KANBAN | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Separação de materiais | 1:45
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Liberação das frentes de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Medição EMP | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | Medição MOP | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Preenchimento de FVS | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Qualidade do produto |  | Qualidade | #006B3F |  | Acompanhar VA | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Ritos | #006B3F |  | Acompanhamento do reabastecimento de água nas caixas d' água | 1:00 |  | Sempre quando a atividade estiver sendo realizada
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Médio Prazo | 3:00 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | E-mail |  | Ritos | #006B3F |  | Verificação de e-mails | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Logisitica de materiais | 1:30 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Sob demanda
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Qualidade - FVS | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Segurança, Organização e Limpeza | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Verificação de Condições de Serviços | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | E-mail |  | ADM | #006B3F |  | Leitura de e-mail e retornos; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Puxar relatórios no bússola; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Análise relatórios do power BI; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | ADM | Solicitação | #006B3F |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | SSMA |  | ADM | #006B3F |  | Aprovar GED | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Controle de consumo | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Acompanhamento estoque | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Visitas a obra |  | Reunião Gestor | #006B3F |  | Visita da gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Reunião Gestor | #006B3F |  | Reunião com a gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião Médio Prazo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | #006B3F |  | Apontamento de Produção | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Aprovação de Laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Resolução de tratativas | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião semanal | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Contrataçãos / Desligamentos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição MOP | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição EMP e Serviços | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | E-mail de previsão | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Protocolo PLS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Qualidade do produto |  | IQ | #006B3F |  | Fechamento IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião de Replan | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião mensal | 1:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Equipamentos |  | Check list - Equipamentos | #006B3F |  | Check list - Equipamentos | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Obra | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Regional | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Análise de Histograma | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição de Fornecedores | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Pessoas | #006B3F |  | Feedback | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Responder e-mail/ aprovar pedidos / assinar contratos | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Deslocamento |  |  | #006B3F |  | Deslocamento durante o horário de trabalho | 1:25 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Treinamentos |  |  | #006B3F |  | Treinamentos / Calibração | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Avaliações / Reunião 1:1 | 1:10 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comitês | 2:30 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Entrevistas / vagas | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Feedback | 1:40 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | PDL | 2:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de resultados | 3:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião de progressões e promoções | 3:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento / verificação / check out de formas | 1:40
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Alinhamento de pendências técnicas da obra / Reunião de suprimentos, serviços, demandas futuras | 2:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião consultoria de solos | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reuniões com empreiteiros/prestadores | 1:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião com diretor | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Rodada Diretor | 8:30 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Novas Obras | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Reunião sobre urbanização | 1:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião - Quebra EMP | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | divulgação de quase acidente | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reuniao - Problemas SSMA | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | reunião de governança | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Rodada de Segurança | 0:30 |  | Mensalmente | na rotina de obra
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Pendencias obra anterior do eng (ENTE) | 1:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Documentos de regularização |  |  | #006B3F |  | reunião de habite-se | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Alinhamento entrada de energia e modulação Ipês | 0:20
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Comitê Vicentini / Comitê empreendimentos regional | 1:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | reunião de follow up de lançamentos 2025 | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de sincronismo | 3:30 |  | Diariamente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Conferencia Planejamento Obra 1 (Gestor, GPO, Analistas) | 5:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião de restrições de planejamento | 2:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Replanejamento - Obra | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião semanal com cada obra, repassamos cheque, adm e unidades produzidas da semana anterior, atualizar plano de ação | 5:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de rito com engenheiros (assunto diversos e resultados mês de fevereiro) | 1:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Materiais |  | Compra | #006B3F |  | reunião semanal de planejamento e controle de compras e estoque / planejamento de pedidos de kits de instaladora da fábrica / agenda fixa para pedidos | 1:10
|  |  | Gestor de obra | Obra | Orçamento |  |  | #006B3F |  | Revisão de orçamento | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | preparação reunião ritos de gestão controle | 0:50
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Análise serviços canteiro de obras | 1:00 |  | Esporádico
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação | 0:45
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião de Metas semanais com obra | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Rodar canteiro | 2:50
|  |  | Gestor de obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Reunião obra - Visita | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Atividades Previstas x Realizadas na Semana / Reunião de feedback evolução da obra | 0:55
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Qualidade FVS, ConsulteGeo | 1:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Planilha de Gente, Produtividade, PA e Almoxarifado | 5:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Fechamento produção semana e médio prazo | 3:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Acompanhar visita (consultoria de solo) | 6:45
|  |  | Gestor de obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas de outras regionais / Head regional | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas de outros departamentos | 8:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visita diretoria | 16:00 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de alinhamento com a engenharia da regional | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Atualizar demandas corporativas, e-mails, reuniões e cobranças | 2:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comitê auxiliares de engenharia | 3:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Materiais |  |  | #006B3F |  | Reunião com equipe da Fábrica de Kits | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião sobre PLS | 0:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião de alinhamento com GI sobre retestes | 1:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Reunião com pós entrega - alinhamento de datas de entrega de módulos de obras críticas | 1:15 |  | Diário/Semanal
|  |  | Gestor de obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Reunião - pagamento de multas em empreendimentos críticos | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | reunião - empreendimentos que será disparado pesquisa de 6 meses pós chaves | 1:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião - alerta para entrada de funcionários sem registro | 0:30
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Observação comportamental | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Tabela de Preços e Escopo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Reunião inical de obra (Regional) | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #006B3F |  | Cronograma Inicial Project | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Planejamento de MO prateleira | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Reunião de kick-off | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Saude financeira e prateleira | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de report - QPE / USINAS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Reunião de Briefing | 3:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Reunião de sócios regionais | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Ciclo S&OP | 8:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F |  | Comitê CFO | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Análise de desembolso - Urbanização | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Apontamento - AMU | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comite de carreira | 20:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Validação de orçamento anual - curvas | 40:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Simulação da projeção de custos | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Aprovação das medições de EMP e MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Análise - Forecast/AMP/PAP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de VQ's e VA's / vistorias e protocolos / manual online / as built / pré requisitos QPE / Entrega dos sonhos | 2:00
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Validação de contratações de serviços de infra e diretos | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Ações de comunicação e marketing | 4:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Atendimento a uma exigência exporádica e obrigatória | 0:25
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento IQ | #006B3F |  | Acompanhamento IQ | 3:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Apontamento de produção | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Análise e aprovação dos laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | E-mail |  |  | #006B3F |  | Leitura de e-mail e retornos; | 0:41
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | FVS | #006B3F |  | Acompanhamento de FVS | 0:20 | [8 empty] | acompanhar se estão preenchendo
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Cobrança a Empreiteiros | #006B3F |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:40
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | #006B3F |  | Contrataçãos / Desligamentos | 0:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Entrevista MO | #006B3F |  | Entrevista com colaboradores | 1:00
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | #006B3F |  | Gestão de Contratos / Abertura de agilis | 0:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Tratativas de Ponto | #006B3F |  | Tratativas de Ponto | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Aprovação de Pedidos | Solicitação | #006B3F |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Compra de Materiais | Compra | #006B3F |  | Compra de Matériais | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Controle de Consumo | Saída Estoque | #006B3F |  | Controle de consumo | 0:40 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Fazer Pedido |  | #006B3F |  | Aprovar protocolo GED | 0:30 |  | 2 x por semana
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | #006B3F |  | Lançamento de NF | 0:36 |  | esporadico( adm lança)
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Levantamento de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 1:00 |  | esporadico( mas no inicio da obra)
|  |  | Analista de Produção | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento da Qualidade. | 2:21
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Foco nos principais problemas (gargalos); | 1:10
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Verificação de todos os serviço: Alocação da Equipe, material, liberação do local, e pendencias | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Verificar Segurança do Trabalho - OC | 0:20 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Ritos de Planejamento de obra | 0:45
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Medição dos Serviços - PLS | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Protocolo PLS | 0:10 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Analista de Obra | Obra | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 2:22 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião diária | 0:41
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião mensal | 2:13
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião semanal | 1:28
|  |  | Analista de Produção | Obra | Reuniões |  |  | #006B3F |  | Reunião com a gestão | 1:09
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 0:40 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião Médio Prazo | 2:00
|  |  | Analista de Produção | Obra | Treinamentos |  |  | #006B3F |  | Participar de Treinamento | 0:36
|  |  | Analista de Produção | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas | 1:14
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento da execução de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Analise de Projetos | 0:50 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Apontamento de Mão de Obra | 1:20 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | FVS / PES | 1:04 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Levantamento de material | 2:05 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | #006B3F |  | Liberação de materiais (requisição) | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Liberação de serviços | 0:32 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Medição de Empreiteiro / Serviços | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedido | 0:59 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Materiais |  |  | #006B3F |  | Preenchimento kanban | 0:50 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião mensal | 2:30 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião semanal | 2:20 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Criar OC | 0:10 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Lançamento de emp | 0:50
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de NC | 0:45 |  | Quando a auditora lançar NC
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de TIA | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Controle de Projetos | 0:45 |  | Quando solicitados mais projetos para canteiro
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Demandas de Meio ambiente | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Lançamento BOOK | 1:00 |  | Quando painel solicita documentos
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião de governança SSMA | 1:00
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Direcionamento de Serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  | #006B3F |  | Follow up de pedidos | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Abertura de Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Preenchimento da FVS | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Planejamento | #006B3F |  | Vistoria de PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 1:00
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 0:51
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:56
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Deslocamento |  | Deslocamento | #006B3F |  | Deslocamento | 1:32
|  |  | Analista de Instalações | Obra | E-mail |  | E-mail | #006B3F |  | Ler e responder e-mails | 1:03
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | RETESTE VALIDADO | 1:00
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento de primeiros serviços de obra (por exemplo, primeira parde) | 3:00
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:31
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:27
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | E-mail |  | E-mail | #006B3F |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:57
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | RETESTE VALIDADO | 3:02
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Reuniões |  | Reuniões | #006B3F |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Treinamentos |  | Treinamentos | #006B3F |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 1:30
|  |  | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:30
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:21
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:00
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Deslocamento |  | Deslocamento | #F7287C |  | Deslocamento | 3:11
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #F7287C |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:00
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | E-mail |  | E-mail | #F7287C |  | Ler e responder e-mails | 1:49
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | LIGAÇÃO ENTRE OBRA E CONCESSIONARIAS | 2:15 |  |  |  | inserir após 25.5
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 1:25
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:28
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | Reuniões diversas | 2:35
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 2:44
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:35
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Suprimentos |  | #F7287C |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 1:30
|  |  | habite-se | Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento | #FF5AAD |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 1:09
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 2:32
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C |  | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia | 0:30
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C |  | AS BUILT | 6:07
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | CENTRAL GLP | 0:38
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:34
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Deslocamento |  | Deslocamento | #F7287C |  | Deslocamento | 1:55
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | Elaborar informações, GI e Cons. De Material Levantar materiais | 0:30
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #F7287C |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 5:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | E-mail |  | E-mail | #F7287C |  | Ler e responder e-mails | 1:17
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:13
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:29
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto | #F7287C |  | RELATÓRIO DE NC | 1:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | RETESTE VALIDADO | 2:24
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:25
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | Reuniões diversas | 1:27
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Treinamentos |  | Treinamentos | #F7287C |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Treinamentos |  | Treinamentos | #F7287C |  | Treinamentos | 1:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #0DFF9E |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS | 1:40
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto | #0DFF9E |  | ACOMPANHAR QUALIDADE DE EXECUÇÃO | 2:43
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | ATUALIZAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 2:18
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:47
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Custos |  | Custos | #0DFF9E |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 5:12
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Reuniões |  | Reuniões | #0DFF9E |  | Reuniões diversas | 1:52
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #0DFF9E |  | SOLICITAR COMPROVANTE IPTU | 1:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Treinamentos |  | Treinamentos | #0DFF9E |  | Treinamento | 1:15
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #0DFF9E |  | Visitar obra | 5:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | #4C4C4C |  | ACOMPANHAR ASSERTIVIDADE FRENTE AO CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #4C4C4C |  | Check-in Semanal - Equipe | 1:30
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | Implantação do Almoxarifado | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | REALIZAR ACOMPANHAMENTO E AÇÃO EM DESVIOS DE CONSUMO | 1:30
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Reuniões |  | Reuniões | #4C4C4C |  | Reuniões diversas | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:00
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #4C4C4C |  | Auxiliar as obras nas compras dos materiais, baseado no planejamento da obra e nos levantamentos. | 1:42
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | #4C4C4C |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:00
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Entrada Estoque | #FFE3A2 |  | Acompanhamento Almoxarifado | 4:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo | 3:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Acompanhar produção semanal | 2:16
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N2 | 2:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N3 | 2:21
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Analisar a aprovação de medição. PLANILHA DE CONTROLE DE EMPREITEIROS. | 2:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FFE3A2 |  | Analisar e Aprovar MOP | 2:04
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | #FFE3A2 |  | Analisar Estimativa da Projeção de Custos | 2:26
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Planejamento | #FFE3A2 |  | ANALISAR OPORTUNIDADE DE PLS | 2:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Analise pacote de serviços | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #FFE3A2 |  | Aprovar lançamento de realizado no PWA | 4:02
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #FFE3A2 |  | APROVAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 0:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #FFE3A2 |  | Aprovar Pedidos das Obras | 2:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #FFE3A2 |  | Atualizar CFI/CFO | 5:09
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | #FFE3A2 |  | ATUALIZAR CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:52
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Atualizar Cronograma de IA | 2:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Suprimentos | #FFE3A2 |  | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | CADASTRAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO | 1:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 |  | Carregar AMP no Project | 2:59
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Divulgação de Unidades Produzidas | 2:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Divulgar Produção Semanal | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | #FFE3A2 |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:06
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Elaborar e Acompanhar PLANO DE AÇÃO | 0:36
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | ELABORAR LINHA DE BALANÇO | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | E-mail |  | E-mail | #FFE3A2 |  | Ler e responder e-mails | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Liberar Janela de medição de empreiteiro | 4:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Liberar Trava Orçamentária (Gerenciamento) | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  |  | #FFE3A2 |  | Montar cheque obras | 2:10
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Preencher semanometro | 0:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Produção Semanal das Obras | 3:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários | 4:08
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | #FFE3A2 |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 0:55
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Realizar Incerta de Medição de Empreiteiro/Produção | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #FFE3A2 |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 3:29
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FFE3A2 |  | Realizar Visitas Orientativas as obras. | 4:37
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Reunião Replanejamento | 4:19
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | Reunião UTI | 0:32
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Treinamentos |  | Treinamentos | #FFE3A2 |  | Treinamento | 1:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Validação Forecast | 2:14
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | #FFE3A2 |  | Validação Orçamento | 3:27
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF5AAD |  | Acompanhar as condicionantes | 1:11
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar ISS da Obra | 1:30
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar Obtenção de Autorização de Início de drenagem | 1:30
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 1:27
|  |  | engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 4:27
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Deslocamento |  | Deslocamento | #FF5AAD |  | Deslocamento | 5:20
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | E-mail |  | E-mail | #FF5AAD |  | Ler e responder e-mails | 1:28
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 1:28
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 1:59
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 1:45
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar Publicações Diário Oficiais | 0:35
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Pós entrega |  | Pós entrega | #FF5AAD |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 2:10
Visitar obra
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Projetos |  | Projetos | #FF5AAD |  | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD |  | ATUALIZAR FGU | 3:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar Certidão de Habite-se | 3:30
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE | 1:03
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | E-mail |  | E-mail | #FF5AAD |  | Ler e responder e-mails | 1:08
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | PAGAR TAXAS | 0:15
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 0:54
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Custos |  |  | #AC41D8 |  | ACOMPANHAR VENCIMENTOS DE NF | 1:00
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Terrenos |  | Terrenos | #AC41D8 |  | Atualizar Landbank | 2:51
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | E-mail |  | E-mail | #AC41D8 |  | Ler e responder e-mails | 1:00
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Terrenos |  | Terrenos | #AC41D8 |  | Levantamento de dados - Novos Terrenos | 3:03
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  |  | #AC41D8 |  | Planejar anualmente regional com a previsão de custos em urbanização > Meta / Desembolso | 2:45
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Reuniões |  | Reuniões | #AC41D8 |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #AC41D8 |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 0:30
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | E-mail |  | E-mail | #AC41D8 |  | Ler e responder e-mails | 1:44
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #AC41D8 |  | Liberar Contratações | 0:30
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #AC41D8 |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 1:00
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | RECEBER OBRAS COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES | 0:56
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Reuniões |  | Reuniões | #AC41D8 |  | Reuniões diversas | 1:06
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 0:50
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do Bombeiro (CA/AVCB) | 1:00
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #AC41D8 |  | Visitar obra | 5:22
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Acompanhar as condicionantes | 1:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Acompanhar Encerramento de Urbanizações | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | Acompanhar o Orçamento mensalmente | 1:08
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #FF8B22 |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 1:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF8B22 |  | Assinatura de Contratos | 0:46
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Atualizar Desembolso do Ano | 1:45
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Terrenos |  | Terrenos | #FF8B22 |  | Comitê terrenos | 4:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FF8B22 |  | Correção de Ponto | 0:29
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FF8B22 |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso | 0:51
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Deslocamento |  | Deslocamento | #FF8B22 |  | Deslocamento | 2:21
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Projetos |  | Projetos | #FF8B22 |  | Estudos | 1:04
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Garantir lançamento correto AMU | 1:18
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | E-mail |  | E-mail | #FF8B22 |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento | #FF8B22 | Replanejamento | Planejar recebimentos de obras e contrapartidas | 2:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | #FF8B22 |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | #FF8B22 |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:55
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | #FF8B22 |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | #FF8B22 |  | Reuniões diversas | 1:26
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | #FF8B22 |  | REVISAR FGU | 1:50
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização | Documentos de regularização |  | #FF8B22 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 2:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Pós entrega | Pós entrega |  | #FF8B22 |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #FF8B22 |  | Verificar estoque | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | #FF8B22 |  | Visitar obra | 3:40
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Saída Estoque | #006B3F |  | baixa de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | #006B3F |  | Controle de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | #006B3F |  | Organização de estoque | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | abastecimento de materiais | 1:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Consumo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Transferencia | #006B3F |  | Empréstimo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Gestão de pedidos | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | kitificação | 2:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Lançamento de Nota Fiscal | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | levantamento de materiais | 2:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Liberação de ferramentas | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Organização de materiais | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Planejamento de materiais | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Recebimento de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  | #006B3F |  | Conferência da medição de fornecedor | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  | #006B3F |  | Conferência da medição de serviços | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Sustentabilidade | #006B3F |  | Emissão de MTR e acompanhamento da retirada de resíduos | 0:15
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Inventário | Saída Estoque | #006B3F |  | Preenchimento de inventário | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Lançamento de NF |  | #006B3F |  | Lançamento de notas fiscais de serviço | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | DDS | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação de reuniões diárias | 1:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação direta nas reuniões de Médio Prazo | 1:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação em reuniões logísticas diárias, envolvendo gerentes de frente de serviço da obra. A fim de planejar quais atividades de abastecimento serão definidas para o próximo dia. | 0:40
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação na reunião de Replanejamento | 3:00
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação na reunião semanal de material/instaladora com a gestão da obra | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Fornecer Diagramas de Rede
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | AUXILIAR NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Participar da Reunião de Sincronismo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR ESTOQUE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Report e Acompanhamento das Obras próximas ao Status ENTE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhar ENTE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Analisar lead time
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Métrica dos Serviços
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Atualizar PA central (Para melhoria da produção e cadeia de ajuda)
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Garantir de sequenciamento
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | ESTRUTURAR KITFICAÇÃO DE MATERIAIS
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Visitas Orientativas as obras.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR NOTAS REMANESCENTES E SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CUSTO
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Atualizar Cronograma de IEQ
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Relação Servente Oficial por obra
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Incerta AMP
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação das Economias de Pedidos
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | VALIDAR MATERIAIS EM SUBTITUIÇÃO
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação dos Improdutivos 3 últimos meses
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ELABORAR RELATÓRIO DE CUSTO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ACOMPANHAMENTO DE CONCRETAGEM CONTROLE DE ADM E DISPERÇÃO DA PROJEÇÃO PEP A PEP
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST. Faz a análise do Forecast anual dos projetos em execução e os a iniciarem obtendo os melhores resultados e indicadores para a CIA dentre as premissas de orçamento - GPO
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ANALISAR ESTOQUE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina para que não falte concreto e não atrase atividades na obra.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Transferencia | #4C4C4C |  | Coordenar o empréstimo de materiais entre obras, em caso de atrasos de entregas.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #4C4C4C |  | Monitorar das vendas do kit exclusivitá na obra. Alterar os materiais e os quantitativos no CFO afim de garantir a compra correta para os apartamentos corretos.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Suprimentos |  |  | #4C4C4C |  | Cadastrar materiais, em caso de não estar disponível para compra.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Abrir chamados em casos de problema na qualidade do produto. Montando relatório com todos os dados necessários do material, para que seja repassado ao suprimentos e o fornecedor seja acionado.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Compra | #4C4C4C |  | Abrir chamados em casos de atrasos de entrega, NF divergente do pedido pedidos recusados cancelamento de pedidos criação de pedido para fornecedor local avaria de material no recebimento antecipação de entrega caso necessário. Report para o Suprimentos dos materiais com grande saída e que estão sem fornecedor ativo para compra. Report para o Suprimentos de contratos vencidos e que necessitam de ativação/negociação.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Orçamento Executivo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhamento dos serviços de obra
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | CONTROLAR VALIDADE DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite do EIV
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar Atividades iniciais de obra (terrapl.
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | As-built Arquitetôlnico
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | ACOMPANHAR NEGOCIAÇÕES
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de execução em vias (COR-Vias e etc)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | As-built Arquitetônico aprovado
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Comprovante de cumprimento da Medida compensatória
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar Publicação em jornal
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Reportar inícios x planejamentos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Apontar atividades executadas no mês
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Drenagem
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Demolição renovada
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar Certidão de Demolição
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Reportar e atualizar CFU trimestral
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Gerar de curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Esgoto
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Corte complementar (supressão vegetal complementar)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Planejamento de Urbanização em project
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Água
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Urbanização renovada
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Avisar SSMA quando iniciar alguma atividade
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Via interna renovada
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Apoiar no elaboração da Urbanização
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar CMCC (aceite da SMAC)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da Lei 613
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Reclassificação
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da CET-RIO
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Habite-se Verde
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da SMTR
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indicador de Reaprovação de Projetos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Levantamentos da Infra até o inicio de terraplenagem,
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indicador de Instalações > 80%
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indice de NC de reteste inferior a 0,15 em todas obras
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Kick off
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar definições Layout canteiro
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Entradas para habite-se
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Projetos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Outras Atividades
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ELABORAR LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Apoiar Revisões
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS |  |  |  |  | Criar uma coluna "ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS" idem a essa antes de viabilidade de lançamento (somente gestor e engenheiro de obra, e GI)
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Treinamentos e acompanhamentos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | APOIO TÉCNICO QPE
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ACEITE DE CONCESSIONÁRIA (ENERGIA, GÀS, ÁGUA e ESGOTO)
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | AS BUILT ORIENTADO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Forms retroalimentação
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Ter contato com QPE para ajudar a atuar em desvios de qualidade
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA CADASTRADO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | BOMBAS E QUADROS VALIDADAS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA - obra ligada
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Forms de validação
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ENTRADA DE ENERGIA VALIDADAS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Controle de consumo de fábrica - offsite
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | FORNECEDORES INSTALADORA VALIDADOS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Redução de problemas solicitados
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Colocar rede em carga de uso com castelo
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | REEMBOLSO COMODATO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Fotovoltáica
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Participação da Apresentação de Resultados do QPE
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | MEMORIAL
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | TREINAMENTO DE EQUIPE CAPACETE BRANCO E AMARELO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | INDICADORES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | FAROL DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | VALIDAÇÃO ALTERAÇÕES E RETROALIMENTA EQUIPE DE PROJETOS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | STATUS HABITALIDADE - acompanha as ligações em campo orientando e tirando duvidas
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Coordenador GI e equipe buscam novas soluções e atualizações junto aos fornecedores e projetistas
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | report de visita
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Apoio no CFO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | apoio urbanização - doação de peças epsecíficas e validação de projeto, contrapartidas, praças publicas
|  |  |  | #N/A |  |  |  |  | Apoiar nas verificações finais do orçamento | analisar os relatórios enviados para reunião de validação final de orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Gestor de obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | Analista de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | consultor de mão de obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | consultor de materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
|  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Analisar e Validar Forecast
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Divulgar produção semanal |  |  |  |  | Atividade criada
Note on J140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Atividade criada na imersão.
Note on J144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on K297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possibilidade de unificação de cargos.
Note on J298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on L328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ConsultGeo precisa ter rotinas maiories durante a semana, e diminuir esse prazo de 1:20h
Note on K339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Abrir tempo por frente de serviço. FVS deve ser preenchida durante a conferencia , no canteiro.
Note on L924: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L925: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L926: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L927: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra

## BASE IMERSÃO - Obra
SEQUÊNCIA | DEPTO. INTERFACE | ETAPA | FUNÇÃO | CATEGORIA | ATIVIDADE | PROCESSO | SUBPROCESSO | COR | ATIVIDADE (FLUXO) | DESCRIÇÃO DO PROCESSO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | TAREFA POSSUI DATA FIXA? | QUANDO ELA DEVE SER REALIZADA? | PODE SER DELEGADA? | OBSERVAÇÃO | RACI | SEQUÊNCIA | ALTERAÇÃO | CHECK
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Agendamento do Concreto para semana subsequente | 0:15 | Sim | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Atualização ConsulteGEO - Execução do croqui, carimbo e escaneamento de notas, lançamentos no softwares | 1:20 |  | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Digitalização das NF's no sistema | 1:00 |  | Semanalmente (quarta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Concretagem | Concretagem | #006B3F |  | Envio da programação semanal do concreto | 0:10 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Verificação de materiais que subiram de acordo com o kanban | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Verificação de quantitativo de material para a frente de serviço | 0:30 |  | Semanalmente (terça-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhar de execução de serviços | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | apoio/incertas | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | #006B3F |  | Distribuição material funcionários | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Liberação de frente de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Preenchimento de FVS | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Verificar execução se serviços | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Serviços | Obra 360 |  | #006B3F |  | Conferência de serviços e preenchimento de FVS | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Treinamentos | Ritos |  | #006B3F |  | Treinamento | 1:31 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Mão de Obra | Ritos |  | #006B3F |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
3.8 |  | Planejamento | Estagiário Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de médio prazo | 1:45 |  | Diariamente
3.9 |  | Planejamento | Estagiário Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Controle | #006B3F |  | Espelho de ponto dos montadores e armadores | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Lançamento de Concretagens | 1:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Conferência de laudos pendentes e cobrança de lançamento do laboratório tecnológico | 0:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Tratamento de Resistência Insatisfatório | 0:15 |  | Quando o concreto não alcança a resistência
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Conferência de Estoque | Saída Estoque | #006B3F |  | conferir estoque de materiais | 0:30 |  | Semanalmente | Sim, almoxarifado
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Cronograma de compras | Compra | #006B3F |  | Cronograma de compras | 0:30
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Almoxarifado |  | #006B3F |  | Reunião com almoxarifado | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Materiais | Levantamento de Quantitativos | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 0:40 |  | Semanalmente | Padronização de consumo
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | Lançamento de MOP | 0:50 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | inspeção e lançamento de FVS | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Alocar/Apontar funcionários no Obra 360 | 0:20
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Agilis | Solicitação | #006B3F |  | Acompanhamento/Abertura de agilis | 1:30 |  | Diariamente |  | agilis de contratação, suprimentos, juridico, adm, frota
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Criação de pedidos de material | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedido de material | 1:00 |  | Esporádico | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Analises pedidos entregues | 3:10 |  | Semanalmente | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Arquivar NFs de materias e serviço | 0:40
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Catraca | #006B3F |  | Correção de crachás da catraca com erro | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Tratativas de ponto | 1:50 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Apoios diversos DAE | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | DAE | #006B3F |  | Organização de eventos | 0:50 |  | Esporádico
24.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Efetivo Obra | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Efetivo obras/ compra de refeições | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | E-mail |  | Envio de e-mails | #006B3F |  | Retornos/envios de e-mail | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | #006B3F |  | lancamento de nota fiscal/ pagamentos PAG | 1:40 |  | Diariamente | deve ficar com a obra | não são todas as pessoas que tem acesso, só a Ericka
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #006B3F |  | Medições de serviços de fornecedor | 1:40 | Intervalo | 21 a 31 |  | equipamentos, concreto, locação
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Outros |  | Organização de relatórios | #006B3F |  | Organização de relatórios | 1:30 |  | Semanalmente |  | relatório de Hora Extra, controle de ponto, efetivo obra, medições
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Pós entrega |  | Outros | #006B3F |  | apoio na entrega de chaves | 3:45 |  | Esporádico | deve ficar com a obra | Efetivo obra, justificativas medições, Follow up, reembolsos
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Outros |  | Preenchimento de planilhas | #006B3F |  | Preenchimento de planilhas | 1:20
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião fornecedor | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião gestor/engenheiro | 1:20 |  | Diário/Semanal
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Reuniões |  | Reuniões diversas | #006B3F |  | Reunião corporativo | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Materiais | Conferência de pedidos | Entrada Estoque | #006B3F |  | Conferência de pedidos com a Nota Fiscal | 1:30
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Suprimentos | Acompanhamento de entregas | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento de entrega de materiais | 1:30
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | CAPTAÇÃO EMPREITEIROS | 1:00 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS | 1:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar Administrativo | Obra | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | #006B3F |  | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS | 0:20 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Rastreabilidade do concreto | 1:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Acompanhando subida de material | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Apoio Liberação de materiais Almoxarifado | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Check-list de serviço e material para fechar a torre | 1:30 |  | Quando está finalizando a torre
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Lançamento de pedidos | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Conferencia de materiais e levantamento de estoque | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de Quantitativos | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais |  | #006B3F |  | Reuniao com Apoio suprimentos , para cadastro de materiais | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Compra | #006B3F |  | Validação dos pedidos de compra junto com o engenheiro da obra | 0:40
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento das frentes de serviço | 3:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Libereção de frentes de serviço | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Lançamento medição EMP | 8:00 |  | última semana do mês (8 dias)
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Preenchimento planilha para liberação de saldo medição EMP | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Abertura de FVS | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Ritos | #006B3F |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F |  | Análise e preenchimento CFO | 2:00 |  | Mensalmente
3.8 |  | Planejamento | Auxiliar de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de médio prazo | 2:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reuniao Diária | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #006B3F |  | Lançamento do Project | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Participação na reunião de Replanejamento | 4:00 |  | Mensalmente |  | Função removida do processo
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Preenchimento PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Verificando serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | apontamento medição MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | #006B3F |  | Lançamento de NF de concreto | 2:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento de pedidos | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhamento Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Conferência do quantitativos | 1:15 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Conferência dos materiais | 0:40 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 1:00
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais |  | #006B3F |  | Reunião KANBAN | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Separação de materiais | 1:45
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Liberação das frentes de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição | #006B3F |  | Medição EMP | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição | #006B3F |  | Medição MOP | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Obra 360 | #006B3F |  | Preenchimento de FVS | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Qualidade do produto |  | Qualidade | #006B3F |  | Acompanhar VA | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Serviços |  | Ritos | #006B3F |  | Acompanhamento do reabastecimento de água nas caixas d' água | 1:00 |  | Sempre quando a atividade estiver sendo realizada
3.9 |  | Planejamento | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Médio Prazo | 3:00 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | E-mail |  | Ritos | #006B3F |  | Verificação de e-mails | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Logisitica de materiais | 1:30 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Sob demanda
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Qualidade - FVS | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Segurança, Organização e Limpeza | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Canteiro | #006B3F |  | Verificação de Condições de Serviços | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:30 |  | Diariamente
3.9 |  | Planejamento | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | E-mail |  | ADM | #006B3F |  | Leitura de e-mail e retornos; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Puxar relatórios no bússola; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Análise relatórios do power BI; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | ADM | Solicitação | #006B3F |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
13.3 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra | SSMA |  | ADM | #006B3F | Entrada física e pagamento | Aprovar GED | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Controle de consumo | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Acompanhamento estoque | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Visitas a obra |  | Reunião Gestor | #006B3F |  | Visita da gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Reunião Gestor | #006B3F |  | Reunião com a gestão | 4:00 |  | Semanalmente
3.8 |  | Planejamento | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de médio prazo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção | #006B3F |  | Apontamento de Produção | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Aprovação de Laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Resolução de tratativas | 0:30 |  | Semanalmente
|  | Planejamento | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião semanal | 1:00 |  | Semanalmente |  | Processo removido
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Contrataçãos / Desligamentos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Medição MOP | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição EMP e Serviços | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | E-mail de previsão | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Protocolo PLS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Qualidade do produto |  | IQ | #006B3F |  | Fechamento IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.10 |  | Planejamento | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Replan | 4:00 |  | Mensalmente
[5 empty] | Planejamento |  | Replanejamento |  |  | Reunião mensal | 1:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Equipamentos |  | Check list - Equipamentos | #006B3F |  | Check list - Equipamentos | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Obra | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Regional | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra | #006B3F |  | Análise de Histograma | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Serviços |  | Medição de Fornecedores | #006B3F |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Pessoas | #006B3F |  | Feedback | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Responder e-mail/ aprovar pedidos / assinar contratos | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Deslocamento |  |  | #006B3F |  | Deslocamento durante o horário de trabalho | 1:25 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Orçamento |  |  | #006B3F |  | Reunião com concessionária/ partida de obra (CEF)/ Sinduscon | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Treinamentos |  |  | #006B3F |  | Treinamentos / Calibração | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Avaliações / Reunião 1:1 | 1:10 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comitês | 2:30 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Entrevistas / vagas | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Feedback | 1:40 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | PDL | 2:00
4.1 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento Estratégico | Reunião de resultados | 3:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião de progressões e promoções | 3:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento / verificação / check out de formas | 1:40
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Alinhamento de pendências técnicas da obra / Reunião de suprimentos, serviços, demandas futuras | 2:00
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Alinhamento projeto de fundação / Tratativas gerais - ajustes/melhorias/falhas de execuçao etc | 1:15
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião consultoria de solos | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reuniões com empreiteiros/prestadores | 1:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião com diretor | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Rodada Diretor | 8:30 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Novas Obras | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Reunião sobre urbanização | 1:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião - Quebra EMP | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | divulgação de quase acidente | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reuniao - Problemas SSMA | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | reunião de governança | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Rodada de Segurança | 0:30 |  | Mensalmente | na rotina de obra
18.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F | Reunião de Mão de obra | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Pendencias obra anterior do eng (ENTE) | 1:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Documentos de regularização |  |  | #006B3F |  | reunião de habite-se | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Alinhamento entrada de energia e modulação Ipês | 0:20
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F |  | Comitê Vicentini / Comitê empreendimentos regional | 1:00
4.2 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | reunião de follow up de lançamentos 2025 | 2:00 |  | Mensalmente
4.3 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento Estratégico | Reunião de sincronismo | 3:30 |  | Diariamente
3.13 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Conferencia Planejamento Obra 1 (Gestor, GPO, Analistas) | 5:00
3.14 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de restrições de planejamento | 2:30 |  | Semanalmente
3.11 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Replanejamento - Obra | 2:00 |  | Mensalmente
3.21 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião semanal com cada obra, repassamos cheque, adm e unidades produzidas da semana anterior, atualizar plano de ação | 5:00 |  | Semanalmente |  | Atividade fora do fluxo
4.5 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Reunião de rito com engenheiros (assunto diversos e resultados mês de fevereiro) | 1:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Materiais |  | Compra | #006B3F |  | reunião semanal de planejamento e controle de compras e estoque / planejamento de pedidos de kits de instaladora da fábrica / agenda fixa para pedidos | 1:10
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Orçamento |  |  | #006B3F |  | Revisão de orçamento | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | preparação reunião ritos de gestão controle | 0:50
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Análise serviços canteiro de obras | 1:00 |  | Esporádico
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação | 0:45
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Reunião de Metas semanais com obra | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Rodar canteiro | 2:50
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Reunião obra - Visita | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Atividades Previstas x Realizadas na Semana / Reunião de feedback evolução da obra | 0:55
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Qualidade FVS, ConsulteGeo | 1:30
4.6 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Planejamento estratégico | Planilha de Gente, Produtividade, PA e Almoxarifado | 5:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Fechamento produção semana e médio prazo | 3:00 |  |  |  | Atividade removida
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Acompanhar visita (consultoria de solo) | 6:45
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas de outras regionais / Head regional | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas de outros departamentos | 8:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visita diretoria | 16:00 |  | Trimestralmente
4.7 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Reunião de alinhamento com a engenharia da regional | 2:00 |  | Semanalmente
4.8 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Atualizar demandas corporativas, e-mails, reuniões e cobranças | 2:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comitê auxiliares de engenharia | 3:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Materiais |  |  | #006B3F |  | Reunião com equipe da Fábrica de Kits | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião sobre PLS | 0:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Reunião de alinhamento com GI sobre retestes | 1:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Reunião com pós entrega - alinhamento de datas de entrega de módulos de obras críticas | 1:15 |  | Diário/Semanal
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | Reunião - pagamento de multas em empreendimentos críticos | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Pós entrega |  |  | #006B3F |  | reunião - empreendimentos que será disparado pesquisa de 6 meses pós chaves | 1:00
18.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F | Reunião de Mão de obra | Reunião - alerta para entrada de funcionários sem registro | 0:30
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Observação comportamental | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Tabela de Preços e Escopo | 4:00 |  | Semanalmente
1.4 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #006B3F | Planejamento pré-obra (Gcron) | Reunião inicial de obra (Regional) | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #006B3F |  | Cronograma Inicial Project | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Planejamento de MO Administrativa, Equipamento e Custo Fixo. | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Planejamento de MO prateleira | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #006B3F |  | Reunião de kick-off | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Saude financeira e prateleira | 3:00 |  | Mensalmente
4.9 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Reunião de report - QPE / USINAS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Reunião de Briefing | 3:00 |  | Esporádico
4.10 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Reunião de sócios regionais | 2:00 |  | Semanalmente
4.11 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Ciclo S&OP | 8:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F |  | Comitê CFO | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Análise de desembolso - Urbanização | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Atualizações de Urbanização |  |  | #006B3F |  | Apontamento - AMU | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Comite de carreira | 20:00 |  | Anualmente
4.12 |  | Planejamento | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  |  | #006B3F | Planejamento estratégico | Validação de orçamento anual - curvas | 40:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Custos |  |  | #006B3F |  | Simulação da projeção de custos | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Aprovação das medições de EMP e MOP | 2:00 |  | Mensalmente
3.7 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Análise - Forecast/AMP/PAP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de VQ's e VA's / vistorias e protocolos / manual online / as built / pré requisitos QPE / Entrega dos sonhos | 2:00
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Validação de contratações de serviços de infra e diretos | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor de Obra | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Ações de comunicação e marketing | 4:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Atendimento a uma exigência exporádica e obrigatória | 0:25
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento IQ | #006B3F |  | Acompanhamento IQ | 3:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Apontamento de produção | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Concretagem | #006B3F |  | Análise e aprovação dos laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | E-mail |  |  | #006B3F |  | Leitura de e-mail e retornos; | 0:41
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | FVS | #006B3F |  | Acompanhamento de FVS | 0:20 | [8 empty] | acompanhar se estão preenchendo
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Cobrança a Empreiteiros | #006B3F |  | Cobrança aos Empreiteiros | 0:40
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | #006B3F |  | Contrataçãos / Desligamentos | 0:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Entrevista MO | #006B3F |  | Entrevista com colaboradores | 1:00
15.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP | #006B3F | Necessidade de contratação de mão de obra | Gestão de Contratos / Abertura de agilis | 0:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  | Tratativas de Ponto | #006B3F |  | Tratativas de Ponto | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Aprovação de Pedidos | Solicitação | #006B3F |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Compra de Materiais | Compra | #006B3F |  | Compra de Matériais | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Controle de Consumo | Saída Estoque | #006B3F |  | Controle de consumo | 0:40 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Fazer Pedido |  | #006B3F |  | Aprovar protocolo GED | 0:30 |  | 2 x por semana
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque | #006B3F |  | Lançamento de NF | 0:36 |  | esporadico( adm lança)
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Levantamento de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Levantamento de quantitativo | 1:00 |  | esporadico( mas no inicio da obra)
|  |  | Analista de Produção | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento da Qualidade. | 2:21
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Foco nos principais problemas (gargalos); | 1:10
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Verificação de todos os serviço: Alocação da Equipe, material, liberação do local, e pendencias | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Verificar Segurança do Trabalho - OC | 0:20 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Mão de Obra |  |  | #006B3F |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Ritos de Planejamento de obra | 0:45
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Medição dos Serviços - PLS | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Protocolo PLS | 0:10 |  | Mensalmente
3.19 |  | PLANEJAMENTO | Analista de Obra | Obra | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 2:22 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.9 |  | Planejamento | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária | 0:41
[5 empty] | Planejamento |  | Replanejamento |  |  | Reunião mensal | 2:13
|  | Planejamento | Analista de Produção | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião semanal | 1:28 |  |  |  | Processo removido
|  |  | Analista de Produção | Obra | Reuniões |  |  | #006B3F |  | Reunião com a gestão | 1:09
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Produção | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 0:40 |  | Mensalmente
3.8 |  | Planejamento | Analista de Obra | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião de médio prazo | 2:00
|  |  | Analista de Produção | Obra | Treinamentos |  |  | #006B3F |  | Participar de Treinamento | 0:36
|  |  | Analista de Produção | Obra | Visitas a obra |  |  | #006B3F |  | Visitas | 1:14
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento da execução de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Analise de Projetos | 0:50 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Apontamento de Mão de Obra | 1:20 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | FVS / PES | 1:04 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Levantamento de material | 2:05 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque | #006B3F |  | Liberação de materiais (requisição) | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Liberação de serviços | 0:32 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Medição de Empreiteiro / Serviços | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Solicitação | #006B3F |  | Criação de pedido | 0:59 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Materiais |  |  | #006B3F |  | Preenchimento kanban | 0:50 |  | Semanalmente
3.9 |  | Planejamento | Analista de Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
3.12 |  | Planejamento | Analista de Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião mensal | 2:30 |  | Mensalmente
|  | Planejamento | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Reunião semanal | 2:20 |  | Semanalmente |  | Processo removido
|  |  | Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Criar OC | 0:10 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Gestão de Serviços |  |  | #006B3F |  | Lançamento de emp | 0:50
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de NC | 0:45 |  | Quando a auditora lançar NC
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Acompanhamento de TIA | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Projetos |  |  | #006B3F |  | Controle de Projetos | 0:45 |  | Quando solicitados mais projetos para canteiro
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Demandas de Meio ambiente | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Obra | Qualidade do produto |  |  | #006B3F |  | Lançamento BOOK | 1:00 |  | Quando painel solicita documentos
|  |  | Estagiário Estrutura | Obra | SSMA |  |  | #006B3F |  | Reunião de governança SSMA | 1:00
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Direcionamento de Serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  | #006B3F |  | Follow up de pedidos | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Abertura de Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Preenchimento da FVS | 2:30
|  |  | Analista de Produção | Obra | Gestão de Serviços |  | Planejamento | #006B3F |  | Vistoria de PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 1:00
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #006B3F |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 0:51
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:56
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Deslocamento |  | Deslocamento | #006B3F |  | Deslocamento | 1:32
|  |  | Analista de Instalações | Obra | E-mail |  | E-mail | #006B3F |  | Ler e responder e-mails | 1:03
|  |  | Analista de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | RETESTE VALIDADO | 1:00
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhamento de primeiros serviços de obra (por exemplo, primeira parde) | 3:00
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:31
|  |  | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora | Orçamento |  | Orçamento | #F7287C |  | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 4:30
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Projetos |  | Projetos | #006B3F |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 3:00
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:27
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | E-mail |  | E-mail | #006B3F |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:57
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #006B3F |  | RETESTE VALIDADO | 3:02
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Reuniões |  | Reuniões | #006B3F |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Auxiliar de Instalações | Obra | Treinamentos |  | Treinamentos | #006B3F |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 1:30
|  |  | Instalações | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:30
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:21
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:00
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Deslocamento |  | Deslocamento | #F7287C |  | Deslocamento | 3:11
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #F7287C |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:00
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | E-mail |  | E-mail | #F7287C |  | Ler e responder e-mails | 1:49
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | LIGAÇÃO ENTRE OBRA E CONCESSIONARIAS | 2:15 |  |  |  | inserir após 25.5
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 1:25
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:28
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:45
|  |  | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | Reuniões diversas | 2:35
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 2:44
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:35
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Suprimentos |  | #F7287C |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 1:30
|  |  | Habite-se | Habite-se | Planejamento |  | Replanejamento | #FF5AAD |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 1:09
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 2:32
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C |  | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia | 0:30
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Projetos |  | Projetos | #F7287C |  | AS BUILT | 6:07
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  | #F7287C |  | AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE KIT | 2:56
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | CENTRAL GLP | 0:38
19.1.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C | Validação técnica | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:34
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Deslocamento |  | Deslocamento | #F7287C |  | Deslocamento | 1:55
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | Elaborar informações, GI e Cons. De Material Levantar materiais | 0:30
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #F7287C |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 5:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | E-mail |  | E-mail | #F7287C |  | Ler e responder e-mails | 1:17
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:13
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:29
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #F7287C |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto | #F7287C |  | RELATÓRIO DE NC | 1:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #F7287C |  | RETESTE VALIDADO | 2:24
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:25
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Reuniões |  | Reuniões | #F7287C |  | Reuniões diversas | 1:27
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Treinamentos |  | Treinamentos | #F7287C |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 2:00
|  |  | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora | Treinamentos |  | Treinamentos | #F7287C |  | Treinamentos | 1:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #0DFF9E |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:00
18.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Reunião de Mão de obra | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS/SAÚDE FINANCEIRA | 1:40 |  |  |  | Adicionado saúde financeira
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto | #0DFF9E |  | ACOMPANHAR QUALIDADE DE EXECUÇÃO | 2:43
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:57
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | ATUALIZAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 2:18
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | Elaborar Histograma de Mão de Obra | 1:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 3:02
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:58
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #0DFF9E |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:47
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Custos |  | Custos | #0DFF9E |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 5:12
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Reuniões |  | Reuniões | #0DFF9E |  | Reuniões diversas | 1:52
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #0DFF9E |  | SOLICITAR COMPROVANTE IPTU | 1:00
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Treinamentos |  | Treinamentos | #0DFF9E |  | Treinamento | 1:15
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #0DFF9E |  | Visitar obra | 5:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | #4C4C4C |  | ACOMPANHAR ASSERTIVIDADE FRENTE AO CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:00
|  | COLCHÃO | Consultor de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #4C4C4C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #4C4C4C |  | Check-in Semanal - Equipe | 1:30
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | Implantação do Almoxarifado | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | REALIZAR ACOMPANHAMENTO E AÇÃO EM DESVIOS DE CONSUMO | 1:30
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Reuniões |  | Reuniões | #4C4C4C |  | Reuniões diversas | 0:00
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:00
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #4C4C4C |  | Auxiliar as obras nas compras dos materiais, baseado no planejamento da obra e nos levantamentos. | 1:42
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | #4C4C4C |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:00
|  |  | Auxiliar de Materiais | Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Entrada Estoque | #FFE3A2 |  | Acompanhamento Almoxarifado | 4:00
4.4 |  | Planejamento | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  |  | #FFE3A2 | Planejamento estratégico | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo | 3:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Acompanhar produção semanal | 2:16
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N2 | 2:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N3 | 2:21
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Analisar a aprovação de medição. PLANILHA DE CONTROLE DE EMPREITEIROS. | 2:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FFE3A2 |  | Analisar e Aprovar MOP | 2:04
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | #FFE3A2 |  | Analisar Estimativa da Projeção de Custos | 2:26
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Planejamento | #FFE3A2 |  | ANALISAR OPORTUNIDADE DE PLS | 2:15
2.1 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Projetos |  | Projetos | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | ANALISAR PROJETO | 4:00 |  |  |  | duplicar em kickoff inicio de obra
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Analise pacote de serviços | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #FFE3A2 |  | Aprovar lançamento de realizado no PWA | 4:02
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços | #FFE3A2 |  | APROVAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 0:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #FFE3A2 |  | Aprovar Pedidos das Obras | 2:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #FFE3A2 |  | Atualizar CFI/CFO | 5:09
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra | #FFE3A2 |  | ATUALIZAR CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:52
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Atualizar Cronograma de IA | 2:30 |  |  |  | Atividade removida
15.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra | Suprimentos |  | Suprimentos | #006B3F | Necessidade de contratação de mão de obra | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58 |  |  |  | Deixou de ser Consultor de Planejamento e Controle
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | CADASTRAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO | 1:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 |  | Carregar AMP no Project | 2:59
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Divulgação de Unidades Produzidas | 2:30
3.17 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 | Replanejamento | Divulgar Produção Semanal | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação | #FFE3A2 |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:06
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | #FFE3A2 |  | ELABORAR ANÁLISE DE RAZÃO | 2:20
3.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação | 0:36
2.3 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | Elaborar Linha de Balanço | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 |  | ELABORAR PLANEJAMENTO PEP ADM | 2:00
2.4 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | ELABORAR PROJECT | 2:33
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | E-mail |  | E-mail | #FFE3A2 |  | Ler e responder e-mails | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Liberar Janela de medição de empreiteiro | 4:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Liberar Trava Orçamentária (Gerenciamento) | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  |  | #FFE3A2 |  | Montar cheque obras | 2:10
|  |  | Analista GI | Gestão de Instaladora | Orçamento |  | Orçamento | #F7287C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento | 2:47 |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  | Planejamento | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 | Replanejamento | Preencher semanometro | 0:28 |  |  |  | Processo removido
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Produção Semanal das Obras | 3:31
18.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FFE3A2 | Reunião de Mão de obra | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários | 4:08
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Custos | #FFE3A2 |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 0:55
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FFE3A2 |  | Realizar Incerta de Medição de Empreiteiro/Produção | 0:45
1.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FFE3A2 | Planejamento pré-obra (Gcron) | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 3:00 |  |  |  | Inserir gestor de obra e engenheiro
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #FFE3A2 |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 3:29
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FFE3A2 |  | Realizar Visitas Orientativas as obras. | 4:37
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Reunião Replanejamento | 4:19
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | Reunião UTI | 0:32
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões | #FFE3A2 |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Treinamentos |  | Treinamentos | #FFE3A2 |  | Treinamento | 1:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | #FFE3A2 |  | Validação Forecast | 2:14
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | #FFE3A2 |  | Validação Orçamento | 3:27
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF5AAD |  | Acompanhar as condicionantes | 1:11
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar ISS da Obra | 1:30
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar Obtenção de Autorização de Início de drenagem | 1:30
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 1:27
3.1 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra | Planejamento |  | Replanejamento | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar pull planning | 4:27
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Deslocamento |  | Deslocamento | #FF5AAD |  | Deslocamento | 5:20
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | E-mail |  | E-mail | #FF5AAD |  | Ler e responder e-mails | 1:28
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 1:28
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 1:59
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 1:45
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar Publicações Diário Oficiais | 0:35
|  |  | Analista de Habite-se | Habite-se | Pós entrega |  | Pós entrega | #FF5AAD |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 2:10
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Retirar, gestor apenas valida o terreno
Visitar obra
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Habite-se | Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 2:40
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:30
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Qualidade do Produto |  | Qualidade do Produto | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | ACOMPANHAR E APOIAR NO ESTUDO E ANALISE DE PRODUTO E TIPOLOGIAS | 0:30
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FF5AAD | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 2:16
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Projetos |  | Projetos | #FF5AAD |  | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 2:30
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 4:37
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | #FF5AAD |  | ATUALIZAR FGU | 3:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 2:30
|  |  | Consultor de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | Solicitar Certidão de Habite-se | 3:30
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:30
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE | 1:03
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | E-mail |  | E-mail | #FF5AAD |  | Ler e responder e-mails | 1:08
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF5AAD |  | PAGAR TAXAS | 0:15
|  |  | Coordenador de Habite-se | Habite-se | Reuniões |  | Reuniões | #FF5AAD |  | Reuniões diversas | 0:54
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:00
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Custos |  |  | #AC41D8 |  | ACOMPANHAR VENCIMENTOS DE NF | 1:00
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 |  | Análise Orçamento Executivo | 3:00 |  |  |  | Verificar
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 |  | Atualizar Custo da FGU | 1:42
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Orçamento |  | Orçamento | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 2:27
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Terrenos |  | Terrenos | #AC41D8 |  | Atualizar Landbank | 2:51
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 0:50
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | E-mail |  | E-mail | #AC41D8 |  | Ler e responder e-mails | 1:00
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Terrenos |  | Terrenos | #AC41D8 |  | Levantamento de dados - Novos Terrenos | 3:03
4.13 |  | Planejamento | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  |  | #AC41D8 | Planejamento estratégico | Planejar anualmente regional com a previsão de custos em urbanização > Meta / Desembolso | 2:45
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Reuniões |  | Reuniões | #AC41D8 |  | Reuniões diversas | 1:20
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 4:33
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:32
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #AC41D8 |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 0:30
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 1:00
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | E-mail |  | E-mail | #AC41D8 |  | Ler e responder e-mails | 1:44
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #AC41D8 |  | Liberar Contratações | 0:30
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | #AC41D8 |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 1:00
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | RECEBER OBRAS COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES | 0:56
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Reuniões |  | Reuniões | #AC41D8 |  | Reuniões diversas | 1:06
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 0:50
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #AC41D8 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do Bombeiro (CA/AVCB) | 1:00
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | #AC41D8 |  | Visitar obra | 5:22
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Acompanhar as condicionantes | 1:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Acompanhar Encerramento de Urbanizações | 1:30
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | #FF8B22 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | Acompanhar o Orçamento mensalmente | 1:08
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ANALISAR DOCUMENTOS TECNICOS E DE LEGALIZAÇÃO (CONTAMINAÇÃO, EH, LPA, LCV) | 1:11
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #FF8B22 |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 1:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento | #FFE3A2 |  | Análise de razão | 0:30 |  |  |  | 140d antes do início da fundação
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | #FF8B22 |  | Assinatura de Contratos | 0:46
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | Atualizar Custo da FGU | 2:08
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Atualizar Desembolso do Ano | 1:45
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | #FF8B22 |  | Atualizar Viabilidade de lançamento | 0:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Terrenos |  | Terrenos | #FF8B22 |  | Comitê terrenos | 4:15
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento | Projetos |  | Projetos | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | #FF8B22 |  | Correção de Ponto | 0:29
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | #FF8B22 |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso | 0:51
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Deslocamento |  | Deslocamento | #FF8B22 |  | Deslocamento | 2:21
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Projetos |  | Projetos | #FF8B22 |  | Estudos | 1:04
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização | #FF8B22 |  | Garantir lançamento correto AMU | 1:18
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | E-mail |  | E-mail | #FF8B22 |  | Ler e responder e-mails | 1:20
3.18 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento | #FF8B22 | Replanejamento | Planejar recebimentos de obras e contrapartidas | 2:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | #FF8B22 |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:00
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | #FF8B22 |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:55
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | #FF8B22 |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Reuniões | Reuniões |  | #FF8B22 |  | Reuniões diversas | 1:26
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | #FF8B22 |  | REVISAR FGU | 1:50
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Suprimentos | Suprimentos |  | #FF8B22 |  | Solicitar a criação de Dados mestres ( Centro logistico, centro de lucro e materiais) | 1:04
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Orçamento | Orçamento |  | #FF8B22 |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE PP-URB | 2:00 |  |  |  | Sob demanda
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  | #FF8B22 |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO | 0:20
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Documentos de regularização | Documentos de regularização |  | #FF8B22 |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 2:15
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Pós entrega | Pós entrega |  | #FF8B22 |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #FF8B22 |  | Verificar estoque | 1:30
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | #FF8B22 |  | Visitar obra | 3:40
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:47
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Saída Estoque | #006B3F |  | baixa de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | #006B3F |  | Controle de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque | #006B3F |  | Organização de estoque | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | abastecimento de materiais | 1:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Consumo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Transferencia | #006B3F |  | Empréstimo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Gestão de pedidos | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | kitificação | 2:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Lançamento de Nota Fiscal | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | levantamento de materiais | 2:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque | #006B3F |  | Liberação de ferramentas | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Organização de materiais | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | #006B3F |  | Planejamento de materiais | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque | #006B3F |  | Recebimento de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  | #006B3F |  | Conferência da medição de fornecedor | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  | #006B3F |  | Conferência da medição de serviços | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Sustentabilidade | #006B3F |  | Emissão de MTR e acompanhamento da retirada de resíduos | 0:15
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Materiais | Inventário | Saída Estoque | #006B3F |  | Preenchimento de inventário | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra | Gestão de Serviços | Lançamento de NF |  | #006B3F |  | Lançamento de notas fiscais de serviço | 0:20
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | DDS | 0:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação de reuniões diárias | 1:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação direta nas reuniões de Médio Prazo | 1:30
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação em reuniões logísticas diárias, envolvendo gerentes de frente de serviço da obra. A fim de planejar quais atividades de abastecimento serão definidas para o próximo dia. | 0:40
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação na reunião de Replanejamento | 3:00 |  |  |  | Função removida do processo
|  |  | Almoxarife | Obra |  | Ritos |  | #006B3F |  | Participação na reunião semanal de material/instaladora com a gestão da obra | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ELABORAR LAYOUT DE ALMOXARIFADO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO PERMANENTES E TEMPORÁRIOS |  |  |  |  | Verificar se fica para a obra /ocorre após o executivo (outra etapa)
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Fornecer Diagramas de Rede
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F |  | Elaborar sequenciamento de Fundação |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Atualizar pesos de cronograma
|  | Suprimentos (serviços especializados) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Contratação serviços | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos |  |  |  |  | Processo removido
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | AUXILIAR NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Participar da Reunião de Sincronismo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR ESTOQUE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Report e Acompanhamento das Obras próximas ao Status ENTE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhar ENTE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas) |  |  |  |  | após validação com engenheiro
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Analisar lead time
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Métrica dos Serviços
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Atualizar PA central (Para melhoria da produção e cadeia de ajuda)
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Garantir de sequenciamento
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | ESTRUTURAR KITFICAÇÃO DE MATERIAIS
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F |  | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | COMPARAR QUANTITATIVO DE ARMAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Renomeada, antigo "consumo de ..."
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Apoiar questionário orçamento
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Visitas Orientativas as obras.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ACOMPANHAR NOTAS REMANESCENTES E SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CUSTO
3.5 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento) |  |  |  |  | Realocado
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Atualizar Cronograma de IEQ
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação da Relação Servente Oficial por obra
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Incerta AMP
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação das Economias de Pedidos
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | VALIDAR MATERIAIS EM SUBTITUIÇÃO
2.7 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Realizar Análise e Divulgação dos Improdutivos 3 últimos meses
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ELABORAR RELATÓRIO DE CUSTO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ACOMPANHAMENTO DE CONCRETAGEM CONTROLE DE ADM E DISPERÇÃO DA PROJEÇÃO PEP A PEP
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST. Faz a análise do Forecast anual dos projetos em execução e os a iniciarem obtendo os melhores resultados e indicadores para a CIA dentre as premissas de orçamento - GPO
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | ANALISAR ESTOQUE
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | REALIZAR RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina para que não falte concreto e não atrase atividades na obra.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Transferencia | #4C4C4C |  | Coordenar o empréstimo de materiais entre obras, em caso de atrasos de entregas.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Solicitação | #4C4C4C |  | Monitorar das vendas do kit exclusivitá na obra. Alterar os materiais e os quantitativos no CFO afim de garantir a compra correta para os apartamentos corretos.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque | #4C4C4C |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Suprimentos |  |  | #4C4C4C |  | Cadastrar materiais, em caso de não estar disponível para compra.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Abrir chamados em casos de problema na qualidade do produto. Montando relatório com todos os dados necessários do material, para que seja repassado ao suprimentos e o fornecedor seja acionado.
|  |  | Analista de Materiais | Materiais | Gestão de Materiais |  | Compra | #4C4C4C |  | Abrir chamados em casos de atrasos de entrega, NF divergente do pedido pedidos recusados cancelamento de pedidos criação de pedido para fornecedor local avaria de material no recebimento antecipação de entrega caso necessário. Report para o Suprimentos dos materiais com grande saída e que estão sem fornecedor ativo para compra. Report para o Suprimentos de contratos vencidos e que necessitam de ativação/negociação.
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Orçamento Executivo
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Acompanhamento dos serviços de obra
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | CONTROLAR VALIDADE DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite do EIV
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar Atividades iniciais de obra (terrapl.
1.1 |  | PLANEJAMENTO | Supervisor de Instalações | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Planejamento pré-obra (Gcron) | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | As-built Arquitetôlnico
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Criação do PJ (obra) no SAP | Indicar ID para orçamento ficticio |  |  |  |  | Um pouco antes do lançamento (na criação do pj ou antes disso)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar planilha de prazo de obra
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | ACOMPANHAR NEGOCIAÇÕES
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Antes Habite-se
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção |  |  |  |  | Antes Urbanização
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
|  |  | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 |  | Acompanhar junto ao DI as aprovações, projetos e documentos.
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de execução em vias (COR-Vias e etc)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | As-built Arquitetônico aprovado
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Comprovante de cumprimento da Medida compensatória
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar Publicação em jornal
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Reportar inícios x planejamentos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Apontar atividades executadas no mês
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Passagem de bastão DI - GPO |  |  |  |  | Mover para uma etapa anterior
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Apoiar no questionário de orçamento
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Validar Ata junto à equipe de projetos
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Habite-se | Habite-se |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | CONFERIR IMAGENS
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD - pré lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Verificar se atividade está no simulador de orçamentos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Orçamento detalhado |  |  |  |  | "eiv" retirado do nome
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Drenagem
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Demolição renovada
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar Certidão de Demolição
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar pedidos
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Reportar e atualizar CFU trimestral
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Auxiliar no Material para lançamento | VALIDAR ORÇAMENTO (FRE) CEF |  |  |  |  | Mover para orçamento banco caixa (22)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Atualizar Viabilidade de lançamento
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Habite-se | Habite-se |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Gerar de curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Esgoto
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Corte complementar (supressão vegetal complementar)
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Planejamento de Urbanização em project
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Água
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Urbanização renovada
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Avisar SSMA quando iniciar alguma atividade
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Acompanhar e renovar Licença de Via interna renovada
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Apoiar no elaboração da Urbanização
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar CMCC (aceite da SMAC)
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da Lei 613
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Elaborar Reclassificação
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da CET-RIO
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite de Habite-se Verde
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A | [5 empty] | Solicitar e Acompanhar Aceite da SMTR
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indicador de Reaprovação de Projetos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Levantamentos da Infra até o inicio de terraplenagem,
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indicador de Instalações > 80%
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Indice de NC de reteste inferior a 0,15 em todas obras
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Kick off
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar definições Layout canteiro
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  |  | #N/A | [5 empty] | Elaborar Planejamento Inicial
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Entradas para habite-se
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Projetos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Outras Atividades
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ELABORAR LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Apoiar Revisões
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS |  |  |  |  | Criar uma coluna "ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS" idem a essa antes de viabilidade de lançamento (somente gestor e engenheiro de obra, e GI)
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Realizar Treinamentos e acompanhamentos
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | APOIO TÉCNICO QPE
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Acompanhar Projeto elétrico do canteiro |  |  |  |  | mover para acompanhar proj. executivo
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ELABORAR HISTOGRAMA DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ACEITE DE CONCESSIONÁRIA (ENERGIA, GÀS, ÁGUA e ESGOTO)
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | AS BUILT ORIENTADO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Forms retroalimentação
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Ter contato com QPE para ajudar a atuar em desvios de qualidade
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | MATERIAL INSTALADORA CADASTRADO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | BOMBAS E QUADROS VALIDADAS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA - obra ligada
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Forms de validação
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Elaborar Projeto Vaso de Obra
|  |  | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | VALIDAR PROJETOS APROVATIVOS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | ENTRADA DE ENERGIA VALIDADAS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Controle de consumo de fábrica - offsite
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | FORNECEDORES INSTALADORA VALIDADOS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Redução de problemas solicitados
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Colocar rede em carga de uso com castelo
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | REEMBOLSO COMODATO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Fotovoltáica
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Participação da Apresentação de Resultados do QPE
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | MEMORIAL
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | TREINAMENTO DE EQUIPE CAPACETE BRANCO E AMARELO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | INDICADORES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | FAROL DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | VALIDAÇÃO ALTERAÇÕES E RETROALIMENTA EQUIPE DE PROJETOS
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | STATUS HABITALIDADE - acompanha as ligações em campo orientando e tirando duvidas
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Coordenador GI e equipe buscam novas soluções e atualizações junto aos fornecedores e projetistas
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | report de visita
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | Apoio no CFO
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C |  | apoio urbanização - doação de peças epsecíficas e validação de projeto, contrapartidas, praças publicas
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Visita nível 1 ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Estudo de Massa/Compra | Marco |  |  |  |  | Verificar com DI se o estudo acontece antes da visita do terreno
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Pre-comite de terreno com os sócios | Realizar estudo de pré comitê apresentado aos sócios
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Acionamento DI | Marco |  |  |  |  | Quem aciona? E quem é acionado? Como é feito esse acionamento?
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Realizar estudo de pré comitê apresentado ao VP e CEO
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Negociação e compra do terreno | Marco
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Terreno comprado | Marco
| PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Sondagem definitiva do empreendimento | Realizar sondagem do empreendimento
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Atividade antes de atualizar simulador
| DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Atividade antes de atualizar simulador
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD | TBD |  |  |  | #079D56 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Visita nível 1 ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Inserir GI na atividade (sinalizado imersão), ele apenas participa quando há necessidade
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A |  |  |  |  | Visita nível 1 ao terreno | Análise do terreno |  |  |  |  | Inserir atividade entre visita e validação do terreno
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A |  |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar FGU preliminar |  |  |  |  | Após o orçamento de demolição
|  |  | GPL+HBT+URB | #N/A |  |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Simular de orçamento de urbanização |  |  |  |  | Após o orçamento de demolição
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Após 5.3 estimar depreciação forma
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD - pré lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Validar dados simulados |  |  |  |  | Antes de enviar dados simulados
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Inserir GPO na atividade
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Inserir GPL na atividade
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO |  | #N/A |  |  |  |  | Visita nível 2 ao terreno | Realizar sondagem preliminar do empreendimento |  |  |  |  | Ocorre uma sondagem preliminar também nas visitas ao terreno (visita nível 2) após o estudo de massa (espelhar atividades da visita nível 1 exceto 2.3)
| PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO |  | #N/A |  |  |  |  | Sondagem definitiva do empreendimento | Inserir topografia |  |  |  |  | Inserir topografia
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Definir estratégia de sequência e peso das atividades de acordo com a modulação da FRE |  |  |  |  | Após elaborar planilha de prazo de obra
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 |  | Validar project com engenheiro |  |  |  |  | Após elaborar project
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F |  | Validar project com engenheiro |  |  |  |  | Após elaborar project
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F |  | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas) |  |  |  |  | após validação com engenheiro
|  |  | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C |  | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
|  |  | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma |  |  |  |  | Após ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma |  |  |  |  | Após ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO |  |  |  |  | Gestor precisa?
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
|  | COLCHÃO | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Responsabilidade inserida
|  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | Validar planilha de levantamentos |  |  |  |  | Tarefa criada | CONSULTADO
|  | COLCHÃO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Tarefa criada | INFORMADO
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
|  |  | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | Analista de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | Consultor de Pré-Lançamento | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar Revisões | Participar da revisão do orçamento executivo |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar Revisões | Retornar com planilha com justificativas "quantidade e preços" |  |  |  |  | atividade criada
|  |  |  | #N/A |  |  |  |  | Apoiar nas verificações finais do orçamento | analisar os relatórios enviados para reunião de validação final de orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
3.19 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.19 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.19 |  | PLANEJAMENTO | Analista de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.19 |  | PLANEJAMENTO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
3.20 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
3.20 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
3.20 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
3.20 |  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
3.2 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
3.2 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
3.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
3.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
3.3 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
3.3 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
3.4 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
3.4 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
3.5 |  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
3.6 |  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Analisar e Validar Forecast
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  | #N/A
1.1 |  | PLANEJAMENTO | Coordenador de Instalações | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Planejamento pré-obra (Gcron) | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA
1.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Instaladora | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Planejamento pré-obra (Gcron) | Realizar Kickoff de Inicio de Obra
1.3 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Planejamento pré-obra (Gcron) | Passagem de bastão DI - GPO
1.3 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Planejamento pré-obra (Gcron) | Passagem de bastão DI - GPO
1.3 |  | PLANEJAMENTO | GPL | Pré-lançamento |  |  |  | #AC41D8 | Planejamento pré-obra (Gcron) | Passagem de bastão DI - GPO
2.2 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | ANALISAR BIM 4D
2.5 |  | PLANEJAMENTO | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | Criar cronograma inicial (Project)
2.5 |  | PLANEJAMENTO | Braço Direito de Planejamento e Controle | #N/A |  |  |  |  | Planejamento Linha de base (project) | Criar cronograma inicial (Project)
2.5 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | Criar cronograma inicial (Project)
2.6 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento Linha de base (project) | ELABORAR PLANEJAMENTO IA/IEQ
3.1 |  | PLANEJAMENTO | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Pull Planning
3.1 |  | PLANEJAMENTO | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Pull Planning |  |  |  |  | Esta função foi removida dos participantes do processo
3.1 |  | PLANEJAMENTO | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Pull Planning |  |  |  |  | Definir qual função participará
3.1 |  | PLANEJAMENTO | Habite-se | Habite-se |  |  |  | #FF5AAD | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Pull Planning |  |  |  |  | Definir qual função participará
3.8 |  | Planejamento | Almoxarife | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Reunião de médio prazo
3.9 |  | Planejamento | Almoxarife | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Reunião diária
3.10 |  | Planejamento | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Reunião de Replan
|  |  | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Replanejamento
|  |  | Analista de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Replanejamento
3.11 |  | Planejamento | Analista de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Replanejamento | Replanejamento - Obra
3.11 |  | Planejamento | Analista de Urbanização | Urbanização |  |  |  | #FF8B22 | Replanejamento | Replanejamento - Obra
3.15 |  | Planejamento | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Apontar unidades semanal (PWA)
3.16 |  | Planejamento | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Replanejamento | Aprovar produção semanal
3.19 |  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Replanejamento | Reunião de Custos |  |  |  |  | Responsáveis ajustados
4.4 |  | Planejamento | GPC | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Planejamento estratégico | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo
5.1a |  | Suprimentos (serviços especializados) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Necessidade de contratação fornecedores | Abrir chamado (agilis) para a contratação do fornecedor |  |  |  |  | Novo
5.1a |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação fornecedores | Abrir chamado (agilis) para a contratação do fornecedor |  |  |  |  | Novo
5.1a |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação fornecedores | Abrir chamado (agilis) para a contratação do fornecedor |  |  |  |  | Novo
5.1b |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação fornecedores | Fazer o pedido normalmente (LOF) |  |  |  |  | Novo
5.1b |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação fornecedores | Fazer o pedido normalmente (LOF) |  |  |  |  | Novo
6.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Novo
6.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Novo
6.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Novo
|  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de fornecedores | Buscar novos fornecedores regionais |  |  |  |  | Processo excluído
7.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de fornecedores | Contribuir com novos fornecedores regionais |  |  |  |  | Novo
7.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de fornecedores | Passar contato para suprimentos - Analista da Carteira - (meios que temos atualmente whatsapp, email, ligação), etc... |  |  |  |  | Novo
8.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Novo
8.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Novo
9.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Validação técnica | Nos casos de serviços relacionados à instalações, o GI deve estar envolvido na decisão |  |  |  |  | Novo
9.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Conferir dados e checar escopo junto ao suprimentos |  |  |  |  | Novo
9.3 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Validação técnica | Analisar códigos para aprovação de assinatura |  |  |  |  | Novo
9.4 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Receber fornecedor em obra para verificação do serviço |  |  |  |  | Novo
9.5 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Validar a contratação |  |  |  |  | Novo
9.6 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Novo
9.6 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Novo
10.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Contratação serviços | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Novo
|  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Materiais | Materiais |  |  |  | #4C4C4C | Contratação serviços | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos |  |  |  |  | Processo removido
11.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Alinhamento de início de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
11.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Acompanhamento das documentações do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
11.3 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Apoia o fornecedor com as documentações (DAE/SSMA) |  |  |  |  | Atividade criada
11.4 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Solicitar ART ao fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
12.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução |  |  |  |  | Atividade criada
12.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução |  |  |  |  | Atividade criada
12.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução |  |  |  |  | Atividade criada
12.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.3 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Aprovar medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.4 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Analisar e encaminhar a medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.5 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Aprovar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.5 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Diretor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Aprovar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
12.6 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Enviar OC aprovada |  |  |  |  | Atividade criada
13.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Entrada física e pagamento | Receber a NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
13.2 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Entrada física e pagamento | Lançar NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
14.1 |  | Suprimentos (serviços especializados) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Encerramento do negócio | Liberar para desmobilização |  |  |  |  | Atividade criada
15.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação de mão de obra | REALIZAR REUNIÃO DE REPLANEJAMENTO |  |  |  |  | Atividade criada
15.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Necessidade de contratação de mão de obra | REALIZAR REUNIÃO DE REPLANEJAMENTO |  |  |  |  | Atividade criada
15.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Necessidade de contratação de mão de obra | REALIZAR REUNIÃO DE REPLANEJAMENTO |  |  |  |  | Atividade criada
15.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Necessidade de contratação de mão de obra | ATUALIZAR PROJECT |  |  |  |  | Atividade criada
15.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Necessidade de contratação de mão de obra | Planejamento de MO prateleira
15.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Necessidade de contratação de mão de obra | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS
15.6 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Necessidade de contratação de mão de obra | INFORMAR A NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Atividade criada
15.7 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Necessidade de contratação de mão de obra | ENVIAR PARA SUPRIMENTOS A NECESSIDADE EMP |  |  |  |  | Atividade criada
15.8 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Necessidade de contratação de mão de obra | ENVIAR NECESSIDADE MOP PARA RESPONSÁVEL |  |  |  |  | Atividade criada
16.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de fornecedores | Contribuir com novos fornecedores regionais |  |  |  |  | Atividade criada
16.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Cadastro de fornecedores | Passar contato para suprimentos - Analista da Carteira - (meios que temos atualmente whatsapp, email, ligação), etc... |  |  |  |  | Atividade criada
17.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
18.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Reunião de Mão de obra | Acompanhar saúde financeira |  |  |  |  | Atividade criada
19.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Validação técnica | Nos casos de serviços relacionados à instalações, o GI deve estar envolvido na decisão |  |  |  |  | Atividade criada
19.1.1 |  |  |  | #N/A
19.2 |  |  |  | #N/A
19.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Conferir dados e checar escopo junto ao suprimentos |  |  |  |  | Atividade criada
19.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Validação técnica | Analisar códigos para aprovação de assinatura |  |  |  |  | Novo
19.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Receber fornecedor em obra para verificação do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
19.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Validar a contratação |  |  |  |  | Atividade criada
19.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Validação técnica | Validar a contratação de serviços de instalação |  |  |  |  | Atividade criada
19.6 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Atividade criada
19.6 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Atividade criada
20.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Contratação empreiteiro | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
20.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Contratação empreiteiro | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
20.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Contratação empreiteiro | Cobrança aos empreiteiros |  |  |  |  | Atividade criada
21.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Contratação serviços | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
21.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | GI | Gestão de Instaladora |  |  |  | #F7287C | Contratação serviços | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Contratação serviços | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos |  |  |  |  | Processo removido
22.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Alinhamento de início de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
22.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Acompanhamento das documentações ao empreiteiro |  |  |  |  | Atividade criada
22.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Apoia o empreiteiro com as documentações (DAE/SSMA) |  |  |  |  | Atividade criada
22.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Monitorar empreiteiros com as documentações (DAE/SSMA) |  |  |  |  | Atividade criada
22.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | Monitorar empreiteiros com as documentações (DAE/SSMA) |  |  |  |  | Atividade criada
22.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Mobilização | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS |  |  |  |  | Atividade criada
23.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Gestão de Acesso | Correção de crachás da catraca com erro
24.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução
24.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução
24.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da execução
24.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | Atividade criada
24.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | Atividade criada
24.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.5 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Aprovar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.6 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento e Controle |  |  |  | #FFE3A2 | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Analisar e encaminhar a medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.7 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Assinar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.7 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Diretor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Assinar Medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
24.8 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | Enviar OC aprovada |  |  |  |  | Atividade criada
24.9 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | ANÁLISE DE PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | Atividade criada
24.10 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | ATUAR NOS PLANOS DE AÇÃO PARA MELHORIA DE PRODUTIVIDADE |  |  |  |  | Atividade criada
24.11 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Consultor de Mão de Obra | Mão de obra |  |  |  | #0DFF9E | Gerenciamento da Execução e Medição de Serviços | COMPARTILHAR MELHORES PRATICAS DE PRODUTIVIDADE |  |  |  |  | Atividade criada
25.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento de documentação | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO |  |  |  |  | Atividade criada
25.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento de documentação | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS |  |  |  |  | Atividade criada
25.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento de documentação | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS |  |  |  |  | Atividade criada
25.4 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento de documentação | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS |  |  |  |  | Atividade criada
|  | Gestão de mão de obra (EMP) | Analista de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Acompanhamento de documentação | Cobrança aos Empreiteiros |  |  |  |  | Processo removido
26.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Entrada física e pagamento | Receber a NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
26.2 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Entrada física e pagamento | Lançar NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
26.3 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Auxiliar Administrativo | Obra |  |  |  | #006B3F | Entrada física e pagamento | Aprovar GED |  |  |  |  | Atividade criada
27.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Engenheiro | Obra |  |  |  | #006B3F | Encerramento do negócio | Liberar para desmobilização |  |  |  |  | Atividade criada
29.1 |  | Gestão de mão de obra (EMP) | Gestor de Obra | Obra |  |  |  | #006B3F | Desligamento | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE |  |  |  |  | ?
|  |  | GPO | GPO |  |  |  | #FFB81A | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Validar Ata junto à equipe de projetos
Note on L3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ConsultGeo precisa ter rotinas maiories durante a semana, e diminuir esse prazo de 1:20h
Note on K14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Abrir tempo por frente de serviço. FVS deve ser preenchida durante a conferencia , no canteiro.
Note on J425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Atividade criada na imersão.
Note on J590: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J591: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J592: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J702: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J703: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J704: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J705: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J706: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on J773: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Anteriormente "visita ao terreno"
Note on L817: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L818: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L819: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra
Note on L820: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Uma tarde por obra

## BASE IMERSÃO 14H05
SEQUÊNCIA | DEPTO. INTERFACE | ETAPA | FUNÇÃO | ATIVIDADE | PROCESSO | SUBPROCESSO | ATIVIDADE (FLUXO) | DESCRIÇÃO DO PROCESSO | DURAÇÃO DA ATIVIDADE | TAREFA POSSUI DATA FIXA? | QUANDO ELA DEVE SER REALIZADA? | PODE SER DELEGADA? | OBSERVAÇÃO | RACI | SEQUÊNCIA | ALTERAÇÃO | CHECK
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem | Execução Produto | Agendamento do Concreto para semana subsequente | 0:15 | Sim | Semanalmente (quinta-feira) |  | Atividade Cancelada
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Atualização ConsulteGEO - Execução do croqui, carimbo e escaneamento de notas, lançamentos no softwares | 1:20 |  | Semanalmente (quinta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Digitalização das NF's no sistema | 1:00 |  | Semanalmente (quarta-feira)
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Concretagem | Concretagem | Execução Produto | Envio da programação semanal do concreto | 0:10 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque |  | Verificação de materiais que subiram de acordo com o kanban | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais | Verificação de Materiais | Saída Estoque |  | Verificação de quantitativo de material para a frente de serviço | 0:30 |  | Semanalmente (terça-feira)
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhar de execução de serviços | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | apoio/incertas | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque |  | Distribuição material funcionários | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Liberação de frente de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Preenchimento de FVS | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços |  |  |  | Verificar execução se serviços | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Serviços | Obra 360 |  |  | Conferência de serviços e preenchimento de FVS | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Treinamentos | Ritos |  |  | Treinamento | 1:31 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Mão de Obra | Ritos |  |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio prazo | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Estrutura | Gestão de Mão de Obra |  | Controle |  | Espelho de ponto dos montadores e armadores | 0:30 |  | Diariamente
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Consulte Geo | Concretagem | Execução Produto | Lançamento de Concretagens | 1:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Conferência de laudos pendentes e cobrança de lançamento do laboratório tecnológico | 0:15 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Tratamento de Resistência Insatisfatório | 0:15 |  | Quando o concreto não alcança a resistência
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Conferência de Estoque | Saída Estoque |  | conferir estoque de materiais | 0:30 |  | Semanalmente | Sim, almoxarifado
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Cronograma de compras | Compra |  | Cronograma de compras | 0:30
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Almoxarifado |  |  | Reunião com almoxarifado | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Materiais | Levantamento de Quantitativos | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 0:40 |  | Semanalmente | Padronização de consumo
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | Lançamento de MOP | 0:50 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | inspeção e lançamento de FVS | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Alocar/Apontar funcionários no Obra 360 | 0:20
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Agilis | Solicitação |  | Acompanhamento/Abertura de agilis | 1:30 |  | Diariamente |  | agilis de contratação, suprimentos, juridico, adm, frota
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Criação de pedidos de material | Solicitação |  | Criação de pedido de material | 1:00 |  | Esporádico | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Entrada Estoque |  | Analises pedidos entregues | 3:10 |  | Semanalmente | deve ficar com a obra
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Acompanhamento de materiais | Saída Estoque |  | Arquivar NFs de materias e serviço | 0:40
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | Catraca |  | Correção de crachás da catraca com erro | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Tratativas de ponto | 1:50 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Apoios diversos DAE | 1:20 |  | Diariamente |  | ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Mão de Obra |  | DAE |  | Organização de eventos | 0:50 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | E-mail |  | Envio de e-mails |  | Retornos/envios de e-mail | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque |  | lancamento de nota fiscal/ pagamentos PAG | 1:40 |  | Diariamente | deve ficar com a obra | não são todas as pessoas que tem acesso, só a Ericka
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | Medições de serviços de fornecedor | 1:40 | Intervalo | 21 a 31 |  | equipamentos, concreto, locação
|  |  | Auxiliar administrativo | Outros |  | Organização de relatórios |  | Organização de relatórios | 1:30 |  | Semanalmente |  | relatório de Hora Extra, controle de ponto, efetivo obra, medições
|  |  | Auxiliar administrativo | Pós entrega |  | Outros |  | apoio na entrega de chaves | 3:45 |  | Esporádico | deve ficar com a obra | Efetivo obra, justificativas medições, Follow up, reembolsos
|  |  | Auxiliar administrativo | Outros |  | Preenchimento de planilhas |  | Preenchimento de planilhas | 1:20
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião fornecedor | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião gestor/engenheiro | 1:20 |  | Diário/Semanal
|  |  | Auxiliar administrativo | Reuniões |  | Reuniões diversas |  | Reunião corporativo | 1:30 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Materiais | Conferência de pedidos | Entrada Estoque |  | Conferência de pedidos com a Nota Fiscal | 1:30
|  |  | Auxiliar administrativo | Suprimentos | Acompanhamento de entregas | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento de entrega de materiais | 1:30
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | Acompanhamento de documentação | ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO EMPREITEIRO | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | CADASTROS DE COLABORADORES DO EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro |  | CAPTAÇÃO EMPREITEIROS | 1:00 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão ¦ ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | Acompanhamento de documentação | DOCUMENTAÇÃO MENSAL EMPREITEIROS | 1:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | Acompanhamento de documentação | PORTAL E SENHAS EMPREITEIROS | 0:40 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  |  | Auxiliar administrativo | Gestão de Serviços |  | Apoio de Empreiteiro | Acompanhamento de documentação | ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EMPREITEIROS | 0:20 |  | Esporádico |  | Samira não faz essa atividade, não é padrão
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | Execução Produto | Rastreabilidade do concreto | 1:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Acompanhando subida de material | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Apoio Liberação de materiais Almoxarifado | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Check-list de serviço e material para fechar a torre | 1:30 |  | Quando está finalizando a torre
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Lançamento de pedidos | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Conferencia de materiais e levantamento de estoque | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Levantamento de Quantitativos | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais |  |  | Reuniao com Apoio suprimentos , para cadastro de materiais | 1:20 |  | Esporádico |  | Par aser cadastrado, o item precisa estar em projeto
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Gestão de materiais | Compra |  | Validação dos pedidos de compra junto com o engenheiro da obra | 0:40
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento das frentes de serviço | 3:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Libereção de frentes de serviço | 1:20 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Lançamento medição EMP | 8:00 |  | última semana do mês (8 dias)
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Preenchimento planilha para liberação de saldo medição EMP | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Abertura de FVS | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Mão de Obra |  | Ritos |  | DDS | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Análise e preenchimento CFO | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reuniao Medio Prazo | 2:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reuniao Diária | 0:15 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Lançamento do Project | 0:45 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Participação na reunião de Replanejamento | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  |  |  | Preenchimento PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Verificando serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | apontamento medição MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Auxiliar de engenharia ("braço direito" eng) | Gestão de materiais | Consulte Geo | Concretagem | Execução Produto | Lançamento de NF de concreto NO CONSULTGEO | 2:00 |  | Quando ocorrer concretagem
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento de pedidos | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Suprimentos | Gestão de materiais | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhamento Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Conferência do quantitativos | 1:15 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Conferência dos materiais | 0:40 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 1:00
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais |  |  | Reunião KANBAN | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Separação de materiais | 1:45
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberação das frentes de serviço | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Medição |  | Medição EMP | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Mão de Obra |  | Medição |  | Medição MOP | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Obra 360 |  | Preenchimento de FVS | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Qualidade do produto |  | Qualidade |  | Acompanhar VA | 1:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Serviços |  | Ritos |  | Acompanhamento do reabastecimento de água nas caixas d' água | 1:00 |  | Sempre quando a atividade estiver sendo realizada
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Planejamento |  | Replanejamento |  | Médio Prazo | 3:00 |  | Semanalmente (sexta-feira)
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | E-mail |  | Ritos |  | Verificação de e-mails | 0:40 |  | Diariamente
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Saída Estoque |  | Logisitica de materiais | 1:30 |  | Sob demanda
|  |  | Auxiliar de engenharia (canteiro) | Gestão de Materiais | Gestão de materiais | Solicitação |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Sob demanda
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Qualidade - FVS | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Segurança, Organização e Limpeza | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Canteiro |  | Verificação de Condições de Serviços | 2:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | E-mail |  | ADM |  | Leitura de e-mail e retornos; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Puxar relatórios no bússola; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Análise relatórios do power BI; | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | ADM | Solicitação |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | ADM | Entrada física e pagamento | Aprovar GED | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Criação de pedidos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Controle de consumo | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Acompanhamento estoque | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Visitas a obra |  | Reunião Gestor |  | Visita da gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Reunião Gestor |  | Reunião com a gestão | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio Prazo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Apontamento de Produção |  | Apontamento de Produção | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Aprovação de Laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Resolução de tratativas | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra |  | Contrataçãos / Desligamentos | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Medição MOP |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição EMP e Serviços |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | E-mail de previsão | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  |  |  | Protocolo PLS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Qualidade do produto |  | IQ |  | Fechamento IQ | 1:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Engenheiro | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de Replan | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 1:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Equipamentos |  | Check list - Equipamentos |  | Check list - Equipamentos | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Obra |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | SSMA |  | Reunião Governança SSMA - Regional |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Mão de Obra |  | Análise de Histograma | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Serviços |  | Medição de Fornecedores |  | Análise e Aprovação | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Engenheiro | Gestão de Mão de Obra |  | Gestão de Pessoas |  | Feedback | 4:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Responder e-mail/ aprovar pedidos / assinar contratos | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Deslocamento |  |  |  | Deslocamento durante o horário de trabalho | 1:25 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Orçamento |  |  |  | Reunião com concessionária/ partida de obra (CEF)/ Sinduscon | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Treinamentos |  |  |  | Treinamentos / Calibração | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Avaliações / Reunião 1:1 | 1:10 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comitês | 2:30 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Entrevistas / vagas | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Feedback | 1:40 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | PDL | 2:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de resultados | 3:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de progressões e promoções | 3:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento / verificação / check out de formas | 1:40
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Alinhamento de pendências técnicas da obra / Reunião de suprimentos, serviços, demandas futuras | 2:00
13.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Gestor | Projetos |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Alinhamento projeto de fundação / Tratativas gerais - ajustes/melhorias/falhas de execuçao etc | 1:15
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião consultoria de solos | 1:20 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reuniões com empreiteiros/prestadores | 1:30
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião com diretor | 1:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Rodada Diretor | 8:30 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Projetos |  |  |  | Novas Obras | 0:30
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Reunião sobre urbanização | 1:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião - Quebra EMP | 0:30
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de alinhamento prazo admissões DAE | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | divulgação de quase acidente | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | Reuniao - Problemas SSMA | 0:30
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | reunião de governança | 1:15 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | SSMA |  |  |  | Rodada de Segurança | 0:30 |  | Mensalmente | na rotina de obra
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Pendencias obra anterior do eng (ENTE) | 1:00
|  |  | Gestor | Documentos de regularização |  |  |  | reunião de habite-se | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Alinhamento entrada de energia e modulação Ipês | 0:20
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Comitê Vicentini / Comitê empreendimentos regional | 1:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | reunião de follow up de lançamentos 2025 | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de sincronismo | 3:30 |  | Diariamente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Conferencia Planejamento Obra 1 (Gestor, GPO, Analistas) | 5:00
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de restrições de planejamento | 2:30 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Replanejamento - Obra | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal com cada obra, repassamos cheque, adm e unidades produzidas da semana anterior, atualizar plano de ação | 5:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de rito com engenheiros (assunto diversos e resultados mês de fevereiro) | 1:00
|  |  | Gestor | Gestão de Materiais |  | Compra |  | reunião semanal de planejamento e controle de compras e estoque / planejamento de pedidos de kits de instaladora da fábrica / agenda fixa para pedidos | 1:10
|  |  | Gestor | Orçamento |  |  |  | Revisão de orçamento | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | preparação reunião ritos de gestão controle | 0:50
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Análise serviços canteiro de obras | 1:00 |  | Esporádico
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação | 0:45
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião de Metas semanais com obra | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Rodar canteiro | 2:50
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Reunião obra - Visita | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Atividades Previstas x Realizadas na Semana / Reunião de feedback evolução da obra | 0:55
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Qualidade FVS, ConsulteGeo | 1:30
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Planilha de Gente, Produtividade, PA e Almoxarifado | 5:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento |  | Fechamento produção semana e médio prazo | 3:00
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Acompanhar visita (consultoria de solo) | 6:45
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visitas de outras regionais / Head regional | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visitas de outros departamentos | 8:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Visitas a obra |  |  |  | Visita diretoria | 16:00 |  | Trimestralmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de alinhamento com a engenharia da regional | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Atualizar demandas corporativas, e-mails, reuniões e cobranças | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comitê auxiliares de engenharia | 3:30
|  |  | Gestor | Gestão de Materiais |  |  |  | Reunião com equipe da Fábrica de Kits | 0:30
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião sobre PLS | 0:45 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Reunião de alinhamento com GI sobre retestes | 1:00
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Reunião com pós entrega - alinhamento de datas de entrega de módulos de obras críticas | 1:15 |  | Diário/Semanal
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | Reunião - pagamento de multas em empreendimentos críticos | 0:30 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Pós entrega |  |  |  | reunião - empreendimentos que será disparado pesquisa de 6 meses pós chaves | 1:00
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Observação comportamental | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Tabela de Preços e Escopo | 4:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Reunião inical de obra (Regional) | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Cronograma Inicial Project | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra |  | Planejamento de MO Administrativa, Equipamento e Custo Fixo. | 2:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  | Planejamento pré-obra |  | Planejamento de MO prateleira | 4:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Reunião de kick-off | 1:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Saude financeira e prateleira | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de report - QPE / USINAS | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Projetos |  |  |  | Reunião de Briefing | 3:00 |  | Esporádico
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Reunião de sócios regionais | 2:00 |  | Semanalmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Ciclo S&OP | 8:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Comitê CFO | 16:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Análise de desembolso - Urbanização | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Atualizações de Urbanização |  |  |  | Apontamento - AMU | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Comite de carreira | 20:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Planejamento |  |  |  | Validação de orçamento anual - curvas | 40:00 |  | Anualmente
|  |  | Gestor | Custos |  |  |  | Simulação da projeção de custos | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Aprovação das medições de EMP e MOP | 2:00 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Gestor | Planejamento |  | Replanejamento | Replanejamento | Análise - Forecast/AMP/PAP | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento de VQ's e VA's / vistorias e protocolos / manual online / as built / pré requisitos QPE / Entrega dos sonhos | 2:00
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Validação de contratações de serviços de infra e diretos | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Gestor | Gestão de Serviços |  |  |  | Ações de comunicação e marketing | 4:00 |  | Bimestralmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Atendimento a uma exigência exporádica e obrigatória | 0:25
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Apontamento de produção | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Concretagem |  | Análise e aprovação dos laudos | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | E-mail |  |  |  | Leitura de e-mail e retornos; | 0:41
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | FVS |  | Acompanhamento de FVS | 0:20
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Cobrança a Empreiteiros | Acompanhamento de documentação | Cobrança aos Empreiteiros | 0:40
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP |  | Contrataçãos / Desligamentos | 0:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Entrevista MO |  | Entrevista com colaboradores | 1:00
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Contratação de MO/EMP |  | Gestão de Contratos / Abertura de agilis | 0:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  | Tratativas de Ponto |  | Tratativas de Ponto | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Aprovação de Pedidos | Solicitação |  | Aprovar pedido | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Compra de Materiais | Compra |  | Compra de Matériais | 1:00 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Controle de Consumo | Saída Estoque |  | Controle de consumo | 0:40 |  | Semanalmente
|  |  | Auxiliar ADM |  |  |  | Entrada física e pagamento | Lançar NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Fazer Pedido |  | Entrada física e pagamento | Aprovar protocolo GED | 0:30 |  | 2 x por semana |  | Atividade cancelada
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Lançamento de NF | Entrada Estoque |  | Lançamento de NF | 0:36 |  | esporadico( adm lança)
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Levantamento de Materiais | Solicitação |  | Levantamento de quantitativo | 1:00 |  | esporadico( mas no inicio da obra)
|  |  | Analista de produção | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento da Qualidade. | 2:21 |  |  |  | Atividade cancelada
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Foco nos principais problemas (gargalos); | 1:10
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Verificação de todos os serviço: Alocação da Equipe, material, liberação do local, e pendencias | 2:00 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Verificar Segurança do Trabalho - OC | 0:20 |  | Semanalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Mão de Obra |  |  |  | Lançamento de medição e analise do lançamento dos estágiarios/ aux | 2:30
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Ritos de Planejamento de obra | 0:45
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Medição dos Serviços - PLS | 1:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  |  |  | Protocolo PLS | 0:10 |  | Mensalmente
|  | PLANEJAMENTO | Analista de obra | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) | Replanejamento | Reunião de Custos | 2:22 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:41
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 2:13
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 1:28
|  |  | Analista de produção | Reuniões |  |  |  | Reunião com a gestão | 1:09
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Reunião Governança SSMA - Obra | 0:30 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | SSMA |  |  |  | Reunião Governança SSMA - Regional | 0:40 |  | Mensalmente
|  |  | Analista de produção | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Médio Prazo | 2:00
|  |  | Analista de produção | Treinamentos |  |  |  | Participar de Treinamento | 0:36
|  |  | Analista de produção | Visitas a obra |  |  |  | Visitas | 1:14
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Acompanhamento da execução de serviços | 1:45 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Projetos |  |  |  | Analise de Projetos | 0:50 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Apontamento de Mão de Obra | 1:20 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | FVS / PES | 1:04 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Levantamento de material | 2:05 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Materiais |  | Saída Estoque |  | Liberação de materiais (requisição) | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Liberação de serviços | 0:32 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  |  | Medição de Empreiteiro / Serviços | 2:00 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  | Solicitação |  | Criação de pedido | 0:59 |  | Sob demanda
|  |  | Instalações | Gestão de Materiais |  |  |  | Preenchimento kanban | 0:50 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião diária | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião mensal | 2:30 |  | Mensalmente
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião semanal | 2:20 |  | Semanalmente
|  |  | Instalações | Gestão de Serviços |  |  | Gestão de Pedidos e Contratos | Criar OC | 0:10 |  | Semanalmente |  | Atividade CANCELADA
|  |  | Estagiário Qualidade | Gestão de Serviços |  |  |  | Lançamento de emp | 0:50
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Acompanhamento de NC | 0:45 |  | Quando a auditora lançar NC
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  | Execução Produto | Acompanhamento de TIA | 1:00 |  | Diariamente
|  |  | Estagiário Qualidade | Projetos |  |  |  | Controle de Projetos | 0:45 |  | Quando solicitados mais projetos para canteiro
|  |  | Estagiário Qualidade | SSMA |  |  |  | Demandas de Meio ambiente | 0:30 |  | Semanalmente
|  |  | Estagiário Qualidade | Qualidade do produto |  |  |  | Lançamento BOOK | 1:00 |  | Quando painel solicita documentos
|  |  | Estagiário Estrutura | SSMA |  |  |  | Reunião de governança SSMA | 1:00
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Direcionamento de Serviços | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  |  | Follow up de pedidos | 0:20 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Abertura de Agilis | 0:30 |  | Diariamente
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Preenchimento da FVS | 2:30
|  |  | Analista de produção | Gestão de Serviços |  | Planejamento |  | Vistoria de PLS | 3:00 |  | Mensalmente
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 1:00
|  |  | Analista Instalações | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 0:51
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:56
|  |  | Analista Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 1:32
|  |  | Analista Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:03
|  |  | Analista Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 1:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhamento de primeiros serviços de obra (por exemplo, primeira parde) | 3:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:31
|  |  | Consultor GI | Orçamento |  | Orçamento |  | ANALISAR ORÇAMENTO DE INSTALAÇÕES | 4:30
|  |  | Auxiliar Instalações | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 3:00
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:27
|  |  | Auxiliar Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:57
|  |  | Auxiliar Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 3:02
|  |  | Auxiliar Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Auxiliar Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 1:30
|  |  | Instalações | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 2:30
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 3:21
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:00
|  |  | Coordenador Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 3:11
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 2:00
|  |  | Coordenador Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:49
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | LIGAÇÃO ENTRE OBRA E CONCESSIONARIAS | 2:15 |  |  |  | inserir após 25.5
|  |  | Coordenador Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 1:25
|  |  | Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:28
|  |  | Coordenador Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:45
|  |  | Coordenador Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 2:35
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | ACOMPANHAMENTO E INCERTA DE TESTES | 2:44
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:35
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Suprimentos |  |  | Acompanhar Pedidos de materiais | 1:30
|  |  | habite-se | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 1:09
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 2:32
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETOS COMPATIBILIZADOS | 2:00
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Coordenador Instalações |  |  |  | Execução Produto | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Analista de Obra |  |  |  | Execução Produto | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Consultor |  |  |  | Execução Produto | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Auxiliar |  |  |  | Execução Produto | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | Execução Produto | APARTAMENTO TÉCNICO FINALIZADO E CONFERIDO | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | Apoiar na Padronização de projetos por tipologia | 0:30
|  |  | Supervisor Instalações | Projetos |  | Projetos |  | AS BUILT | 6:07
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais |  |  | AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE KIT | 2:56
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CENTRAL GLP | 0:38
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CONTRATAÇÃO - serviços com verificação de escopo e projetos | 1:34
|  |  | Supervisor Instalações | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 1:55
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Elaborar informações, GI e Cons. De Material Levantar materiais | 0:30
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | ESTOQUE ATUALIZADO (com incertas em estoque para dar baixas junto ao almoxarife) | 5:00
|  |  | Supervisor Instalações | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:17
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | MATERIAL INSTALADORA LEVANTADO - Preparo KIT da fabrica | 2:13
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | PARTICIPAR DO KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS | 2:29
|  |  | Supervisor Instalações | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar SERVIÇOS. Visitas Orientativas | 1:00
|  | Qualidade do produto | Supervisor Instalações | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto | Execução Produto | RELATÓRIO DE NC | 1:00
|  |  | Supervisor Instalações | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | RETESTE VALIDADO | 2:24
|  |  | Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:25
|  |  | Supervisor Instalações | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:27
|  |  | Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento dos consultores com base nas regionalidades | 2:00
|  |  | Supervisor Instalações | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamentos | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Qualidade do produto |  | Qualidade do produto |  | ACOMPANHAR QUALIDADE DE EXECUÇÃO | 2:43 |  |  |  | Atividade Cancelada
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | Estratégias de Mão de Obra | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:57
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | ATUALIZAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 2:18
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Elaborar Histograma de Mão de Obra | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | Estratégias de Mão de Obra | ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA | 3:02
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | GARANTIR GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO | 1:58
|  |  | Analista Mão de Obra | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra | Contratação empreiteiro/MOP | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:47 |  |  |  | ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | Analista Mão de Obra | Custos |  | Custos |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 5:12
|  |  | Analista Mão de Obra | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:52
|  |  | Analista Mão de Obra | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | SOLICITAR COMPROVANTE IPTU | 1:00
|  |  | Analista Mão de Obra | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento | 1:15
|  |  | Analista Mão de Obra | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Visitar obra | 5:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra |  | ACOMPANHAR ASSERTIVIDADE FRENTE AO CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:00
|  | COLCHÃO | Consultor de materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Check-in Semanal - Equipe | 1:30
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Implantação do Almoxarifado | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | REALIZAR ACOMPANHAMENTO E AÇÃO EM DESVIOS DE CONSUMO | 1:30
|  |  | Analista Materiais | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 0:00
|  |  | Analista Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:00
|  |  | Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Auxiliar as obras nas compras dos materiais, baseado no planejamento da obra e nos levantamentos. | 1:42
|  |  | Auxiliar Materiais | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:00
|  |  | Auxiliar Materiais | Suprimentos |  | Gestão de pedidos e contratos |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras, análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor. | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Entrada Estoque |  | Acompanhamento Almoxarifado | 4:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  |  |  | Acompanhar e Compartilhar Ata da Reunião de Sincronismo | 3:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Acompanhar produção semanal | 2:16
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N2 | 2:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Reuniões |  | ACOMPANHAR REUNIÃO SEMANAL DE PRODUÇÃO N3 | 2:21
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Analisar a aprovação de medição. PLANILHA DE CONTROLE DE EMPREITEIROS. | 2:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Analisar e Aprovar MOP | 2:04
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos |  | Analisar Estimativa da Projeção de Custos | 2:26
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Planejamento |  | ANALISAR OPORTUNIDADE DE PLS | 2:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Projetos |  | Projetos |  | ANALISAR PROJETO | 4:00 |  |  |  | duplicar em kickoff inicio de obra
|  |  | Analista de mão de obra | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA | 0:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Analise pacote de serviços | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | Aprovar lançamento de realizado no PWA | 4:02
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Medição de Serviços |  | APROVAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR | 0:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Aprovar Pedidos das Obras | 2:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Atualizar CFI/CFO | 5:09
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Compra |  | ATUALIZAR CRONOGRAMA DE COMPRAS | 0:52
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Atualizar Cronograma de IA | 2:30
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58 |  |  |  | Atividade com etapa alterada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | ATUALIZAR HISTOGRAMA MO PROPRIA/SUPRIMENTOS | 0:58 |  |  |  | Atividade com etapa alterada
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | CADASTRAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO | 1:01
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | Carregar AMP no Project | 2:59
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Divulgação de Unidades Produzidas | 2:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Divulgar Produção Semanal | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Concretagem/ Solicitação |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina, para que não falte concreto e não atrase atividades na obra. | 1:06
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | ELABORAR ANÁLISE DE RAZÃO | 2:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e Acompanhar PLANO DE AÇÃO | 0:36
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | ELABORAR LINHA DE BALANÇO | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | ELABORAR PLANEJAMENTO PEP ADM | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento Linha de Base |  | ELABORAR PROJECT | 2:33
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberar Janela de medição de empreiteiro | 4:30
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Liberar Trava Orçamentária (Gerenciamento) | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  |  |  | Montar cheque obras | 2:10
|  |  | Analista GI | Orçamento |  | Orçamento | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento | 2:47 |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Preencher semanometro | 0:28
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS | 0:30 |  |  |  | ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Realizar Análise e Divulgação da Produção Semanal das Obras | 3:31
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários | 4:08
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST | 2:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Custos |  | REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS | 0:55
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Realizar Incerta de Medição de Empreiteiro/Produção | 0:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Planejamento pré-obra |  | Realizar Kickoff de Inicio de Obra | 3:00 |  |  |  | Inserir gestor de obra e engenheiro
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 3:29
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Realizar Visitas Orientativas as obras. | 4:37
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Reunião Replanejamento | 4:19
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões |  | Reunião UTI | 0:32
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Treinamentos |  | Treinamentos |  | Treinamento | 1:45
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Planejamento |  | Replanejamento |  | Validação Forecast | 2:14
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | Validação Orçamento | 3:27
|  |  | Analista Habite-se | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar as condicionantes | 1:11
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar ISS da Obra | 1:30
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar Obtenção de Autorização de Início de drenagem | 1:30
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 1:27
|  |  | engenheiro | Planejamento |  | Replanejamento |  | Elaborar e acompanhar pull planning | 4:27
|  |  | Analista Habite-se | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Analista Habite-se | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 5:20
|  |  | Analista Habite-se | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:28
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 1:28
|  |  | Analista Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:59
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 1:45
|  |  | Analista Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar Publicações Diário Oficiais | 0:35
|  |  | Analista Habite-se | Pós entrega |  | Pós entrega |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 2:10
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de obra |  |  |  | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Retirar, gestor apenas valida o terreno
Visitar obra
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 2:40
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar averbação do Habite-se | 2:30
12.1 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Qualidade do Produto |  | Qualidade do Produto | Acompanhamento do Portfólio | ACOMPANHAR E APOIAR NO ESTUDO E ANALISE DE PRODUTO E TIPOLOGIAS | 0:30
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 2:16
|  |  | Consultor Habite-se | Projetos |  | Projetos |  | ACOMPANHAR PROJETOS APROVADOS JUNTO AO SETOR DE PROJETOS | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Acompanhar protocolos com órgãos públicos | 2:30
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 4:37
|  |  | Consultor Habite-se | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 3:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Preencher Planilha de acompanhamento prazos de Licença | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 2:30
|  |  | Consultor Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar Certidão de Habite-se | 3:30
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Habite-se | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:30
|  |  | Coordenador Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE | 1:03
|  |  | Coordenador Habite-se | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:08
|  |  | Coordenador Habite-se | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | PAGAR TAXAS | 0:15
|  |  | Coordenador Habite-se | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 0:54
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Custos |  |  |  | ACOMPANHAR VENCIMENTOS DE NF | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento |  | Análise Orçamento Executivo | 3:00 |  |  |  | Verificar
|  |  | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Custo da FGU | 1:42
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 2:27
|  |  | Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos |  | Atualizar Landbank | 2:51
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 0:50
|  |  | Analista Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:00
|  |  | Analista Pré Lançamento | Terrenos |  | Terrenos |  | Levantamento de dados - Novos Terrenos | 3:03
|  |  | Analista Pré Lançamento | Planejamento |  |  |  | Planejar anualmente regional com a previsão de custos em urbanização > Meta / Desembolso | 2:45
|  |  | Analista Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:20
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 4:33
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré Lançamento | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:32
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 0:30
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades. | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:44
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Liberar Contratações | 0:30
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Custos |  | Orçamento Final de obra (CFO) |  | Realizar Reunião de Mensal de Custos (Análise de Custos e Montagem do Material) | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | RECEBER OBRAS COM OS ORGÃOS FISCALIZADORES | 0:56
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Reuniões |  | Reuniões |  | Reuniões diversas | 1:06
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 0:50
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do Bombeiro (CA/AVCB) | 1:00
|  |  | Consultor Pré Lançamento | Visitas a obra |  | Visitas a obra |  | Visitar obra | 5:22
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar as condicionantes | 1:15
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Acompanhar Encerramento de Urbanizações | 1:30
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Planejamento |  | Planejamento pré-obra | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC | 1:15
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Acompanhar o Orçamento mensalmente | 1:08
13.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ANALISAR DOCUMENTOS TECNICOS E DE LEGALIZAÇÃO (CONTAMINAÇÃO, EH, LPA, LCV) | 1:11
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Analisar e aprovar pedidos e medições (SLD/SAP) conforme orçamento e desembolso | 1:15
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle | Orçamento |  | Orçamento |  | Análise de razão | 0:30 |  |  |  | 140d antes do início da fundação
|  |  | Consultor Urbanização | Documentos de regularização |  | Documentos de regularização |  | Assinatura de Contratos | 0:46
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Custo da FGU | 2:08
12.4 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento | Acompanhamento do Portfólio | ATUALIZAR CUSTO DO SIMULADOR | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Atualizar Desembolso do Ano | 1:45
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | ATUALIZAR FGU | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento |  | Orçamento |  | Atualizar Viabilidade de lançamento | 0:30
|  |  | Consultor Urbanização | Terrenos |  | Terrenos |  | Comitê terrenos | 4:15
19.1 |  |  | Analista Pré Lançamento | Projetos |  | Projetos | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra |  | Gestão de Mão de obra |  | Correção de Ponto | 0:29
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Serviços |  | Gestão de Serviços |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso | 0:51
|  |  | Consultor Urbanização | Deslocamento |  | Deslocamento |  | Deslocamento | 2:21
|  |  | Consultor Urbanização | Projetos |  | Projetos |  | Estudos | 1:04
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização |  | Atualizações de Urbanização |  | Garantir lançamento correto AMU | 1:18
|  |  | Consultor Urbanização | E-mail |  | E-mail |  | Ler e responder e-mails | 1:20
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Urbanização | Planejamento |  | Replanejamento | Replanejamento | Planejar recebimentos de obras e contrapartidas | 2:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:00
|  |  | Consultor Urbanização | Atualizações de Urbanização | Atualizações de Urbanização |  |  | Reportar desembolso atualizado mensal | 1:55
|  |  | Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  |  | REUNIÃO PARA TRATATIVAS e aberturas de processos | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Reuniões | Reuniões |  |  | Reuniões diversas | 1:26
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  |  | REVISAR FGU | 1:50
|  |  | Consultor Urbanização | Suprimentos | Suprimentos |  |  | Solicitar a criação de Dados mestres ( Centro logistico, centro de lucro e materiais) | 1:04
|  |  | Consultor Urbanização | Orçamento | Orçamento |  |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE PP-URB | 2:00 |  |  |  | Sob demanda
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Mão de obra | Gestão de Mão de obra |  |  | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO | 0:20
|  |  | Consultor Urbanização | Documentos de regularização | Documentos de regularização |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Secretaria Meio Ambiente ref. às compensações ambientais | 2:15
|  |  | Consultor Urbanização | Pós entrega | Pós entrega |  |  | SOLICITAR VISTORIAS NAS CONCESSIONÁRIAS | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Verificar estoque | 1:30
|  |  | Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  |  | Visitar obra | 3:40
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Urbanização | Visitas a obra | Visitas a obra |  | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno | 3:47
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Saída Estoque |  | baixa de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque |  | Controle de estoque | 0:50
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Estoque | Entrada Estoque |  | Organização de estoque | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | abastecimento de materiais | 1:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Consumo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Transferencia |  | Empréstimo de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Gestão de pedidos | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | kitificação | 2:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Lançamento de Nota Fiscal | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | levantamento de materiais | 2:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Saída Estoque |  | Liberação de ferramentas | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Organização de materiais | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Solicitação |  | Planejamento de materiais | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Entrada Estoque |  | Recebimento de materiais | 1:00
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  |  | Conferência da medição de fornecedor | 0:30
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Gestão de Serviços |  |  | Conferência da medição de serviços | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Gestão de Materiais | Sustentabilidade |  | Emissão de MTR e acompanhamento da retirada de resíduos | 0:15
|  |  | Almoxarife | Gestão de Materiais | Inventário | Saída Estoque |  | Preenchimento de inventário | 0:20
|  |  | Almoxarife | Gestão de Serviços | Lançamento de NF |  |  | Lançamento de notas fiscais de serviço | 0:20
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | DDS | 0:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação de reuniões diárias | 1:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação direta nas reuniões de Médio Prazo | 1:30
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação em reuniões logísticas diárias, envolvendo gerentes de frente de serviço da obra. A fim de planejar quais atividades de abastecimento serão definidas para o próximo dia. | 0:40
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação na reunião de Replanejamento | 3:00
|  |  | Almoxarife |  | Ritos |  |  | Participação na reunião semanal de material/instaladora com a gestão da obra | 1:00
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR LAYOUT DE ALMOXARIFADO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO PERMANENTES E TEMPORÁRIOS |  |  |  |  | Verificar se fica para a obra /ocorre após o executivo (outra etapa)
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Fornecer Diagramas de Rede
|  |  | Gestor de obra |  |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Fundação |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar pesos de cronograma
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Contratação serviços | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos |  |  |  |  | ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | Analista de Materiais |  |  |  | Contratação serviços | Analisar para aprovação de Assinaturas Contratos de Suprimentos |  |  |  |  | Adição de responsável - ATIVIDADE CANCELADA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | AUXILIAR NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Participar da Reunião de Sincronismo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ACOMPANHAR ESTOQUE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Report e Acompanhamento das Obras próximas ao Status ENTE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhar ENTE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas) |  |  |  |  | após validação com engenheiro
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Analisar lead time
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Métrica dos Serviços
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar PA central (Para melhoria da produção e cadeia de ajuda)
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Garantir de sequenciamento
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | ESTRUTURAR KITFICAÇÃO DE MATERIAIS
|  |  | GPC mão de obra |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | ANALISAR SEQUENCIAMENTO DE EQUIPES E FORMA
|  |  | Gestor de obra |  |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Terraplenagem |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | Consultor de materiais |  |  |  | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | COMPARAR QUANTITATIVO DE ARMAÇÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | Renomeada, antigo "consumo de ..."
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Apoiar questionário orçamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Visitas Orientativas as obras.
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | REALIZAR A GESTÃO DE ATUAÇÃO PARA O CONTRATO DE EMPREITEIROS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ACOMPANHAR NOTAS REMANESCENTES E SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CUSTO
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhar Pré montagem e check out (sequenciamento) |  |  |  |  | Realocado
|  |  | Gestor |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Atualizar Cronograma de IEQ
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação da Relação Servente Oficial por obra
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Incerta AMP
|  |  | GPC |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação das Economias de Pedidos
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | VALIDAR MATERIAIS EM SUBTITUIÇÃO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | APOIAR PROSPECÇÃO DE EMPREITEIROS
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Realizar Análise e Divulgação dos Improdutivos 3 últimos meses
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ELABORAR RELATÓRIO DE CUSTO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS ESPECIAIS, ACOMPANHAMENTO DE CONCRETAGEM CONTROLE DE ADM E DISPERÇÃO DA PROJEÇÃO PEP A PEP
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | REALIZAR ANÁLISE FORECAST. Faz a análise do Forecast anual dos projetos em execução e os a iniciarem obtendo os melhores resultados e indicadores para a CIA dentre as premissas de orçamento - GPO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | ANALISAR ESTOQUE
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | REALIZAR RETROALIMENTAÇÃO
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Efetuar implantação de todos os pedidos, monitoramento de entregas e controle de consumo dos insumos da usina para que não falte concreto e não atrase atividades na obra.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Transferencia |  | Coordenar o empréstimo de materiais entre obras, em caso de atrasos de entregas.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Solicitação |  | Monitorar das vendas do kit exclusivitá na obra. Alterar os materiais e os quantitativos no CFO afim de garantir a compra correta para os apartamentos corretos.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Entrada Estoque |  | Ser o ponto focal (materiais) do Suprimentos na regional. Divulgando as atualizações de fornecedores, novos prazos de entregas para as obras análise de novas lofs e possíveis oportunidades. Acompanhamento das demandas críticas de entrega junto ao time de Suprimentos/fornecedor.
|  |  | Analista de Materiais | Suprimentos |  |  | Cadastro de Material | Cadastrar materiais, em caso de não estar disponível para compra.
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Abrir chamados em casos de problema na qualidade do produto. Montando relatório com todos os dados necessários do material, para que seja repassado ao suprimentos e o fornecedor seja acionado.
|  |  | Analista de Materiais | Gestão de Materiais |  | Compra | Gestão de Pedidos e Contratos | Abrir chamados em casos de atrasos de entrega, NF divergente do pedido pedidos recusados cancelamento de pedidos criação de pedido para fornecedor local avaria de material no recebimento antecipação de entrega caso necessário. Report para o Suprimentos dos materiais com grande saída e que estão sem fornecedor ativo para compra. Report para o Suprimentos de contratos vencidos e que necessitam de ativação/negociação. |  |  |  |  | Atividade CANCELADA
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Orçamento Executivo
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Acompanhamento dos serviços de obra
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | CONTROLAR VALIDADE DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite do EIV
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar Atividades iniciais de obra (terrapl.
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ELABORAR BOOK DE INÍCIO DE OBRA
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar Medições somente dos fornecedores que estão com a documentação em dia
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | As-built Arquitetôlnico
|  |  | engenheiro |  |  |  | Criação do PJ (OBRA) no SAP | SOLICITAR CRIAÇÃO DE UO
|  |  | Consultor Pré Lançamento |  |  |  | Criação do PJ (obra) no SAP | Indicar ID para orçamento ficticio |  |  |  |  | Um pouco antes do lançamento (na criação do pj ou antes disso)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Projeto Incêndio de canteiro
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar planilha de prazo de obra
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ACOMPANHAR NEGOCIAÇÕES
16.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Instaladora |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
2.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar relatório de viabilidade Técnica para o CheckList de Prospecção
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
|  |  | Consultor Urbanização |  |  |  |  | Acompanhar junto ao DI as aprovações, projetos e documentos.
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | ATUALIZAR CUSTO DE LANÇAMENTO SIMULADO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | JUNTAR DOCUMENTOS DE OBRA PARA HABITE-SE
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de execução em vias (COR-Vias e etc)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | As-built Arquitetônico aprovado
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Comprovante de cumprimento da Medida compensatória
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar Publicação em jornal
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Reportar inícios x planejamentos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apontar atividades executadas no mês
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Passagem de bastão DI - GPO |  |  |  |  | Mover para uma etapa anterior
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apoiar no questionário de orçamento
16.2 |  |  | Consultor e GPO - pré lançamento |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | Validar Ata junto à equipe de projetos
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  | VISITA AO TERRENO | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
2.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Solicitar todas as declarações de potabilidade de água e esgoto, drenagem, gás, energia para que o GPL analise. Melhor solução de urbanizações
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | CONFERIR IMAGENS
5.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD - pré lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Verificar se atividade está no simulador de orçamentos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Orçamento detalhado |  |  |  |  | "eiv" retirado do nome
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Drenagem
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
4.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar Orçamento de demolição
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Demolição renovada
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar Certidão de Demolição
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar pedidos
|  |  | GPC |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Reportar e atualizar CFU trimestral
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
19.3 |  |  | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Auxiliar no Material para lançamento | VALIDAR ORÇAMENTO (FRE) CEF |  |  |  |  | Mover para orçamento banco caixa (22)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Atualizar Viabilidade de lançamento
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  | VISITA AO TERRENO | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
2.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Visita ao terreno | Elaborar Orçamento, preparar contratações, fazer contratos, acompanha e analisar a Sondagem, Topografia, Laudos de Drenagem e cotas cheia, limpeza de terreno, topografia para arbóreo, ensaios pavimentação |  |  |  |  | Ajuste: mover para depois da visita (checar com GPL)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Gerar de curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Esgoto
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Corte complementar (supressão vegetal complementar)
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Planejamento de Urbanização em project
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Água
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Urbanização renovada
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Avisar SSMA quando iniciar alguma atividade
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Aprovar pedidos
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Acompanhar e renovar Licença de Via interna renovada
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Apoiar no elaboração da Urbanização
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar CMCC (aceite da SMAC)
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da Lei 613
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Elaborar Reclassificação
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da CET-RIO
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Definir Trava orçamentária não permitindo o lançamento indevido de custos fora o desembolso
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite de Habite-se Verde
|  |  | GPL+HBT+URB |  |  |  |  | Solicitar e Acompanhar Aceite da SMTR
|  |  | GI |  |  |  |  | Indicador de Reaprovação de Projetos
|  |  | GI |  |  |  |  | Levantamentos da Infra até o inicio de terraplenagem,
|  |  | GI |  |  |  |  | Indicador de Instalações > 80%
|  |  | GI |  |  |  |  | Indice de NC de reteste inferior a 0,15 em todas obras
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Kick off
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar definições Layout canteiro
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
Elaborar Planejamento Inicial
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Serviços de Instaladora
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Entradas para habite-se
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Projetos
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Outras Atividades
|  |  | GI |  |  |  |  | ELABORAR LEVANTAMENTO DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | Apoiar Revisões
|  |  | GI |  |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS |  |  |  |  | Criar uma coluna "ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS" idem a essa antes de viabilidade de lançamento (somente gestor e engenheiro de obra, e GI)
|  |  | GI |  |  |  |  | Realizar Treinamentos e acompanhamentos
|  |  | GI |  |  |  |  | APOIO TÉCNICO QPE
|  |  | GI |  |  |  |  | Acompanhar Projeto elétrico do canteiro |  |  |  |  | mover para acompanhar proj. executivo
|  |  | GI |  |  |  |  | ELABORAR HISTOGRAMA DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | ACEITE DE CONCESSIONÁRIA (ENERGIA, GÀS, ÁGUA e ESGOTO)
|  |  | GI |  |  |  |  | AS BUILT ORIENTADO
|  |  | GI |  |  |  |  | Forms retroalimentação
|  |  | GI |  |  |  |  | RETROALIMENTAÇÃO
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | GI |  |  |  | Execução Produto | Ter contato com QPE para ajudar a atuar em desvios de qualidade
|  |  | GI |  |  |  |  | MATERIAL INSTALADORA CADASTRADO
|  |  | GI |  |  |  |  | BOMBAS E QUADROS VALIDADAS
|  |  | GI |  |  |  |  | LIGAÇÃO DEFINITIVA - obra ligada
|  |  | GI |  |  |  |  | Forms de validação
|  |  | GI |  |  |  |  | Elaborar Projeto Vaso de Obra
|  |  | Consultor GI |  |  |  | ACOMPANHAR ESTEIRA DE PROJETOS APROVATIVOS | VALIDAR PROJETOS APROVATIVOS
|  |  | GI |  |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA VALIDADAS
|  |  | GI |  |  |  |  | SOLICITAR LIGAÇÃO PROVISÓRIA
|  |  | GI |  |  |  |  | Controle de consumo de fábrica - offsite
|  |  | GI |  |  |  |  | FORNECEDORES INSTALADORA VALIDADOS
|  |  | GI |  |  |  |  | Redução de problemas solicitados
|  |  | GI |  |  |  |  | Colocar rede em carga de uso com castelo
|  |  | GI |  |  |  |  | VALIDAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÃO
|  |  | GI |  |  |  |  | REEMBOLSO COMODATO
|  |  | GI |  |  |  |  | Fotovoltáica
|  |  | GI |  |  |  |  | Participação da Apresentação de Resultados do QPE
|  |  | GI |  |  |  |  | MEMORIAL
|  |  | GI |  |  |  |  | TREINAMENTO DE EQUIPE CAPACETE BRANCO E AMARELO
|  |  | GI |  |  |  |  | INDICADORES
|  |  | GI |  |  |  |  | FAROL DE INSTALAÇÕES
|  |  | GI |  |  |  |  | VALIDAÇÃO ALTERAÇÕES E RETROALIMENTA EQUIPE DE PROJETOS
|  |  | GI |  |  |  |  | STATUS HABITALIDADE - acompanha as ligações em campo orientando e tirando duvidas
|  |  | GI |  |  |  |  | Coordenador GI e equipe buscam novas soluções e atualizações junto aos fornecedores e projetistas
|  |  | GI |  |  |  |  | report de visita
|  |  | GI |  |  |  |  | Apoio no CFO
|  |  | GI |  |  |  |  | apoio urbanização - doação de peças epsecíficas e validação de projeto, contrapartidas, praças publicas
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor de obra |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Habite-se |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Habite-se |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
2.5 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Urbanização |  |  |  | Visita ao terreno | Validar terreno |  |  |  |  | Retirar - apenas visita
3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Marco |  |  |  | Estudo de Massa/Compra | Marco |  |  |  |  | Verificar com DI se o estudo acontece antes da visita do terreno
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Planejamento e Controle |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
5.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Prazo - Gerar de curva de produção
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
5.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Preencher Simulador de Custos de Obra
5.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI
6.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento |  |  |  | Pre-comite de terreno com os sócios | Realizar estudo de pré comitê apresentado aos sócios
1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Acionamento DI | Marco
7.1 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Consultor Pré Lançamento |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Realizar estudo de pré comitê apresentado ao VP e CEO
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
7.2 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Munir diretoria produção de dados em comitê. Visão GPL. Elucidar os principais pontos referentes ao projeto versus terreno com as particularidades.
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | HBT |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
7.3 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | URB |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | GARANTIR A SAÚDE DO SEQUECIAMENTO DE EQUIPE E FORMA
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | Gestor |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno
8 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Negociação e compra do terreno | Marco
9 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Terreno comprado | Marco
10.1 | PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Sondagem definitiva do empreendimento | Realizar sondagem do empreendimento
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
11.1 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Contratar segurança presencial. Realizar cotação, envolvendo suprimentos e realizar o contrato. Receber e controlar as medições e enviar para pagamento
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
11.2 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Manter o terreno evitando problemas com a sociedade / órgãos
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
11.3 | DI | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do terreno escriturado | Acompanhar Tratativas jurídicas
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
12.2 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Auxiliar na padronização dos projetos
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
12.3 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | Atualizar curva de produção
12.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Atividade antes de atualizar simulador
12.5 | DI / PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Acompanhamento do Portfólio | depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente) |  |  |  |  | Atividade antes de atualizar simulador
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
13.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Munir desenvolvedores de projetos de informação do terreno e participar das definições de fundação. Check list PL
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
13.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Auxiliar nas definições de fundação e terraplenagem (sugestão Fran)
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Atualizar curva de produção
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Analista Pré Lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.6 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
13.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
13.7 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Diagnóstico | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
14.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Conferir ANTEPROJETO
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
14.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Acompanhar Corte de vegetação preparo de picadas em vegetação inspeções etc para legalização ou andamento de processos de legalização (contaminação ambiental etc)
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Atualizar curva de produção
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
14.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
14.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Anteprojeto | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.1 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ACOMPANHAR KICKOFF E BRIEFING DE PROJETOS, ORÇAMENTOS REFERENTE A CONTRAPARTIDAS / TCAP/ TC
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
15.2 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Projeto Legal conforme validado (validação de comunique-se que afete a implantação)
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | HBT |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.3 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | URB |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Atualizar curva de produção
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Habite-se |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | GPL |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.4 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Urbanização |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | ATUALIZAR CUSTO SIMULADO
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | TBD |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
15.5 | PROJ. PROD. / PLAN. / ORÇ. | PRÉ-LANÇAMENTO | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Projetos Arquitetura ¦ Auxiliar no Projeto Legal | Estimar depreciação forma (inicialmente preenchido manualmente)
2.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GI |  |  |  | Visita ao terreno | Realizar visita ao terreno |  |  |  |  | Inserir GI na atividade (sinalizado imersão), ele apenas participa quando há necessidade
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO |  |  |  |  | Visita ao terreno | Análise do terreno |  |  |  |  | Inserir atividade entre visita e validação do terreno
|  |  | GPL/HBT/URB |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Elaborar FGU preliminar |  |  |  |  | Após o orçamento de demolição
|  |  | GPL/HBT/URB |  |  |  | Estimativa de Urbanização (compra) | Simular de orçamento de urbanização |  |  |  |  | Após o orçamento de demolição
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL (Analista ou consultor) |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Enviar dados simulados ao DI |  |  |  |  | Após 5.3 estimar depreciação forma
| DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | TBD - pré lançamento |  |  |  | Dados de custo e prazo para a viabilidade de prospecção (compra do terreno) | Validar dados simulados |  |  |  |  | Antes de enviar dados simulados
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPO |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Inserir GPO na atividade
7.4 | DI | AQUISIÇÃO/ESTUDO | GPL |  |  |  | Comitê de terrenos com VP e CEO | Participar do comitê de terreno |  |  |  |  | Inserir GPL na atividade
| DI | PRÉ-LANÇAMENTO |  |  |  |  | Visita nível 2 ao terreno | Realizar sondagem preliminar do empreendimento |  |  |  |  | Ocorre uma sondagem preliminar também nas visitas ao terreno (visita nível 2) após o estudo de massa (espelhar atividades da visita nível 1 exceto 2.3)
| PROJ. PROD. | PRÉ-LANÇAMENTO |  |  |  |  | Sondagem definitiva do empreendimento | Inserir topografia |  |  |  |  | Inserir topografia
19.1 |  |  | Consultor Pré lançamento |  |  |  | Auxiliar no Material para lançamento | CONFERIR MEMORIAL | 1:00
|  |  | Consultor de Planejamento e Controle |  |  |  |  | Definir estratégia de sequência e peso das atividades de acordo com a modulação da FRE |  |  |  |  | Após elaborar planilha de prazo de obra
|  |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  |  | Validar project com engenheiro |  |  |  |  | Após elaborar project
|  |  | Engenheiro |  |  |  |  | Validar project com engenheiro |  |  |  |  | Após elaborar project
|  |  | Engenheiro |  |  |  |  | ANÁLISAR BIM 4D (p/ obras complexas) |  |  |  |  | após validação com engenheiro
|  |  | Consultor de materiais |  |  |  |  | ELABORAR CRONOGRAMA DE COMPRAS
|  |  | GPO |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma |  |  |  |  | Após ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
|  |  | GPC |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Analisar e Garantir sequenciamento de forma |  |  |  |  | Após ELABORAR SEQUENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO |  |  |  |  | Gestor precisa?
|  |  | Analista de mão de obra |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
|  |  | GPC |  |  |  | Estratégias de Mão de Obra | Garantir sequenciamento - MDO
|  |  | Analista de mão de obra |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Serviços | Elaborar sequenciamento de Infraestrutura de forma geral |  |  |  |  | Responsável ajustado
|  |  | GPL |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Elaborar sequenciamento de Serviços | Avaliar o que tem maior impacto financeiro e dificuldade técnico para sequenciar |  |  |  |  | Responsável inserido
|  | COLCHÃO | Consultor GI |  |  |  | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Responsabilidade inserida
|  | COLCHÃO | Engenheiro |  |  |  | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | Validar planilha de levantamentos |  |  |  |  | Tarefa criada | CONSULTADO
|  | COLCHÃO | Engenheiro |  |  |  | acompanhar materiais SUPRA e acabamento INFRA | PREPARAR PLANILHA E LEVANTAMENTOS |  |  |  |  | Tarefa criada | INFORMADO
|  |  | Engenheiro |  |  |  | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Questionário de Orçamentos | Responder ao questionário de Orçamentos |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | GPO |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do Kickoff Orçamento
|  |  | Engenheiro |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo
|  |  | GPO |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | Analista de pré lançamento |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | Consultor de pré lançamento |  |  |  | Kick off Orçamento Executivo | Participar do kick off de orçamento executivo (GPO - pessoa responsável pela simulação do orçamento)
|  |  | GI |  |  |  | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Consultor de materiais |  |  |  | Apoiar Revisões | Participar das Reuniões de Revisão de Orçamento |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Engenheiro |  |  |  | Apoiar Revisões | Participar da revisão do orçamento executivo |  |  |  |  | Responsabilidade ajustada
|  |  | Engenheiro |  |  |  | Apoiar Revisões | Retornar com planilha com justificativas "quantidade e preços" |  |  |  |  | atividade criada
[7 empty] | Apoiar nas verificações finais do orçamento | analisar os relatórios enviados para reunião de validação final de orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | Gestor de obra |  |  |  | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | engenheiro |  |  |  | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  |  | GPC |  |  |  | Apoiar nas verificações finais do orçamento | Participar das Reuniões final de Orçamento |  |  |  |  | atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra |  |  |  | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de planejamento e controle |  |  |  | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | Analista de materiais |  |  |  | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | GI |  |  |  | Replanejamento | Reunião de Custos | 4:00 |  | Mensalmente |  | Responsáveis ajustados
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro |  |  |  | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra |  |  |  | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Consultor de planejamento e controle |  |  |  | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | GPC |  |  |  | Replanejamento | Comitê de custos |  |  | Bimestralmente |  | Atividade criada
|  | PLANEJAMENTO | Gestor de obra |  |  |  | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro |  |  |  | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | consultor de mão de obra |  |  |  | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | consultor de materiais |  |  |  | Replanejamento | Elaborar e acompanhar Planos de Ação
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro |  |  |  | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Replanejamento | Analisar relatórios no Bússola e PowerBI
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
|  | PLANEJAMENTO | engenheiro |  |  |  | Replanejamento | Atualizar Cronograma PEP ADM
|  | PLANEJAMENTO | GPC |  |  |  | Replanejamento | Atualizar Forecast da Ata da Reunião de Sincronismo
|  | PLANEJAMENTO | GPC |  |  |  | Replanejamento | Analisar e Validar Forecast
|  | PLANEJAMENTO | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Replanejamento | Divulgar produção semanal |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Necessidade de contratação fornecedores | Abrir chamado Agilis |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | GI |  |  |  | Necessidade de contratação fornecedores | Abrir chamado Agilis - De serviços de instalação |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | GI |  |  |  | Validação de escopo | Validação do escopo do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Cadastro de Fornecedores | Buscar novos fornecedores regionais - CANCELADA |  |  |  |  | Atividade CANCELADA
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Cadastro de Fornecedores | Contribuir com novos fornecedores regionais
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Cadastro de Fornecedores | Passar contato para suprimentos - Analista da Carteira - (meios que temos atualmente whatsapp, email, ligação), etc... |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Validação técnica | Conferir dados e checar escopo junto ao suprimentos |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Validação técnica | Receber fornecedor em obra para verificação do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Validação técnica | Validar a contratação |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | GI |  |  |  | Validação técnica | Validar a contratação de serviços de instalação |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Gestor de obra |  |  |  | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  |  |  | Validação técnica | Analisar códigos para aprovação de assinatura |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Contratação serviços | Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Mobilização | Alinhamento de início de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Mobilização | Acompanhamento das documentações do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Auxiliar ADM |  |  |  | Mobilização | Apoia o fornecedor com as documentações (DAE/SSMA) |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Mobilização | Solicitar ART ao fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento de Execução |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento de Execução |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Auxiliar Engenharia |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento de Execução |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Analista de Obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Aprovar medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Analisar e encaminhar a medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Gestor de obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Aprovar medição de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Auxiliar ADM |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Enviar OC ao aprovada ao fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | engenheiro |  |  |  | Encerramento do Negócio (contrato) | Liberação para desmobilização |  |  |  |  | Atividade criada
|  | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | Auxiliar ADM |  |  |  | Entrada física e pagamento | Receber a NF do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Realizar reunião de replanejamento |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Realizar reunião de replanejamento |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de mão de obra | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Realizar reunião de replanejamento |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor Planejamento e Controle | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Atualizar project |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de mão de obra | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Informar necessidade de mão de obra ao suprimentos EMP |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de mão de obra | Suprimentos |  | Suprimentos | Necessidade de contratação de mão de obra | Informar necessidade de mão de obra ao *responsável pela contratação* |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Cadastro de Fornecedores | Contribuir com novos fornecedores regionais |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Cadastro de Fornecedores | Passar contato para suprimentos - Analista da Carteira - (meios que temos atualmente whatsapp, email, ligação), etc... |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de mão de obra |  |  |  | Cadastro de item de serviço | Abrir chamado (agilis) para cadastro de item de serviços |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Validação técnica | Conferir dados e checar escopo junto ao suprimentos |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Validação técnica | Receber fornecedor em obra para verificação do serviço |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Validação técnica | Validar a contratação |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Validação técnica | Assinar contrato |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor Planejamento e Controle |  |  |  | Validação técnica | Analisar códigos para aprovação de assinatura |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | GI |  |  |  | Validação técnica | Validar a contratação de serviços de instalação |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | ADM - Contratações e Desligamentos
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Gestor de obra |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | ADM - Entrevistas e Vagas
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | MOP - Análise de histograma |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | MOP - Contratações e Desligamentos
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | MOP - Entrevista com Colaboradores
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar ADM |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | EMP - Captação Empreiteiros |  |  |  |  | ATIVIDADE CANCELADA
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Contratação empreiteiro/MOP | EMP - Participar do kick off com o fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Mobilização | Alinhamento de início de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Mobilização | Acompanhamento das documentações do fornecedor |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Mobilização | Apoia o empreiteiro com as documentação (DAE / SSMA) + Suporte do facilitador de MDO do SUP |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Mobilização | Apoia o empreiteiro com as documentação (DAE / SSMA) + Suporte do facilitador de MDO do SUP |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Mobilização | Cadastro de colaboradores dos empreiteiros |  |  |  |  | Atividade criada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gestão de Acesso | Correção de crachás da catraca com erro
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Organização de eventos
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Efetivo obras/ compra de refeições
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de Mão de Obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Auditar/Acompanhar (amostragem) GOVERNANÇA DE ESCOPO CONTRATADO X EXECUTADO
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da Execução
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da Execução
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Acompanhamento da Execução
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Realizar Medição de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Aprovar Medição de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de Planejamento e Controle |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Analisar e encaminhar a medição de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Gestor de obra |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Assina Medição de serviços
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Gerenciamento de Execução e Medição de Serviços | Enviar OC aprovada
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Gestor de obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  |  |  | Após o replanejamento
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  |  |  | Após o replanejamento
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Reunião de Mão de Obra | 1:15 |  |  |  | Após o replanejamento
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de mão de obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Realizar Análise e Divulgação da Rotatividade dos Funcionários
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Gestor de obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Reunião - alerta para entrada de funcionários sem registro | 0:30
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Analista de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | ACOMPANHAR PRODUTIVIDADE DE EQUIPES E FUNCIONÁRIOs / Saúde financeira | 1:40
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Consultor de Mão de Obra |  |  |  | Reunião de Mão de Obra | Acompanhar saúde financeira
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Entrada física e pagamento | Receber a NF do fornecedor
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Entrada física e pagamento | Lançar NF do fornecedor
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | Auxiliar adm |  |  |  | Entrada física e pagamento | Aprovar GED
|  | GESTÃO DE MÃO DE OBRA | engenheiro |  |  |  | Liberar para desmobilização | Encerramento do negócio
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário |  |  |  | Avaliação do Book | Inserir documentos da obra no book
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | engenheiro |  |  |  | Avaliação do Book | Apoiar estagiário na avaliação e obtenção dos documentos
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | engenheiro |  |  |  | Concepção e Planejamento Produto | Abertura de retroalimentação de material e execução de serviços e sugestão de melhoria
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | engenheiro |  |  |  | Concepção e Planejamento Produto | Abertura de retroalimentação de alteração de macrofluxo
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Analista de Obra |  |  |  | Execução Produto | Acompanhamento IQ
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | engenheiro |  |  |  | Execução Produto | Acompanhamento IQ
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Almoxarife |  |  |  | Execução Produto | Acompanhamento IQ
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário |  |  |  | Execução Produto | Acompanhamento IQ
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | Estagiário |  |  |  | Execução Produto | Acompanhamento de NC
|  | QUALIDADE DO PRODUTO | engenheiro |  |  |  | Execução Produto | Registro no Obra Soft do plano de ação
|  | QUALIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  | Execução Produto
|  | QUALIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  | Execução Produto
|  | QUALIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  | Execução Produto
|  | QUALIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  | Execução Produto
|  | QUALIDADE DO PRODUTO |  |  |  |  | Execução Produto
QUALIDADE DO PRODUTO
QUALIDADE DO PRODUTO